## Лист1
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ /ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ
Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի Էդ․ Ավագյան փողոցից մինջև 9-րդ մանկապարտեզ կմ 0+000 – կմ 0+397.10 և Հատիսի փողոց տանող ճանապարհահատվածի կմ 0+000 – կմ 0+167 От улицы Эд.Авагяна до 9-ого детского сада км 0+000 – км 0+397.10 и участка дороги ведущей к улице Атис км 0+000 – км 0+167 в городе Абовян общины Абовян
NN | Наименование работ | Աշխատանքների անվանումը | единица измерения | չափման միավոր | Օбъем Ծավալը | Стимость единицы Միավորի արժեքը | Итого Ընդամենը (тысяча драм/ հազար դրամ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| I. Հողային աշխատանքներ | I. Зем. Работы
1 | 9.6-IV բնահողի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխում լիցք 20մ (հարթում, ջրում, խտացում) | Разработка грунта 9.6-IV бульдозером, перемещение на 20м в насыпь (планировка, поливка, укатка) | մ3 | м3 | 10 | 1.092 | 10.92
2 | 9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,5մ3 շ.տ ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0 կմ | Разработка грунта 9.6-IV и погрузка экс 1,5м3 ковшом на а/с и вывоз в отвал на 2.0 км | մ3 | м3 | 1061.55 | 1.411 | 1497.8471
3 | Ա/բ ծածկի քանդում էկս. 1,5մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0 կմ | Разработка сущ. а/б покрытия экс ковш. 1,5м3, погрузка на а/с и в отвал на 2.0 км. | մ3 | м3 | 259.25 | 1.622 | 420.5035
| II. Երթևեկելի մաս | II. Проезжая часть
1 | Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Б" ԳՕՍՏ 9128-2013 | Мелкозернистый "Б" плотный горячий а/б h=4см ГОСТ 9128-2013 | մ2 | м2 | 3958.39 | 5.08 | 20108.6212
2 | Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 | Крупнозернистый а/б h=6см ГОСТ 9128-2013 | մ2 | м2 | 3958.39 | 6.885 | 27253.5151
3 | Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ ԳՕՍՏ 25607-2009 | Щебеночно песчанное основание (C-5) h=20см ГОСТ 25607-2009 | մ2 | м2 | 3958.39 | 1.629 | 6448.2173
4 | Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0.6լ/մ2 ԳՕՍՏ Ռ 58952․1-2020 | Օброботка поверхности основонил бит. эмулс. 0.6л/м2 ГОСТ П 58952․1-2020 | մ2 | м2 | 3958.39 | 0.366 | 1448.7707
| III. Իջատեղեր և մուտքեր | III. Съезды и входы
1 | Մանրահատիկ խիտ "Б" ա/բ h=4սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 | Мелкозернистый плотный а/б типа "Б" h=4см ГОСТ 9128-2013 | մ2 | м2 | 1681.6 | 5.007 | 8419.7712
2 | Խճավազային հիմք C-5 h=20սմ ԳՕՍՏ 25607-2009 | Щебеночно-песчанное основание (C-5) h=20см ГОСТ 25607-2009 | մ2 | м2 | 1681.6 | 1.605 | 2698.968
3 | Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0.6լ/մ2 ԳՕՍՏ Ռ 58952․1-2020 | Օброботка поверхности основонил бит. эмулс. 0.6л/м2 ГОСТ П 58952․1-2020 | մ2 | м2 | 1681.6 | 0.361 | 607.0576
4 | Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 | Крупнозернистый а/б h=6см ГОСТ 9128-2013 | մ2 | м2 | 1681.6 | 6.786 | 11411.3376
5 | 9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ա/ի էկս. 1.5 մ3 շերեփ, տեղափոխում լցակույտ 2.0 կմ | Разработка и погрузка экс. 1.5 м3 ковш грунта 9.6-IV групы на а/с и вывоз в щтвал на 2.0 км | մ3 | м3 | 233.12 | 1.37 | 319.3744
| IV. Մայթեր | IV. Тротуар
1 | Հավաքովի բետոնե 8x20սմ եզրաշարի տեղադրում ԳՕՍՏ 13015-2012 - Միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1գծմ-0.028մ3 ԳՕՍՏ 32961-2014 - Խճավազային շերտ (C-4) h=5սմ 1գծմ-0.014մ3 ԳՕՍՏ 25607-2009 | Установка сборной бет. 8x20см верста ГОСТ 13015-2012 - монолитный бетон фундамента B -15 1п.м-0.028м3 ГОСТ 32961-2014 - Щебеночно песчанный слой (C-4) h=5см 1п.м-0.014м3 ГОСТ 25607-2009 | գծմ | п.м. | 632.6 | 8.737 | 5527.0262
2 | Բազ. Եզրաքարի տեղադրում 15x30սմ ԳՕՍՏ 32018-2012 - Միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1գծմ-0.055մ3 ԳՕՍՏ 32961-2014 - Խճավազային շերտ (C-4) h=5սմ 1գծմ-0.0175մ3 ԳՕՍՏ 25607-2009 | Установка баз. 15x30см бордюров ГОСТ 32018-2012 - Монолит․ бетон фундамента B -15 1п.м-0.055м3 ГОСТ 32961-2014 - Щебеночно песчанный слой (C-4) h=5см 1п.м-0.0175м3 ГОСТ 25607-2009 | գծմ | п.м. | 1091.7 | 14.798 | 16154.9766
3 | Սիզամարգի լրացում ձեռքով, բուսահողով hմիջ=5սմ խոտի ցանումով | Досыпка газонов грунтом hср=5см посев травы | մ2 | м2 | 199.1 | 1.245 | 247.8795
4 | Բազ. եզրաքարի 15x30սմ քանդում էկս 0.65մ3 շ.տ, վերադարձ սեփականատիրոջը | Разборка баз. бордюра 15x30см экс ковшом 0.65м3 , возврат владельцу. | գծմ | п.м. | 1339 | 0.047 | 62.933
5 | Ավազային ա/բ h=5սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 | Песчаный а/б h=5см ГОСТ 9128-2013 | մ2 | м2 | 1783.19 | 6.379 | 11374.969
6 | Խճավազային շերտ h=12սմ (C-4) ԳՕՍՏ 25607-2009 | Щебеночно песчанный слой h=12см (C-4) ГОСТ 25607-2009 | մ2 | м2 | 1783.19 | 1.551 | 2765.7277
7 | Հավաքովի բետոնե 15x30սմ եզրաշարի տեղադրումԳՕՍՏ 13015-2012 - Միաձույլ բետոնե հիմք B-15 h=10սմ 1գծմ-0.055մ3 ԳՕՍՏ 32961-2014 - Խճավազային շերտ (C-4) h=5սմ 1գծմ-0.0175մ3 ԳՕՍՏ 25607-2009 | Установка сборных бет. 15x30см верста ГОСТ 13015-2012 - Монолитный бетон фундамента B -15 h=10см 1п.м-0.055м3 ГОСТ 32961-2014 - Щебеночно песчанный слой (C-4) h=5см 1п.м-0.0175м3 ГОСТ 25607-2009 | գծմ | п.м. | 177.6 | 9.135 | 1622.376
8 | Բազալտե եզրաշարի տեղադրում 18x40 սմ ԳՕՍՏ 32018-2012 - Միաձույլ բետոնե հիմք B-15 h=10սմ 1գծմ-0.058մ3 ԳՕՍՏ 32961-2014 - Խճավազային շերտ (C-4) h=5սմ 1գծմ-0.019մ3 ԳՕՍՏ 25607-2009 | Установка базальт. верста 18x40см ГОСТ 32018-2012 - Монолитный бетонный фундамент B -15 h=10см 1п.м-0.058м3 ГОСТ 32961-2014 - Щебеночно-песчанный слой (C-4) h=5см 1п.м-0.019м3 ГОСТ 25607-2009 | գծմ | п.м. | 7.6 | 22.2 | 168.72
| V. Նշագծում | V. Разметка
1 | Նշագծման ընդհանուր մակերեսը N113-Ն Հ.Հ. (թերմոպլաստ h=3մմ ապակե գնդիկների ավելացումով) | Общая площадь разметки N113-Н Р.А. (термопласт h=3мм с добовлением стеклянных шариков) | մ2 | м2 | 177.5 | 10.81 | 1918.775
| VI. Ճանապարհային նշաններ | VI. Дор. Знаки
1 | Նոր ճան. նշանների տեղադրում, N1699-Ն Հ.Հ. , այդ թվում՝ | Установка дор. Знаков, N1699-Н Р.А. в том числе
| - նախազգուշացնող | - предупреждаюшие | հատ | шт | 2 | 24.494 | 48.988
| - առավելության | - приоритета | հատ | шт | 14 | 30.264 | 423.696
| - արգելող | - запрещающие | հատ | шт | 2 | 30.264 | 60.528
| - հատուկ թելադրանքի | - особых предписаний | հատ | шт | 44 | 30.264 | 1331.616
| - լրացուցիչ տեղեկատվության | - доп. Информации | հատ | шт | 3 | 14.152 | 42.456
2 | Բետոն B-15 | Бетон B-15 | մ3 | м3 | 2.94 | 54.189 | 159.3157
| Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ | Опора мет. труба 57/4мм | գծմ | п.м. | 100.5 | 5.731 | 575.9655
3 | Գոյություն ունեցող ճան. նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը | Демонтаж сущ. знаков и возврат владельцу | հատ | шт | 6 | 15.132 | 90.792
| VII. Դիտահորեր | VII. Колодцы
1 | Դիտահորերի նորոգում (բարձրացում) միաձույլ բետոն B-20 | Ремонт (подъем) колодца монолитным бетоном B-20 | մ3 | м3 | 4.08 | 80.369 | 327.9055
2 | Նոր ե/բ սալ, թուջե կափարիչով 1.2x1.2 մ | Ж/б плита с чугунным луком и крышкой 1.2x1.2 м | հատ | шт | 17 | 138.21 | 2349.57
3 | Ե/բ սալերի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը | Демонтаж а/б плит и возврат владельцу | հատ | шт | 17 | 1.718 | 29.206
4 | Ջրընդունիչի մաքրում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0 կմ (բնահող 9.6-IV) | Очистка дождеприемника в ручную погрузка на а/с и вывоз в отвал на 2.0 км (грунт 9.6-IV) | մ3 | м3 | 4 | 9.39 | 37.56
5 | Նորոգում միաձույլ բետոնով B-20 | Ремонт монолитным бетоном В-20 | մ3 | м3 | 0.48 | 89.762 | 43.0858
Общий Ընդհանուրը | [6 empty] | 126008.9712