## ծավալաթերթ-նախահաշիվ
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ/ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ - СМЕТА
Գեղանուշ և Գոմարան բնակավայրերի գյուղամիջյան ճանապարհների նորոգում և ասֆալտապատում /Գեղանուշ բնակավայրի կենտրոնական հատվածը, կենտրոնից դեպի դպրոց և փողոց/
NN ը/կ | Աշխատանքների անվանումը | Наименование работ | Չափման միավոր | Единицца измерения | Քանակը Օбъем | Միավորի արժեքը հազ. դրամ Стoимость единицы/тыс.драм/ | Ընդամենը հազար դրամ) Итого(тысяча драм/ | Կշիռը % / Процентное соотнашение
կմ0+000 - կմ1+300 հատվածի հիմնանորոգում/ремонт участка км0 + 000-км1 + 300
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I | Հողային աշխատանքներ | Земляные работы
1 | 10еIV կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լիցք 30մ | Разработка и перемещение грунта 10еIV бульдозером на 30м в насыпь | մ3 | м3 | 25.74 | 0.38635 | 9.9446
2 | Լիցքի հարթում, ջրում, խտացում | Планировка, уплотнение грунта , с поливкой водой | մ3 | м3 | 25.74 | 0.88827 | 22.864
3 | 110еIV բնահողի/քայքայված պատվածքի/ մշակում և բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7 կմ | /Разборка изношенной покрытии экс./0.65м3/ погрузка на а/с , перевозка в отвал 7.0 км | մ3 | м3 | 106.9 | 2.4947 | 266.6794
5 | Նույնը ձեռքով, բարձում 0.65մ3 շ.տ. էքս. ա/ի տեղափոխում 7կմ լցակույտ | то же вручную, погрузка экскаватором 0.65м3 ,перевозка в отвал 7 км | մ3 | м3 | 8.4 | 9.0016 | 75.6135
|  |  | 1.Ընդամենը /հազ. դրամ/ 1.Итого /тыс. драм/ |  |  |  | 375.1016 | 1.776
II | Երթևեկելի մաս | Проезжая часть
2 | Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 ; h=18սմ | щебеночное основание h=18см, с розливом битума 4.12тон/1000м2 | մ2 | м2 | 1419 | 4.3122 | 6119.0654
3 | Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=5սմ | Горячий,мелкозернистый а/бетон тип „Б” h=5см | մ2 | м2 | 1419 | 6.6905 | 9493.8342
|  |  | 2.Ընդամենը /հազ. դրամ/ 2.Итого /тыс. драм/ |  |  |  | 15612.8996 | 73.941
III | Իջատեղեր | Съезди
1 | 10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7.0 կմ | Разработка и погрузка грунта 10eIVэкскаватором (0.65м3) , с перевозкой в отвал 7.0км | մ3 | м3 | 30.6 | 2.4947 | 76.3367
2 | Հողային պաստառի հարթեցում | Планировка земляного полотна | մ2 | м2 | 204.3 | 0.024214 | 4.9469
3 | Խճային հիմք h=16սմ | щебеночное основание h=16см | մ2 | м2 | 204.3 | 2.2748 | 464.7408
4 | Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=5սմ | Горячий,мелкозернистый а/бетон тип „Б” h=5см | մ2 | м2 | 204.3 | 6.625 | 1353.4812
|  |  | 3.Ընդամենը /հազ. դրամ/ 3.Итого /тыс. драм/ |  |  |  | 1899.5056 | 8.996
IV | Կողնակներ | Обочины
1 | Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=5սմ | Укрепление обочин песчано-гравийной смесью h=5см | մ2 | м2 | 146.2 | 0.75355 | 110.1694
|  |  | 4.Ընդամենը /հազ. դրամ/ 4.Итого /тыс. драм/ |  |  |  | 110.1694 | 0.522
V | Ստորին հենապատ ԿՄ0+050-ԿՄ0+106/L-56մ/ | Низовая подпорная стена км0+050-км0+106
1 | 10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 7.0կմ | Разработка и погрузка грунта 10eIVэкскаватором (0.65м3) , с перевозкой в отвал 7.0км | մ3 | м3 | 28 | 2.4947 | 69.8506
2 | Խրամուղու քանդում 10eIV կարգի բնահողերում էքս․ 0.65մ3 շ․տ կողքի կուտակումով | Разработка грунта 10eIV кат. экскаватором (0.65м3) в отвал | մ3 | м3 | 40 | 0.90728 | 36.2913
3 | Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ | Песчано-гравийный слой h=10см | մ3 | м3 | 5.04 | 11.6289 | 58.6098
4 | Հենապատի հիմքի միաձույլ բետոն В20 | Монолитный фундамент стены В20 | մ3 | м3 | 13.44 | 76.6861 | 1030.6615
5 | Իրանի միաձույլ բետոն В20 | Монолитные подпорные стены B20 | մ3 | м3 | 11.76 | 79.0079 | 929.1328
6 | Քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով | Обмазочная гидроизоляция двухслойным горячим битумом | մ2 | м2 | 95.2 | 1.5248 | 145.1605
7 | Ցամաքուրդ պատի հետևից | Дренаж за стеной | գծ․մ | п.м | 56 | 13.811 | 773.4141
8 | 11 հատ պլաստիկ խողովակ (∅110մմ ; L=0.38մ; ) | Дренажные трубы (∅110мм ; L=0.38м) | գծ․մ | п.м | 4.18 | 2.1518 | 8.9946
9 | Հետադարձ լիցք, հարթում, ջրում, խտացում | /Обратная засыпка , планировка, трамбовка | մ3 | м3 | 40 | 1.6393 | 65.5718
|  |  | 5.Ընդամենը /հազ. դրամ/ 5.Итого /тыс. драм/ |  |  |  | 3117.687 | 14.765
|  |  | Ընդհանուրը (հազ.դրամ)* Всего (тыс. драм) |  |  |  | 21115.3631 | 100 | 21115.3631
*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը |  | *Стоимость единицы включает все расходы