Краткое описание технических характеристик предстоящей работы

По заказу ЗАО «Веолиа Джур», ООО «Модуль» разработало пакет проектно-сметной документации §Реконструкция распределительной сети села Акналич Армавирской области¦ направленный на реконструкцию распределительной сети водоснабжения в селе Акналич, общины Мецамор, Армавирской области (далее – ПС).

Полный перечень проектных работ и их описания приведены в РП.

Пакет РП включает в сесбе 5 рабочих книг:

Книга 1 — Общие положения и рабочие чертежи

Книга 2 — Организация работ / Технические спецификации

Книга 3.1 — Объемный лист - смета

Книга 3.2 — Конкурсный объемный лист

Книга 4 — Сметы.

Краткое описание существующей и реконструируемой распределительной сети водоснабжение села Акналич общины Мецамор Армавирской области

Существующая сеть водоснабжение села Акналич Армавирского района находится в аварийном состоянии. В распределительной сети наблюдается крупная утечка. Существуют много незаконных соединений.

В результате проведения работ будут исключены незаконные подключения к распределительной сети, уточнены объемы учета воды, сеть станет более управляемой.

В целом распределительная сеть характеризуется:

Физический износ,

Несоответствие фактических мощностей требуемым объемам воды,

Незаконные соединения,

Неравномерное распределение воды,

Неконтролируемость учета воды.

Краткое описание работ по реконструкции распределительной сети водоснабжение села Акналич Армавирского района

В целом, по РП для реконструкции распределительной сети села Акналич предусмотрено выполнение нижеуказанных работ:

- Строительство трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром dэ25 – dэ110мм, рабочим давлением PN10 – 6248 м,

- Строительство стальных труб диаметром Ду57-Ду108 мм - 38м,

- Монтаж сборных железобетонных колодцев размерами Д=1000-1500мм, Н=1500мм – 8 шт.,

- Установка пожарного гидранта диаметром Ø 125, H=500 мм – 1 шт.,

- Устройство водомерных колодцев из полимерпесчаных элементов– 190 шт.

Учитывая требования ЗАО Веолиа Джур к глубине заложения труб, при закупке труб Подрядчик должен иметь гарантию завода-изготовителя о том, что для поставляемых труб повышенной плотности ПЭ100 рабочим давлением PN1,0 МПа обеспечивается условие прочности труб на заданную глубину заложения.

Для колодцев, устанавливаемых на наклонной местности, следует учитывать, что крышка должна быть установлена ​​в соответствии с уклоном местности, а стеновые кольца должны быть предварительно заказаны на заводе с соответствующим вырезом под уклон.

| Финансовые показатели работ по улучшению водоснабжение села Акналич Армавирского региона NN П/П; Цена Закупки тыс. драм. (включая НДС); Название подпроекта. 1; 125,034.7*; §Реконструкция распределительной сети села Акналич Армавирской области¦. |
| --- |
| Смета объемов работ прилагается. |  |
| Максимальная сумма предоплаты: | До 20% |
| Аванс предоставляется в том случае, если подрядчик к моменту начала работ (организации строительства) полностью обеспечивает мероприятия, предусмотренные проектом организации строительства, что должно быть письменно удостоверено организацией, осуществляющей технический надзор за данным объектом. |  |
| Срок выполнения работы |  |
| Начало | Конец |
| С момента выделения финансовых средств и вступления соглашения в силу. | 9 месяцев (в соответствии с графиком организации строительных работ, определенным РП) |
| С лицом, подписавшим договор, в течение 15 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления, заключается соглашение. Подрядчик будет сотрудничать как с Заказчиком, так и с эксплуатирующей организацией. Подрядчик составит график работ и представит его заказчику в срок, указанный в договоре. |  |
| В сроки выполнения работ, предусмотренные в календарном плане договора, не входят: 1. в случае расторжения договоров авторского и (или) технического надзора – период со дня расторжения договоров до дня, следующего за днем ​​заключения новых договоров; 2. период со дня возникновения невозможности выполнения строительных работ до дня их возобновления, который фиксируется на основании представления организаций, осуществляющих технический и авторский надзор, с заключением ответственного подразделения. 3. срок получения разрешения на строительство. |  |
| * С учетом положений Постановления Правительства РА № 1656-Н от 17 октября 2024 года (ПО), для расчета стоимости непредвиденных и прочих расходов при расчете стоимости строительных работ применен коэффициент 0,5, т.е. они включены в смету по ставке 1,5%. o Приборы и прочее оборудование, которые должны быть предоставлены ЗАО «Веолиа джур», обозначены в объемах работ звездочкой. Передача вышеуказанного оборудования Подрядчику осуществляется по Акту приема-передачи, который утверждается представителем Заказчика. Последний присутствует при передаче. o В смету не включены стоимости вышеуказанного оборудования, за исключением стоимости строительно-монтажных работ, выполненных Заказчиком. 1. Меры ответственности, установленные на основании решения Правительства РА № 1885-Н от 08.12.2022 г. по договору купли-продажи строительных работ N; Нарушение; Ответственность *. 1; Подготовка строительной площадки не включала изучение проектной документации инженерно-техническим персоналом, детальное ознакомление с условиями строительства, внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 2; Не предотвращено загрязнение поверхностных и/или подземных водных ресурсов строительными отходами, неочищенной водой, нефтепродуктами и химикатами.; Взимается штраф в размере 1 процента от общей цены, указанной в договоре.. 3; Опасная зона не ограждена (защитными, предохранительными или сигнальными устройствами, оборудованием, рекламными щитами); Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 4; Не установлены необходимые информационные щиты для информирования общественности (в начале и в конце проекта); Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 5; В лагере подрядчика или на его рабочей базе отсутствуют санитарные условия.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 6; В лагере подрядчика или на его рабочей базе отсутствуют средства оказания первой помощи и средства пожаротушения.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 7; Излишки материала и верхнего слоя почвы от выемки грунта не вывозятся и складируются в специально отведенных местах.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 8; Вырубка кустарниковой растительности (вырубка производится только в случаях, предусмотренных проектной документацией); Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 9; Деревья и кустарники, не подлежащие рубке и вывозке, не огоражены и не защищены.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 10; Инженерно-технический, обслуживающий и рабочий персонал, занятый на строительстве, не носит специальную верхнюю одежду и средства индивидуальной защиты, соответствующие технологическому процессу (перчатки, каски, защитные очки и т.п.).; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 11; В ходе выполнения строительных работ не велся журнал производства работ, не составлялась документация выполненных работ, промежуточных приемок ответственных конструкций (оборудования, систем, сетей) и акты испытаний.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 12; При производстве строительных работ не соблюдаются требования по предотвращению загрязнения воздуха пылью (при производстве работ, сопровождающихся образованием пыли, не осуществляется регулярное увлажнение строительной площадки струями воды и т.п.).; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 13; Не допускается вывоз с территории строительной площадки и/или объекта (в период выполнения работ, а также до ввода объекта строительства в эксплуатацию в установленном порядке) мусора, бытовых отходов и посторонних предметов.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 14; На объектах скопился строительный мусор, вывоз которого в специально отведенные места не производился.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 15; Строительные материалы и отходы не перевозятся в крытых грузовиках.; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 16; Строительная техника и оборудование, используемые на строительной площадке, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии (имеют место повышенные выбросы, шум, утечки ГСМ).; Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей цены, указанной в договоре.. 1. Меры ответственности, указанные в вышеуказанной таблице, могут быть применены к Подрядчику в случае неустранения нарушения в срок, установленный организацией технического надзора или органом градостроительства, технической и пожарной безопасности Республики Армения, на основании письменного заключения, представленного Заказчику организацией технического надзора или органом градостроительства, технической и пожарной безопасности Республики Армения. * 2. В соответствии с подпунктом 4 пункта 33 Порядка организации процесса закупок, утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-Н от 04.05.2017 г. 1) размер штрафа не может быть менее 0,5 процента от общей цены контракта; 2) если контракт заключен на основании пункта 6 статьи 15 Закона, то штраф исчисляется в отношении цены договора, заключенного в целях поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, предусмотренных контрактом, в рамках которого выявлено обстоятельство неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств; 3) если процедура закупки проводилась по частям, и заключенный с выбранным участником контракт включает более одной части, то штраф исчисляется в отношении общей цены, указанной в контракте на эту часть. - Минимальные гарантийные сроки Подрядчика, выполняющей строительные работы Перечень материалов и конструкций объекта строительства, с указанием минимальных гарантийных сроков, Название; Минимальный гарантийный срок, лет; ГОСТ, нормы. Сборная железобетонная конструкция; 30; ГОСТ 13015-2012. Монолитная железобетонная конструкция; 20. Стальная труба; 40; ГОСТ 3562-75, ГОСТ 10704-91. Полиэтиленовая труба; 50; ГОСТ 18599-2001. Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия. Полимерпесчанный колодец; 50; Технические параметры продукта. Победившая в тендере подрядная организация обязана устранить своими силами и средствами все дефекты, возникшие в течение первого года эксплуатации после окончания строительства (договором установлен гарантийный срок 1 год). |
| Перечень устройств и оборудования и гарантийные сроки | Определены в РП и рассчитаны на один год. |
| Работы по реконструкции водораспределительной сети села Акналич Армавирского региона будут считаться одним этапом. |  |
| Процесс приема-сдачи работ после подачи документов | В течение 15 рабочих дней |
| При установке (применении) материалов и (или) устройств и оборудования, соответствующих техническим характеристикам и условиям гарантийной эксплуатации, установленным проектной документацией, перед установкой (применением) их технические характеристики, товарные знаки, фирменные наименования, обозначения и гарантийные сроки согласовываются в письменной форме с заказчиком. |  |

Перечень труб, арматуры, приборов и оборудовани, применяемых при реконструкции распределительной сети водоснабжение села Акналич Армавирского региона

| NN п/п | Название работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трубы |  |  |
| 1 | Трубы сварные полиэтиленовые (ПЭ100) de110, PN=1,0 Мпа | м | 1465 |
| 2 | Трубы сварные полиэтиленовые (ПЭ100) de90, PN=1,0 Мпа | м | 530 |
| 3 | Трубы сварные полиэтиленовые (ПЭ100) de75, PN=1,0 МПа | м | 973 |
| 4 | Трубы сварные полиэтиленовые (ПЭ100) de63, PN=1,0 Мпа | м | 1930 |
| 5 | Трубы сварные полиэтиленовые (ПЭ100) de32, PN=1,0 Мпа | м | 400 |
| 6 | Трубы сварные полиэтиленовые (ПЭ100) de25, PN=1,0 Мпа | м | 950 |
| 7 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 4778 |
| 8 | Теплоизоляция полиэтиленовой трубы | м | 380 |
| 9 | Труба стальная Ду 89х3,5(St) | м | 1.5 |
| 10 | Труба стальная Ду 76х3,5(St) | м | 3 |
| 11 | Труба стальная Ду 57х3,5(St) | м | 14.5 |
| 12 | Труба стальная Ду 108х4,0(St) | м | 19 |
|  | Оборудование и фасонные детали |  |  |
| 13 | НСПС 110/108 | шт | 17 |
| 14 | НСПС 90/89 | шт | 1 |
| 15 | НСПС 75/76 | шт | 2 |
| 16 | НСПС 63/57 | шт | 12 |
| 17 | de110 (Pe) α=100- 300 колено из полиэтилена | шт | 3 |
| 18 | de90 (Pe) α=600- 900 колено из полиэтилена | шт | 5 |
| 19 | de75 (Pe) α= 600-900 колено из полиэтилена | шт | 2 |
| 20 | de63 (Pe) α= 600-900 колено из полиэтилена | шт | 5 |
| 21 | de110x90 полиэтиленовый переход | шт | 1 |
| 22 | de90x63 полиэтиленовый переход | шт | 2 |
| 23 | de32x25 полиэтиленовый переход | шт | 80 |
| 24 | DN108x76 (St), стальной проход | шт | 2 |
| 25 | DN108x57 (St), стальной проход | шт | 5 |
| 26 | de110x110 (Pe), полиэтиленовый тройник | шт | 3 |
| 27 | de63x63 (Pe), полиэтиленовый тройник | шт | 2 |
| 28 | de32x32 (Pe), полиэтиленовый тройник | шт | 40 |
| 29 | de110x63 (Pe), полиэтиленовый переходной тройник | шт | 5 |
| 30 | de90x63 (Pe), полиэтиленовый переходной тройник | шт | 4 |
| 31 | DN108x89 (St), стальной переходной тройник | шт | 1 |
| 32 | DN108x57 (St), стальной переходной тройник | шт | 1 |
| 33 | Պէ de110x32, хомут переход | шт | 5 |
| 34 | Պէ de110x25, хомут переход | шт | 10 |
| 35 | Պէ de90x32, хомут переход | шт | 5 |
| 36 | Պէ de90x25, хомут переход | шт | 10 |
| 37 | Պէ de75x32, хомут переход | шт | 15 |
| 38 | Պէ de75x25, хомут переход | шт | 30 |
| 39 | Պէ de63x32, хомут переход | шт | 15 |
| 40 | Պէ de63x25, хомут переход | шт | 60 |
| 41 | Фитинги для полиэтиленовых труб de25 | шт | 110 |
| 42 | Фитинги для полиэтиленовых труб de32 | шт | 40 |
| 43 | de63(Pe) заглушка | шт | 5 |
| 44 | Ду 100 мм, Ру1,6 МПа, стальной фланец | шт | 10 |
| 45 | Ду 80 мм, Ру1,6 МПа, стальной фланец | шт | 2 |
| 46 | Ду 65 мм, Ру1,6 МПа, стальной фланец | шт | 4 |
| 47 | Ду 50 мм, Ру1,6 МПа, стальной фланец | шт | 18 |
| 48 | Гибкое соединение DN50 | шт | 6 |
| 49 | Задвижка клиновая Ду 100мм, Ру=1,6 Мпа | шт | 4 |
| 50 | Задвижка клиновая Ду 80мм, Ру=1,6 МПа | шт | 1 |
| 51 | Задвижка клиновая Ду 65мм, Ру=1,6 МПа | шт | 2 |
| 52 | Задвижка клиновая Ду 50мм, Ру=1,6 МПа | шт | 8 |
| 53 | Счетчик воды лопастной многоструйный DN20 | шт | 5 |
| 54 | Счетчик воды лопастной многоструйный DN15 | шт | 185 |
| 55 | Фильтр металлический двухсторонний с внутренней резьбой DN20 | шт | 5 |
| 56 | Фильтр металлический двухсторонний с внутренней резьбой DN15 | шт | 185 |
| 57 | Кран шаровой металлический двухсторонний с внутренней резьбой Ду20 | шт | 5 |
| 58 | Кран шаровой металлический двухсторонний с внутренней резьбой Ду15 | шт | 185 |
| 59 | Двусторонняя гибкая муфта de 32 | шт | 5 |
| 60 | Двусторонняя гибкая муфта de 25 | шт | 185 |
| 61 | Муфта резьбовая двухсторонняя DN20(St) | шт | 5 |
| 62 | Муфта резьбовая двухсторонняя DN15(St) | шт | 185 |
| 65 | Полиэтиленовый фитинг с креплением (внутренняя или наружная резьба) DN15 | шт | 370 |
| 66 | Полиэтиленовый фитинг с креплением (внутренняя или наружная резьба) DN20 | шт | 10 |
| 63 | Труба полиэтиленовая короткая de 25 PE L=30 см с соединительными деталями и узлом (на место демонтированного узла водомера) | шт | 190 |
| 64 | Демонтаж существующего у абонента водосчетчика Ду15-20мм и передача его заказчику | шт | 190 |
| 67 | Подключение счетчика воды DN15 | шт | 370 |
| 68 | Подключение счетчика воды DN20 | шт | 10 |
| 69 | Распределитель стальной четырехходовой DN108x108(St) | шт | 4 |
| 70 | Пожарный гидрант Ø 125, H=500 мм | шт | 1 |
| 71 | Подставка для гидранта ППДФ 100 | шт | 1 |

- Устройства и оборудование, устанавливаемые Подрядчиком (за исключением предоставленных ЗАО «Веолия Джур»), в соответствии с Законом РА «О стандартизации и техническом регулировании» от 08.02.2012 г. должны быть сертифицированы и применяться на территории Республики Армения.

- Подрядчик также обязан представить сертификаты на установленный бетон, используемые трубы, другие строительные материалы и металлоконструкции.

- Лицензия, необходимая для выполнения работ (исполнения Договора)

На протяжении всего периода выполнения строительных работ подрядная организация должна иметь пакет документов, указанный в Приложении № 1 к Постановлению Правительства РА № 2106-Н от 30 ноября 2023 года «Об утверждении Порядка лицензирования и квалификации в сфере градостроительства», согласно следующей таблице:

| Вид деятельности, подлежащий лицензированию | Строительство |
| --- | --- |
| Класс лицензии и тип сертификации | как минимум 2-й класс |
| Лицензионный код | 03 |
| Тип вкладыша, являющегося неотъемлемой частью лицензии | «гидравлические сооружения (гидравлические системы, гидроэнергетические сооружения)» |
| Номер вкладыша | 07 |
| Тип вкладыша, являющегося неотъемлемой частью лицензии | «водоснабжение и водоотведение (внутренние и наружные сети водопровода и водоотведения, гидромелиорация)» |
| Номер вкладыша | 08 |

- Сроки реализации работ по реконструкции распределительной сети села Акналич Армавирского региона

| N п/п | Наименование работ, которые должен выполнить подрядчик | Срок выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | конец (согласно РП) |
| 1 | Мобилизация | С даты выделения средств и вступления Соглашения в силу | 10 дней |
| 2 | Резка, снос и вывоз асфальтобетонного покрытия на свалку |  | 173 дня |
| 3 | Земляные работы (разработка траншей и котлованов, обратная засыпка траншей и котлованов с устройством подготовительных и защитных песчаных слоев, восстановление покрытия) |  | 185 дней |
| 4 | Монтажные работы (трубы, фитинги, приборы и оборудование) |  | 175 дней |
| 5 | Монтаж колодцев, включая полный комплекс работ |  | 128 дней |
| 6 | Испытание, моика и дезинфекция |  | 148 дней |
| 7 | Уборка и вывоз строительного мусора |  | 12 дней |