Հավելված N 1

«    »                2025 թ. կնքված

ՀՀ-ԲԾ-Ա-ԳՀԾՁԲ-25/114 ծածկագրով պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

- Ծրագրի նախապատմությունը և համատեքստը

Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամը (ԳԷՀ)– ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագրի հետ համագործակցությամբ Հայաստանի Հանրապետությանը՝ ի դեմս «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի, տրամադրել է դրամաշնորհ ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքարի» կոնվենցիայի (այսուհետ՝ Կոնվենցիա) 9-րդ Ազգային զեկույցի մշակման  նպատակով։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է զարգացնել կոնվենցիայի կողմ երկրների տեխնիկական և ինստիտուցիոնալ կարողությունները՝ 2026 թվականի ազգային զեկույցների մշակման և ներկայացման նպատակով։

Ծրագիրը բաղկացած է երկու բաղադրիչներից․

Բաղադիչ I. Կոնվենցիայի ցուցանիշների, ներառյալ Կայուն զարգացման 15.3.1 ցուցանիշի հիման վրա արդյունավետ զեկուցման աջակցություն.

- Ուժեղացնել կարողություները Կոնվենցիայի հիմնական թեմաների շուրջ (անապատացում, հողերի դեգրադացիա, երաշտ ու հողերի կայուն կառավարում), ելակետային տվյալների վերլուծություն և մշակում;

- Ուժեղացնել կարողությունները հողի դեգրադացիայի չեզոքացման նպատակի իրականացման առաջընթացի ուսումնասիրության նպատակով;

- Առկա ռեսուրսների գնահատման նպատակով իրականացնել գիտելիքների կառավարում և տեխնոլոգիաների գույքագրում;

- Կազմակերպել դասընթաց PRAIS, Trends. Earth համակարգերի ուսուցման, հողօգտագործման պլանավորման, հողերի դեգրադացիայի, ինչպես նաև դեգրադացիայի չեզոքացման թեմաների ուսուցում;

- Իրականացնել գենդերային վերլուծություն և գենդերային գործողությունների ծրագրի ու դրա ուղեցույցի ինտեգրում, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի Անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայի գործունեության մեջ գենդերային խմբի (Caucus)  ներգրավվածություն;

- Ներգրավել առաջատար փորձագետներ և մասնագետներ;

- Հավաքագրել բոլոր հասանելի տվյալները, կատարել տվյալների վերլուծություն;

- Կազմակերպել աշխատաժողով՝ տվյալների ճշտման և հաստատման նպատակով;

- Իրականացնել գենդերային հավասարության ինտեգրացում;

- Խթանել հասարակական կազմակերպությունների,  պետական ու մասնավոր սեկտորի մասնակցությունը;

- Ներգրավել տեղի բնակչությանը և երիտասարդներին;

- Մշակել բարձրորակ զեկույց և ներկայացնել սահմանված ժամանակահատվածում;

- Կազմակերպել տեղեկատվական արշավներ;

- Համագործակցել մեդիայի հետ;

- Պաշտոնապես ներկայացնել զեկույցը և տարածել։

Բաղադիչ II. Մշտադիտարկում և գնահատում

Արդյունավետ հաշվետվություն ապահովելու նպատակով իրականացնել մշտադիտարկում՝ ներառելով գենդերային հարցերը:

- Ազգային զեկույցի մշակման ծառայությունների նպատակն ու կառուցվածքը

2․1 Առաջադրանքի կատարման նպատակն է վերլուծել Հայաստանի Հանրապետության կողմից ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքարի» կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ընթացքը՝ ըստ Կոնվենցիայի 2018–2030 թվականների ռազմավարական շրջանակի և Կողմերի համաժողովի 7/COP.13 որոշմամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան մշակել ազգային զեկույցը։

ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքարի» կոնվենցիայի կողմ երկրները 26-րդ հոդվածի, մասնավորապես 11/COP.1 որոշման համաձայն պարտավոր են ներկայացնել իրենց ազգային զեկույցները՝ գլխավոր նպատակների իրականացման վերաբերյալ ձեռնարկած գործողությունների մասին։ Ազգային զեկույցների ներկայացման ժամկետներն են՝

- 2026 թվականի նոյեմբեր- Ռազմավարական նպատակ 1;

- 2027 թվականի փետրվար- Ռազմավարական նպատակներ՝ 2-5։

2․2  9-րդ ազգային զեկույցի կառուցվածքը և ձևաչափը

9-րդ ազգային զեկույցի ձևանմուշն  ունի հետևյալ կառուցվածքը․

Ներածություն

Ռազմավարական նպատակ 1։ Վերականգնել դեգրադացիայից տուժած էկոհամակարգերի հավասարակշռությունը, պայքարել անապատացման/հողերի դեգրադացիայի դեմ, նպաստել հողային ռեսուրսների կայուն կառավարմանը և նպաստել հողերի դեգրադացիայի չեզոքացմանը․

Ռազմավարական նպատակ 2։ Բարելավել տուժած բնակչության կյանքի պայմանները․

Ռազմավարական նպատակ 3։ Մեղմել երաշտի հետևանքները, ադապտացվել և կառավարել դրանք՝ խոցելի խմբերի և էկոհամակարգերի կայունության բարձրացման նպատակով․

Ռազմավարական նպատակ 4։ Գեներացնել գլոբալ բնապահպանական օգուտներ ՄԱԿ-ի Անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայի արդյունավետ իրականացման միջոցով․

Ռազմավարական նպատակ 5։ Հավաքագրել Կոնվենցիայի իրականացման հիմնական և լրացուցիչ ֆինանսական և այլ ռեսուրսներ՝ հաստատելով արդյունավետ գործընկերային հարաբերություններ համաշխարհային և ազգային մակարդակներում․

Ռազմավարական նպատակներ 1-4։ Կամավոր նպատակներ, լրացուցիչ ցուցանիշներ և ազդեցության ենթարկված տարածքներ․

Հավելված 1

Հավելված 2

Հավելված 3

9-րդ ազգային զեկույցի բովանդակության մեջ Իրականացման շրջանակը (ԻՇ) բաժինը սահմանում է Կողմերի և Կոնվենցիայի ինստիտուտների դերերն ու պատասխանատվությունները՝ ռազմավարական նպատակներին (ՌՆ) հասնելու գործընթացում։ 2022 թվականի հաշվետվության գործընթացից հետո ԻՇ-ի հաշվետվության ձևերի համապարփակ վերանայման հիման վրա՝ այն այլևս չի ներկայացվի որպես առանձին բաժին 2026 թվականի ազգային հաշվետվության փուլում։ Փոխարենը՝ դրա տարրերը կներառվեն համապատասխան բաժիններում՝ յուրաքանչյուր ռազմավարական նպատակից հետո։ Արդյունքում՝ շրջանակի երեք հիմնական բաղադրիչները՝ Քաղաքականություն և պլանավորում, Գործողություններ տեղում, և Ֆինանսական ու ոչ ֆինանսական ռեսուրսներ, վերանայվել և վերակառուցվել են՝ առավել համապատասխանեցված լինելու համար համապատասխան ռազմավարական նպատակներին։

Ազգային զեկույցի մշակման գործընթացը իրականացվելու է Պատվիրատուի և շրջակա միջավայրի նախարարության պարբերական քննարկումներով, որպեսզի ապահովվի զեկույցի  մշակման արդյունավետությունը։

Զեկույցի մշակման գործընթացում կատարողը պետք է առաջնորդվի Զեկույցի համար սահմանված ձևաչափով, որը հասանելի է նաև առցանց տարբերակով https://prais4-reporting-manual.unccd.int/en/2026/ էլեկտրոնային կայքի միջոցով։

Ազգային զեկույցի մշակման գործընթացն ավարտելուց հետո, զեկույցի առցանց ներկայացման նպատակով, կատարողին կտրամադրվեն կայքի հասանելիության տվյալները կամ Կատարողի կողմից ներկայացված ազգային զեկույցի ավարտական տարբերակը ազգային համակարգողի կողմից կներբեռնվի հարթակ։

3․ Ազգային զեկույցի մշակման գործընթացում պլանավորված ծառայությունների շրջանակը

3․1  Զեկույցի պատրաստման գործընթացի համառոտ նկարագրությունը

9-րդ ազգային զեկույցի մշակման գործընթացում Կատարողն իրականացնելու է հետևյալ գործողությունները․

- Ուսումնասիրել ՀՀ-ում անապատացման դեմ պայքարի ռազմավարությունը, 8-րդ ազգային զեկույցը, ոլորտի առկա գիտական ուսումնասիրությունները։

- Ազգային զեկույցի մշակման ծառայությունը սկսելուց առաջ Կատարողը Պատվիրատուի հաստատմանը պետք է ներկայացնի ծառայության մեկնարկային պլանը, յուրաքանչյուր ռազմավարական նպատակին հասնելու մեթոդաբանությունը, նախատեսվող ժամանակացույցը, յուրաքանչյուր ռազմազավարական նպատակի հասնելու համար մասնագետների ցանկը;

- Կազմակերպել աշխատանքային խմբի արդյունավետ աշխատանքը՝ ներկայացնել բոլոր թեկնածուների ցանկը, ներառյալ ներառյալ՝ համապատասխան պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչներին, ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքարի» կոնվենցիայի ազգային համակարգողին;

- Զեկույցի մշակման գործընթացում բազմակողմ մոտեցում ապահովելու նպատակով շահակիցների ընդգրկման մեթոդաբանություն մշակել, բացի այդ, իրականացնել  քարտեզագրում, ինչպես նաև մեթոդաբանություն մշակել համատեղ արդյունավետ աշխատանքի ապահովման նպատակով։ Շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումներ անցկացնելու ձևաչափեր մշակել, ինչպես նաև քննարկման արդյունքները արձանագրելու մեխանիզմները;

- Պատվիրատուի հաստատմանն է անհրաժեշտ ներկայացնել նշված գործողությունների հիման վրա և զեկույցի ձևաչափին համապատասխան տվյալ բաժնի վերլուծական նյութը։

3․2 Ռազմավարական նպատակ 1. Վերականգնել դեգրադացիայից տուժած էկոհամակարգերի հավասարակշռությունը, պայքարել անապատացման/հողերի դեգրադացիայի դեմ, նպաստել հողային ռեսուրսների կայուն կառավարմանը և հողերի դեգրադացիայի չեզոքացմանը․

Այս նպատակի շրջանակներում գնահատվելու են ստորև բերված 3 ցուցանիշները։

3․2․1 1-1 Հողածածկույթի միտումները

Դեգրադացիայի ընդհանուր տարածքը գնահատել բազային (2000–2015թթ.) և հաշվետու (2016–2023թթ․) ժամանակահատվածներում ըստ հողածածկույթի տարբեր դասերի։ Այս ցուցանիշի գնահատման համար կատարել հետևյալ գործողությունները․

- Մշակել մեթոդաբանություն հողածածկույթի փոփոփությունը գնահատելու նպատակով։ Ուսումնասիրել հողածածկույթի տարբեր դասերի ընդհանուր տարածքը բազային և հաշվետու ժամանակահատվածներում։ Գնահատել դեգրադացիայի գործընթացներն ըստ հողածածկույթի տարբեր դասերի փոփոխության և ցույց տալ դեգրադացված ընդհանուր տարածքը;

- Ընտրել հողածածկույթի դասակարգման այնպիսի տարբերակ, որը կհամապատասխանի զեկույցին ներկայացվող պահանջներին;

- Ստեղծել հողածածկույթի անցումային մատրիցա, այսինքն յուրաքանչյուր դասի անցումը մեկ այլ դասի,  յուրաքանչյուր անցման դեպքում նշել ինչ գործընթաց է տեղի ունեցել՝ դեգրադացիա, բարելավում, կայուն վիճակ;

- Ուսումնասիրել հողային ծածկույթի դեգրադացիայի աստիճանը՝ օգտագործելով ընտրված տվյալները, հողածածկույթի դասակարգումը և դասերի փոփոխությունը 2000-2015թ-ի ընթացքում;

- Գնահատել դեգրադացիայի զարգացումը հաշվետու ժամանակահատվածում ըստ հողածածկույթի տարբեր դասերի փոփոխության, ինչպես նաև ցույց տալ դեգրադացված տարածքները տարբեր ժամանակահատվածներում;

- Պատրաստել քարտեզներ, որը կներառի հողածածկույթի դասերի փոփոխությունների, ըստ այդ փոփոխությունների դեգրադացված տարածքների և անցումային մատրիցայի տվյալները: Քարտեզները պետք է արտացոլեն հողածածկույթի դասերի փոփոխությունը բազային և հաշվետու ժամանակահատվածներում, ինչպես նաև դրանով պայմանավորված դեգրադացված ընդհանուր տարածքը։

3․2.2  1-2 Հողի արտադրողականությունը կամ ֆունկցիոնալությունը բնութագրող միտումներ

Դեգրադացված հողերի ընդհանուր տարածքը գնահատելու համար որպես ցուցանիշ օգտագործվում է հողերի արտադրողականության փոփոխությունը, որն էլ խիստ ազդում է էկոհամակարգերի ֆունկցիոնալության վրա: Գնահատել հողածածկույթի տարբեր տեսակների արտադրողականությունը բազային  (2000–2015) և հաշվետու (2008–2023) ժամանակահատվածներում, տարիների ընթացքում արտադրողականության փոփոխության վերլուծությունը, ինչպես նաև դեգրադացիայի գործընթացների զարգացման բացահայտումը։ Ստորև նշվում է կատարողի կողմից այս ցուցանիշի գնահատման համար իրականացման ենթակա գործողությունների ցանկը․

- Մշակել մեթոդաբանություն հողածածկույթի տարբեր դասերի արտադրողականությունն ուսումնասիրելու համար;

- Ընտրել արտադրողականության ցուցիչ ըստ մեթոդաբանությամբ;

- Գնահատել հողածածկույթի տարեկան արտադրողականությունը վեգետացիոն շրջանի համար, վերլուծել արտադրողականության ցուցանիշները և փոփոխությունը;

- Բազային և հաշվետու ժամանակահատվածներում համադրել հողատեսքերի արտադրողականության ցուցանիշները՝ արտադրողականության փոփոխությունը գնահատելու համար, ցույց տալ դեգրադացիայի զարգացումը բազային և հաշվետու ժամանակահատվածներում;

- Հետազոտության արդյյունքների հիման վրա պատրաստել հողերի արտադրողականության, արտադրողականության փոփոխության, դեգրադացված տարածքների քարտեզներ՝ բազային և հաշվետու ժամանակահատվածներում:

3․2․3 1-3 Օրգանական ածխածնի պաշարների փոփոխությունը վերգետնյա և ստորգետնյա կենսազանգվածում

Հողում օրգանական ածխածնի պարունակությունը չափազանց կարևոր ցուցանիշ է, որով պայմանավորված է հողի բերրիությունը։ Ուսումնասիրել հողածածկույթի տարբեր դասերում օրգանական ածխածնի պարունակությունը բազային (2000–2015) և  հաշվետւ  (2016–2023) ժամանակահատվածներում։ Վերլուծել օրգանական ածխածնի պարունակության փոփոխությունը, կապը հողածածկույթի դասերի փոփոխության հետ, ինչպես նաև գնահատել դեգրադացիայի զարգացումը։ Այս ցուցանիշի գնահատման համար ստորև նշվում է կատարողի կողմից իրականացման ենթակա գործողությունների ցանկը․

- Մշակել մեթոդաբանություն օրգանական ածխածնի պարունակությունն ուսումնասիրելու համար;

- Բազային՝ 2000-2015թթ․ և հաշվետու՝ 2000-2015 և 2016-2023թթ․ ժամանակահատվածներում ուսումնասիրել օրգանական ածխածնի պարունակությունը (տ/հա) 0-30 սմ հողաշերտում;

- Բազային և հաշվետու ժամանակահատվածներում գնահատել և վերլուծել օրգանական ածխածնի քանակական փոփոխությունը հողածածկույթի տարբեր դասերում, վերահաշվարկի գործակցով հաշվել ածխածնի քանակական փոփոխությունը հողածածկույթի փոփոխության արդյունքում։ Ուսումնասիրության արդյունքներից ցույց տալ դեգրադացված հողերի ընդհանուր տարածքը բազային և հաշվետու ժամանակահատվածներում;

- Կազմել  քարտեզներ, որոնք արտացոլում են հողի օրգանական ածխածնի պարունակությունը բազային ժամանակաշրջանի մեկնարկային տարում, ինչպես նաև հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտին՝ միտումների գնահատման համար։

3․2․4  1-4 Դեգրադացված հողերի մասնաբաժինը ընդհանուր տարածքի նկատմամբ

Ամփոփելով ռազմավարական նպատակ 1-ի 1-1, 1-2, 1-3 ցուցանիշների ուսումասիրության արդյունքները՝ գնահատել դեգրադացված հողերի ընդհանուր տարածքը բազային և հաշվետու ժամանակահատվածներում։ Ռազմավարական նպատակ 1-ի ցուցանիշների հիման վրա գնահատել դեգրադացված հողերի մասնաբաժինը ընդհանուր տարածքի նկատմամբ։ Ստորև նշվում է կատարողի կողմից իրականացման ենթակա գործողությունների ցանկը․

- Մշակել համապատասխան մեթոդաբանություն, ըստ որի գնահատել դեգրադացված հողերի ընդհանուր տարածքը՝ հաշվի առնելով վերոնշյալ 3 ցուցանիշները բազային և հաշվետու ժամանակահատվածներում (2019 և  2023 թթ․);

- Գնահատել հողերի դեգրադացիայի զարգացման գործընթացները, առանձնացնել դեգրադացված օջախները և վերականգնված տարածքները;

- Պատրաստել քարտեզներ, որոնք արտացոլում են դեգրադացված հողերի ընդհանուր տարածքը բազային և հաշվետու ժամանակահատվածներում, ինչպես նաև հողերի դեգրադացիայի չեզոքացման առաջընթացը:

3․3 Ռազմավարական նպատակ 2․ Բարելավել տուժած բնակչության կյանքի պայմանները․

Այս ռազմավարական նպատակի շրջանակում գնահատել դեգրադացիայից տուժած տարածքներում բնակչության սոցիալ-տնտեսական պայմանները։

3․3․1 2-1 Հարաբերական աղքատության շեմից ցածր կամ եկամտային անհավասարության պայմաններում ապրող բնակչության միտումները

Գնահատել 2000-2023թթ․ Հայաստանում աղքատության մակարդակի փոփոխության դինամիկան ըստ տարիների, ինչպես նաև աղքատության մակարդակի փոփոխության միտումներն ըստ միջինից ցածր և միջինից բարձր եկամուտ ունեցող երկրների աղքատության միջազգային շեմերի։ Ստորև նշվում են այն գործողությունների ցանկը, որոնք կատարողի կողմից ենթակա են իրականացման․

- Մշակել մեթոդաբանությունը գնահատելու համար դեգրադացիայից տուժած տարածքներում բնակչության կյանքի պայմաններն՝ ըստ տարիների;

- Գնահատել  Հայաստանում աղքատության մակարդակի միտումներն ըստ աղքատության միջազգային շեմի;

- Գնահատել Հայաստանում աղքատության մակարդակի միտումներն ըստ միջինից բարձր և միջինից ցածր եկամուտ ունեցող երկրների աղքատության միջազգային շեմերի։

3.2.2  2-2  Անվտանգ խմելու ջրի հասանելիության միտումները դեգրադացիայից տուժած տարածքներում

Գնահատել բնակչության այն մասնաբաժինը, որն օգտվում է խմելու ջրի անվտանգ ծառայություններից 2000-2020թթ։ Նկարագրել տվյալների աղբյուրների ընտրությունն ու  կատարել վերլուծություն։ Ստորև նշվում են գործողությունների ցանկը, որոնք կատարողի կողմից ենթակա են իրականացման․

- Մշակել մեթոդաբանություն դեգրադացիայից տուժած տարածքներում անվտանգ խմելու ջրի հասանելիության միտումները գնահատելու համար;

- Ուսումնասիրել ազգաբնակչության այն մասնաբաժինն, որն օգտվում է անվտանգ խմելու ջրի աղբյուրներից՝ ըստ տարիների։

3.2․3 2-3 Հողի դեգրադացիայի արդյունքում տուժած բնակչության մասնաբաժնի փոփոխության միտումներն ըստ սեռի

Գնահատել բնակչության այն մասնաբաժինը, որն ենթարկվում է դեգրադացիայի ազդեցությանն՝ ըստ սեռի։ Ստորև նշվում են այն գործողությունների ցանկը, որոնք ենթակա են կատարման․

- Մշակել մեթոդաբանություն և ուսումնասիրել բնակչության մասնաբաժինը դեգրադացիայից տուժած  տարածքներում;

- Բազային և հաշվետու ժամանակահատվածներում գնահատել դեգրադացիայի արդյունքում տուժած բնակչության մասնաբաժինն՝ ըստ սեռի;

- Կազմել քարտեզներ, որոնք կարտացոլեն դեգրադացիայի ազդեցությանը ենթարկված ընդհանուր բնակչության, կանանց և տղամարդկանց ընդհանուր մասնաբաժինը բազային և հաշվետու ժամանակահատվածներում։

3․4 Ռազմավարական նպատակ 3․ Մեղմել երաշտի հետևանքները, ադապտացվել և կառավարել դրանք՝ խոցելի խմբերի և էկոհամակարգերի կայունության բարձրացման նպատակով․

Այս ռազմավարական նպատակի շրջանակում գնահատել երաշտի ազդեցությանն ենթարկված հողերի ընդհանուր մասնաբաժինը, բնակչության մասնաբաժնի փոփոխությունը, ինչպես նաև ըստ խոցելիության ցուցանիշների բնակչության խոցելիության աստիճանը։

3․4․1 3-1 Երաշտի ազդեցությանը ենթարկված հողերի մասնաբաժնի փոփոխության միտումները հողերի ընդհանուր տարածքի նկատմամբ․

Նկարագրել երաշտը որպես բնական գործոն, հետևանքները, երաշտի ինդեկսի ընտրությունը և  երաշտի ինտենսիվության աստիճանը։ 2000-2023 թվականներին գնահատել երաշտի ազդեցությանը ենթարկված տարածքների ընդհանուր մասնաբաժինն՝ ըստ ինտենսիվության աստիճանի։ Քարտեզների միջոցով յուրաքանչյուր 4 տարին մեկ ցույց է տրվում այն տարածքները, որտեղ երաշտի ինտենսիվությունն եղել է բարձր։ Ստորև նշվում են այն գործողությունների ցանկը, որոնք կատարողի կողմից ենթակա են կատարման․

- Մշակել մեթոդաբանություն և գնահատել այն հողատարածքների մակերեսը, որոնք ենթարկվում են տարբեր ինտենսիվության աստիճանի երաշտի ազդեցությանն՝ ըստ տարիների;

- Գնահատել երաշտի ենթարկված հողատարածքների ընդհանուր մակերեսը և  մասնաբաժինն ըստ տարիների;

- Կազմել թեմատիկ քարտեզներ, որոնք կարտացոլեն տվյալներ երաշտի ռիսկերի տարածական վերլուծության համար և ցույց տալ դինամիկան բազային ու հաշվետու ժամանակահատվածների տարբեր փուլերում։

3․4․2 3-2 Երաշտի արդյունքում տուժած բնակչության մասնաբաժնի փոփոխության միտումները

Ուսումնասիրել երաշտի  ազդեցությանը ենթարկված բնակչության ընդհանուր մասնաբաժինը 2000-2023թթ․, ստորև ներկայացվում են այն բոլոր գործողությունների ցանկը, որոնք ենթակա են կատարման․

- Մշակել մեթոդաբանություն երաշտից տուժած բնակչության մասնաբաժինը գնահատելու համար, տալ բնակչության թվաքանակի և մասնաբաժնի գնահատականը երաշտի ազդեցությանը չենթարկված և ենթարկված տարածքներում՝ ըստ ինտենսիվության;

- Գնահատել նաև տղամարդկանց և կանանց թվաքանակն ու մասնաբաժինը դեգրադացիայից տուժած տարածքներում;

- Ներկայացնել բոլոր քարտեզները, որոնք կարտացոլեն այն տարածքներն, որտեղ բնակչությունը ենթարկվում է երաշտի ազդեցությանը բազային և հաշվետու ժամանակահատվածների տարբեր փուլերում։

3․4․3 3-3 Երաշտի խոցելիության աստիճանի միտումները

Ուսումնասիրել բնակչության խոցելիությունն երաշտի նկատմամբ՝ ըստ տարբեր բաղադրիչների։ Ստորև նկարագրվում են այն գործողությունները, որոնք ենթակա են կատարման․

- Մշակել մեթոդաբանություն և գնահատել բնակչության խոցելիությունը երաշտի նկատմամբ՝ ըստ տարբեր բաղադրիչների (սոցիալական, տնտեսական, ինֆրաստրուկտուրային)։

3.5 Ռազմավարական նպատակ 4․ Գեներացնել գլոբալ բնապահպանական օգուտներ ՄԱԿ-ի Անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայի արդյունավետ իրականացման միջոցով․

Այս ռազմավարական նպատակի շրջանակում գնահատել հողի  օրգանական ածխածնի քանակական փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում, դրանով պայմանավորված դեգրադացիայի աստիճանը, կենսաբազմազանության վրա դեգրադացիայի ազդեցության աստիճանի գնահատականը, ինչպես նաև կենսաբազմազանության կարևոր ցամաքային գոտիների մասնաբաժինը պահպանվող տարածքներում։

3.5․1 4-1 Օրգանական ածխածնի պաշարների փոփոխությունը վերգետնյա և ստորգետնյա կենսազանգվածում

Այս ցուցանիշի համար բոլոր գործողությունները նկարագրված են նպատակ 1-ի  1-3 առաջընթացի ցուցանիշներում։

3.5․2  4-2 Առանձին տեսակների բաշխման և թվաքանակի միտումները

Մոլորակի ֆլորայի և ֆաունայի ներկայացուցիչները անընդհատ ենթարկվում են բնական և անթրոպոգեն գործոնների քայքայիչ ազդեցությանը։ ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքարի» կոնվենցիայի (UNCCD) շրջանակում իրականացվող հողերի վերականգնման գործողությունները կարող են մեղմել այս սպառնացող գործընթացների ազդեցությունը և նվազեցնել տեսակների անհետացման ռիսկը։

Դեգրադացիայի ազդեցության արդյունքում բուսական և կենդանական տեսակների բաշխման և թվաքանակի միտումները գնահատելու համար ստորև բերվում են անհրաժեշտ գործողությունների ցանկը.

- Մշակել մեթոդաբանություն կենսաբազմազանության բաշխման և թվաքանակի միտումները գնահատելու համար;

- Գնահատել առանձին տեսակների ոչնչացման միտումները դեգրադացիայի արդյունքում։

3.5․3  4-3 Կենսաբազմազանության կարևոր ցամաքային գոտիների մասնաբաժինը պահպանվող տարածքներում

Կենսաբազմազանության համար կարևոր գոտիների պաշտպանությունը վճռորոշ նշանակություն ունի կենսաբազմազանության նվազման գործընթացը կանգնեցնելու և բնական ռեսուրսների երկարաժամկետ ու կայուն օգտագործումն ապահովելու համար։ Պահպանվող տարածքներում այս գոտիների ներառումը կարևոր մեխանիզմ է կենսաբազմազանության պահպանության համար ցամաքային էկոհամակարգերի և դրանց ծառայությունների պահպանման, վերականգնման և կայուն օգտագործման ոլորտում։ Կենսաբազմազանության կարևոր գոտիների մասնաբաժինը պահպանվող տարածքներում գնահատելու համար կատարողի կողմից անհրաժեշտ է իրականացնել ստորև նշված հետևյալ գործողությունները․

- Մշակել մեթոդաբանություն՝ հատուկ պահպանվող տարածքներում կենսաբազմազանության կարևոր գոտիների մասնաբաժինը գնահատելու համար;

- Գնահատել կենաբազմազանության կարևոր գոտիների մասնաբաժինը պահպանվող տարածքներում՝ ըստ տարիների կտրվածքի։

3.6 Ռազմավարական նպատակ 5․ Հավաքագրել Կոնվենցիայի իրականացման հիմնական և լրացուցիչ ֆինանսական և այլ ռեսուրսներ՝ հաստատելով արդյունավետ գործընկերային հարաբերություններ համաշխարհային և ազգային մակարդակներում:

Այս ռազմավարական նպատակի շրջանակում անհրաժեշտ է իրականացնել ստորև նշված գործողությունների ցանկը․

- Մոբիլիզացնել հիմնական և լրացուցիչ ֆինանսական ու ոչ ֆինանսական ռեսուրսները՝ Կոնվենցիայի իրականացմանն աջակցելու նպատակով՝ կառուցելով արդյունավետ գործընկերային հարաբերություններ գլոբալ և ազգային մակարդակներում;

- Գնահատել երկողմանի և բազմակողմ հանրային ռեսուրսները;

- Տրամադրել տեղեկատվություն Կոնվենցիայի իրականացման համար տրամադրված և ստացած միջազգային ռեսուրսների վերաբերյալ, ներառյալ՝ տենդենցների մասին տեղեկատվությունը;

- Ներկայացնել տեղեկատվություն պետական ռեսուրսների, այդ թվում՝ սուբսիդիաների, և եկամուտների վերաբերյալ, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն առնչվում են Կոնվենցիայի իրականացմանը;

- Գնահատել միջազգային և ներքին մասնավոր ռեսուրսները, որոնք մոբիլիզացվել են Կոնվենցիայի իրականացման համար;

- Ներկայացնել տեխնոլոգիաների փոխանցման համար տրամադրված և ստացված ռեսուրսներ՝ Կոնվենցիայի իրականացման շրջանակում:

3.7 Ռազմավարական նպատակներ 1-4

Կոնվենցիայի կողմ երկրները կարող են մշակել են կամավոր նպատակներ, որոնք կնպաստեն 1-4 ռազմավարական նպատակների իրականացմանը։

3.7.1 Կամավոր նպատակներ ռազմավարական 1 նպատակի համար

Առաջին ռազմավարական նպատակի իրականացման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունների ցանկը․

- Ուսումնասիրել ազգային առկա կամավոր նպատակները դեգրադացիայի չեզոքացման նպատակով;

- Մշակել նոր նպատակներ, որոնք կնպաստեն հողերի դեգրադացիայի չեզոքացմանը, էկոհամակարգերի վիճակի բարելավմանը, հողերի դեգրադացման և անապատացման դեմ պայքարին։

3.7․2 Կամավոր նպատակներ 2, 3 և 4 ռազմավարական նպատակների համար

Այս նպատակների իրականացման համար մշակել կամավոր այնպիսի չափելի նպատակներ, որոնք կնպաստեն կլիմայափոխության հետևանքների մեղմացմանը և ադապտացիային, ինչպես նաև կենսաբազմազանության պահպանմանը։

Հավելված 1, 2

Ստորև ներկայացվում է կատարողի կողմից հավելվածների մշակման նպատակով իրականացվող գործողությունների ցանկը․

- Ապահովել ազգային տվյալների օրինական, թափանցիկ և համատեղելի վերօգտագործումը PRAIS համակարգում․

- Ընտրել արտոնագրի տեսակը՝ տվյալների վերօգտագործման և համատեղելիության ապահովման նպատակով․

- Ներկայացնել զեկույցում օգտագործված տվյալների աղբյուրը։

4․ Այլ պայմաններ

- Նախատեսված գործողությունների իրականացման ողջ ընթացքում Կատարողը պարտավոր է ապահովել շահագրգիռ կողմերի նպատակային ներգրավվածությունը՝ զեկույցի պատրաստման ընթացքում ներկայացվող տեղեկատվության ամբողջականության և հավաստիության ապահովման նպատակով։

- Գործողությունների իրականացման ընթացքում նախատեսվող խորհրդակցությունների, հանդիպումների, քննարկումների, աշխատաժողովների ընթացքում, Կատարողը պետք է ապահովի պետական և համայնքային կառույցների, մասնավոր հատվածի, քաղհասարակության և գիտական հաստատությունների, ինչպես նաև այլ համապատասխան կառույցների մասնակցությունը։ Յուրաքանչյուր փուլում պետք է ապահովել կարծիքների հավաքագրում` կազմելով արձանագրություններ։

- Տեխնիկական առաջադրանքում նախատեսված են տարբեր դասընթացներ, աշխատաժողովներ, հանդիպումներ, թեմատիկ քննարկումներ, որոնց ժամանակացույցը պետք է պլանավորվի սահմանված մեթոդաբանական մոտեցումներին, նպատակներին համահունչ, որպես ուղեկցող հավելված՝ Պատվիրատուի հետ համաձայնեցման եղանակով։ Հանդիպումների ժամանակացույցի պլանավորման ընթացքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել խնդիրների բովանդակային բարդությունը և տեղեկատվության հավաքագրման ակնկալվող ձևաչափերը:

- Տեխնիկական առաջադրանքում աշխատանքների իրականացման գործընթացում նախատեսված են աշխատաժողովներ, դասընթացներ, խորհրդակցություններ, հանդիպումներ (միջոցառումների կազմակերպման հետ կապված ծախսերը՝ միջոցառումների սրահ, սնունդ, տեխնիկական հագեցվածություն, համապատասխան նյութեր և այլն, հոգալու է Պատվիրատուն) ոլորտային մասնագետների, և այլ շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ՝ մեկնարկային փուլում նախապատրաստական աշխատանքների պլանավորման, ինչպես նաև գործընթացի վերաբերյալ շահագրգիռ կողմերի տեղեկացվածության բարձրացման, իսկ ավարտական փուլում ազգային առաջընթացի վերաբերյալ ձևավորված գնահատականների քննարկման և վավերացման նպատակով։ Պլանավորման գործընթացը պետք է լինի ճկուն, հնարավորություն տալով ըստ անհրաժեշտության լրացուցիչ հանդիպումների անցկացմանը։

- Իրականացված հանդիպումների, քննարկումների, աշխատաժողովների վերաբերյալ պետք է ներկայացվեն արձանագրություններ, ներառյալ՝  շահագրգիռ կողմերից հավաքագրված կարծիքներ, դիտարկումներ և այլն։

- Բացառությամբ տեխնիկական առաջադրանքով շահագրգիռ կողմերի հետ արդեն իսկ նախատեսված աշխատաժողովների, քննարկումների, դասընթացների, մյուս բոլոր աշխատանքային քննարկումների, հանդիպումների կազմակերպչական և ֆինանսական ծախսերը պետք է հոգա Կատարողը։

- Կատարողի կողմից ներկայացված բոլոր փաստաթղթերը և միջանկյալ հաշվետվությունները պետք է ներկայացվեն հայերեն և անգլերեն լեզուներով՝ տպագիր և էլեկտրոնային տարբերակով:

- Կատարողի աշխատանքային թիմի անդամները պետք է մասնակցեն Պատվիրատուի կողմից կազմակերպվելիք ծրագրային աշխատանքների արդյունքները ամփոփող աշխատաժողովներին և ներկայացնեն սույն պայմանագրի շրջանակներում իրենց կողմից կատարվելիք և կատարված աշխատանքը, ինչպես նաև մշակված փաստաթղթերի բովանդակությունը։

- Կատարողի աշխատանքային թիմի անդամները պետք է մասնակցեն խորհրդակցություններին, որտեղ կմասնակցեն ՇՄՆ ԲԾԻԳ ՊՀ-ի  «Համապարփակ աջակցության ծրագիր՝ Կենսաբազմազանության ազգային ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի վերանայման և 7-րդ ազգային զեկույցի մշակման համար» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում տվյալների փաթեթային մշակման ծառայությունները մատուցողների աշխատանքային թիմի հետ՝ տվյալները համադրելու նպատակով:

5․ Ակնկալվող արդյունքների շրջանակը․

Ակնկալվող արդյունքների շրջանակը, որի հիման վրա կարող են վճարումներ կատարվել, ներկայացվում է ստորև՝ աղյուսակ 2-ում:

Աղյուսակ 2.

| N | Արդյունք | Կատարման ժամկետ | Տեսակարար կշիռ |
| --- | --- | --- | --- |
| Արդյունք 1․ | Արդյունք 1․1 Ներկայացնել հետևյալ վերլուծական նյութերը․ 1․ Զեկույցի պատրաստման գործընթացի համառոտ նկարագրություն։ - Աշխատանքների իրականացման մեթոդաբանություն: - Աշխատանքային խմբի ձևավորման համար նախընտրելի անձանց ցանկ և աշխատակարգ: - Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման մեթոդաբանություն: - Տեղեկատվության հավաքագրման և վավերացման համապարփակ մեխանիզմ/ձևաչափ: - Վերոնշյալ գործողությունների հիման վրա կազմված վերլուծական նյութ։ | Պայմանագրի կնքումից հետո 30 օրացուցային օր | 15% |
|  | Արդյունք 1․2 Պատվիրատուի կողմից Արդյունք 1․1-ի շրջանակներում սահմանված հաշվետվությունների վերաբերյալ ներկայացված մեկնաբանությունների, առաջարկությունների և դիտարկումների հիման վրա լրամշակված ամբողջական փաթեթ։ | Մեկնաբանությունների, առաջարկությունների և դիտարկումների ստացումից հետո առավելագույնը 10 օրացուցային օր | 5% |
| Արդյունք 2․ | Ռազմավարական նպատակ 1 1-1 – Հողածածկույթի միտումներ - Մշակված և հաստատված մեթոդաբանություն՝ հողածածկույթի փոփոխությունների գնահատման համար։ - Վերլուծված հողածածկույթի տարածքային բաշխվածությունը բազային և հաշվետու ժամանակահատվածներում։ - Ստեղծված անցումային մատրիցա՝ հողածածկույթի դասերի փոփոխությունների և դրանց բնույթի (դեգրադացիա, բարելավում, կայունություն) վերլուծությամբ։ - Պատրաստված քարտեզներ՝ հողածածկույթի փոփոխությունների, դեգրադացիայի գործընթացների և անցումային մատրիցայի հիման վրա։ 1-2 – Հողի արտադրողականության միտումներ - Մշակված մեթոդաբանություն՝ արտադրողականության գնահատման համար։ - Ընտրված և հիմնավորված արտադրողականության ցուցիչ (օրինակ՝ NDVI կամ այլ)։ - Վերլուծված արտադրողականության փոփոխությունները բազային և հաշվետու ժամանակահատվածներում։ - Գնահատված դեգրադացիայի գործընթացները՝ արտադրողականության նվազման հիման վրա։ - Պատրաստված քարտեզներ՝ արտադրողականության, դրա փոփոխության և դեգրադացված տարածքների վերաբերյալ։ 1-3 Օրգանական ածխածնի պաշարների փոփոխությունը վերգետնյա և ստորգետնյա կենսազանգվածում - Մշակված մեթոդաբանություն՝ հողում օրգանական ածխածնի պաշարները գնահատելու համար։ - Ուսումնասիրություն՝ 0–30 սմ հողաշերտում օրգանական ածխախնի պարունակության վերաբերյալ՝ բազային (2000–2015) և հաշվետու (2016–2023) ժամանակահատվածների համար (տոննա/հեկտար) - Դեգրադացված հողերի տարածքի քանակական գնահատում՝ ըստ SOC նվազման միտումների՝ բազային և հաշվետու ժամանակահատվածներում - Կազմված և ներկայացված քարտեզներ՝ հողի օրգանական ածխածնի պաշարների վերաբերյալ՝ - բազային ժամանակաշրջանի մեկնարկային տարում - հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտին - միտումների վերլուծության նպատակով | Պայմանագրի կնքումից հետո 60 օրացուցային օր | 15% |
|  | Արդյունք 2․2 Պատվիրատուի կողմից Արդյունք 2․1-ի շրջանակներում սահմանված հաշվետվությունների վերաբերյալ ներկայացված մեկնաբանությունների, առաջարկությունների և դիտարկումների հիման վրա լրամշակված ամբողջական փաթեթ։ | Մեկնաբանությունների, առաջարկությունների և դիտարկումների ստացումից հետո առավելագույնը 10 օրացուցային օր | 5% |
| Արդյունք 3․ | Արդյունք 3․1 Ռազմավարական նպատակներ 2, 3 2-1 – Հարաբերական աղքատության շեմից ցածր կամ եկամտային անհավասարության պայմաններում ապրող բնակչության միտումներ - Մշակված և կիրառված մեթոդաբանություն՝ դեգրադացիայից տուժած տարածքներում բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակի գնահատման համար։ - Վերլուծված աղքատության մակարդակի միտումները՝ ըստ միջազգային աղքատության շեմերի։ - Համադրված տվյալներ՝ ըստ միջինից բարձր և միջինից ցածր եկամուտ ունեցող երկրների աղքատության շեմերի։ - Ստացված տվյալների հիման վրա ձևավորված աղքատության տարածքային բաշխվածության պատկերացում՝ դեգրադացիայից տուժած տարածքներում։ 2-2 – Անվտանգ խմելու ջրի հասանելիության միտումներ դեգրադացիայից տուժած տարածքներում - Մշակված մեթոդաբանություն՝ անվտանգ խմելու ջրի հասանելիության գնահատման համար։ - Վերլուծված տվյալներ՝ ըստ տարիների, դեգրադացիայից տուժած տարածքներում բնակչության կողմից անվտանգ ջրի աղբյուրներից օգտվելու վերաբերյալ։ - Ստացված տվյալների հիման վրա գնահատված ջրի հասանելիության միտումները՝ տարածքային և ժամանակային կտրվածքով։ 2-3– Հողի դեգրադացիայի արդյունքում տուժած բնակչության մասնաբաժնի փոփոխության միտումներ ըստ սեռի - Մշակված մեթոդաբանություն՝ բնակչության մասնաբաժնի գնահատման համար դեգրադացիայից տուժած տարածքներում։ - Գնահատում բազային և հաշվետու ժամանակահատվածներում՝ ըստ սեռի (կանայք, տղամարդիկ, ընդհանուր բնակչություն)։ - Քարտեզներ և գրաֆիկական նյութեր, որոնք պատկերում են դեգրադացիայի ազդեցությանը ենթարկված բնակչության տարածքային բաշխումը՝ ըստ սեռային խմբերի։ - Տվյալների աղբյուրների վավերացում և համադրվածություն PRAIS4 համակարգի պահանջներին։ 3-1 – Երաշտի ազդեցությանը ենթարկված հողերի մասնաբաժնի փոփոխության միտումներ - Մշակված և կիրառված մեթոդաբանություն՝ երաշտի ազդեցության ինտենսիվության գնահատման համար - Վերլուծված տվյալներ՝ ըստ տարիների, երաշտի ենթարկված հողատարածքների մակերեսի և մասնաբաժնի վերաբերյալ - Ստեղծված թեմատիկ քարտեզներ՝ երաշտի ռիսկերի տարածական բաշխման և դինամիկայի վերաբերյալ - Հստակեցված դեգրադացիայի և երաշտի փոխկապակցվածության տարածքային պատկեր 3-2 – Երաշտի արդյունքում տուժած բնակչության մասնաբաժնի փոփոխության միտումներ - Մշակված մեթոդաբանություն՝ բնակչության թվաքանակի և մասնաբաժնի գնահատման համար՝ ըստ երաշտի ազդեցության ինտենսիվության։ - Վերլուծված տվյալներ՝ ըստ սեռի, դեգրադացիայից և երաշտից տուժած տարածքներում։ - Պատրաստված քարտեզներ՝ բնակչության տարածքային բաշխման և երաշտի ազդեցության վերաբերյալ՝ բազային և հաշվետու ժամանակահատվածներում։ - Ստացված տվյալների հիման վրա գնահատված սոցիալ-տնտեսական խոցելիության միտումներ։ 3-3 – Երաշտի խոցելիության աստիճանի միտումներ - Մշակված մեթոդաբանություն՝ բնակչության խոցելիության գնահատման համար՝ ըստ սոցիալական, տնտեսական և ինֆրաստրուկտուրային բաղադրիչների։ - Վերլուծված տվյալներ՝ ըստ տարածաշրջանների և բնակչության խմբերի։ | Պայմանագրի կնքումից հետո 90 օրացուցային օր | 15% |
|  | Արդյունք 3․2 Պատվիրատուի կողմից Արդյունք 3․1-ի շրջանակներում սահմանված հաշվետվությունների վերաբերյալ ներկայացված մեկնաբանությունների, առաջարկությունների և դիտարկումների հիման վրա լրամշակված ամբողջական փաթեթ։ | Մեկնաբանությունների, առաջարկությունների և դիտարկումների ստացումից հետո առավելագույնը 10 օրացուցային օր | 5% |
| Արդյունք 4․ | Արդյունք 4․1 Ռազմավարական նպատակներ 4, 5 4-1 – Օրգանական ածխածնի պաշարների փոփոխությունը վերգետնյա և ստորգետնյա կենսազանգվածում - Վերլուծված տվյալներ՝ հողի ածխածնի պաշարների կուտակման վերաբերյալ՝ ըստ տարածքների և ժամանակային փուլերի։ - Ստեղծված քարտեզներ՝ ածխածնի բաշխման և դինամիկայի վերաբերյալ։ 4-2 – Առանձին տեսակների բաշխման և թվաքանակի միտումները - Մշակված մեթոդաբանություն՝ բուսական և կենդանական տեսակների տարածքային բաշխման և թվաքանակի փոփոխության միտումների գնահատման համար՝ դեգրադացիայից տուժած տարածքներում։ - Վերլուծված տվյալներ՝ ըստ տեսակների, էկոհամակարգերի և դեգրադացիայի մակարդակների՝ բազային և հաշվետու ժամանակահատվածներում։ - Առանձին տեսակների ոչնչացման կամ թվաքանակի նվազման միտումները՝ դեգրադացիայի ազդեցության համատեքստում։ - Տարածական քարտեզներ և գրաֆիկական նյութեր՝ կենսաբազմազանության փոփոխությունների վերաբերյալ։ 4-3 – Կենսաբազմազանության կարևոր ցամաքային գոտիների մասնաբաժինը պահպանվող տարածքներում - Մշակված մեթոդաբանություն՝ կենսաբազմազանության կարևոր գոտիների գնահատման համար՝ հատուկ պահպանվող տարածքներում։ - Վերլուծված տվյալներ պահպանվող տարածքներում ընդգրկված կարևոր գոտիների մասնաբաժնի վերաբերյալ՝ ըստ տարիների։ Ռազմավարական նպատակ 5 - Մշակված ռազմավարություն՝ ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ռեսուրսների մոբիլիզացման համար՝ միջազգային և ազգային մակարդակներում - Վերլուծված տվյալներ՝ երկողմանի և բազմակողմ հանրային ռեսուրսների վերաբերյալ - Տրամադրված տեղեկատվություն՝ Կոնվենցիայի իրականացման համար ստացված միջազգային հանրային ռեսուրսների և դրանց տենդենցների վերաբերյալ - Ներկայացված պետական ռեսուրսների, սուբսիդիաների և եկամուտների վերաբերյալ տվյալներ՝ ըստ ոլորտների - Գնահատված մասնավոր ռեսուրսների ներդրումները՝ ներքին և միջազգային աղբյուրներից | Պայմանագրի կնքումից հետո 120 օրացուցային օր | 15% |
|  | Արդյունք 4․2 Պատվիրատուի կողմից Արդյունք 4․1-ի շրջանակներում սահմանված հաշվետվությունների վերաբերյալ ներկայացված մեկնաբանությունների, առաջարկությունների և դիտարկումների հիման վրա լրամշակված ամբողջական փաթեթ։ | Մեկնաբանությունների, առաջարկությունների և դիտարկումների ստացումից հետո առավելագույնը 10 օրացուցային օր | 5% |
| Արդյունք 5․ | Արդյունք 5.1 Կամավոր նպատակներ՝ Ռազմավարական նպատակ 1-ի համար - Մշակված նոր մեթոդաբանություն՝ հողերի դեգրադացման չեզոքության (ՀԴՉ) գնահատման համար - Վերլուծված տվյալներ՝ հողերի վերականգնման և կայուն կառավարման գործընթացների վերաբերյալ Կամավոր նպատակներ՝ Ռազմավարական նպատակներ 2, 3 և 4-ի համար - Վերլուծված տվյալներ՝ տուժած բնակչության կենսապայմանների վերաբերյալ։ - Մշակված ռազմավարություններ՝ խոցելի խմբերի համար երաշտի հետևանքների մեղմման և հարմարման ուղղությամբ։ - Ներդրված գործողություններ՝ գլոբալ բնապահպանական օգուտների ապահովման համար՝ Կոնվենցիայի արդյունավետ իրականացման շրջանակում։ - Ստեղծված քարտեզներ և ցուցանիշներ՝ բնակչության խոցելիության։ - կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի կայունության վերաբերյալ։ Հավելված 1 և 2 1․ Տվյալների կառավարման և վերօգտագործման ապահովում - Տվյալների վերօգտագործման համար ընտրված համապատասխան արտոնագրի տեսակը։ 2․ Տվյալների աղբյուրների հստակեցում և վավերացում - Զեկույցում ներկայացված են բոլոր օգտագործված տվյալների աղբյուրները՝ հստակ նշումով և վավերացմամբ։ - Ստեղծված է տվյալների աղբյուրների մատչելի և ստուգելի ցանկ՝ հավելվածի ձևաչափով 3․ PRAIS համակարգի պահանջներին համապատասխանություն - Տվյալները ներկայացված են համատեղելի ձևաչափով՝ ապահովելով ավտոմատացված ներմուծման և վերլուծության հնարավորությունը։ | Պայմանագրի կնքումից հետո 140 օրացուցային օր | 5% |
|  | Արդյունք 5.2 Պատվիրատուի կողմից Արդյունք 5․1-ի շրջանակներում սահմանված հաշվետվությունների վերաբերյալ ներկայացված մեկնաբանությունների, առաջարկությունների և դիտարկումների հիման վրա լրամշակված ամբողջական փաթեթ։ | Մեկնաբանությունների, առաջարկությունների և դիտարկումների ստացումից հետո առավելագույնը 10 օրացուցային օր | 5% |
| Արդյունք 6․ | Արդյունք 6.1 Ազգային զեկույցի ամփոփված ամբողջական տարբերակը՝ համաձայն հաշվետվության նախորդ գլուխներում արդեն իսկ լրամշակված բաժինների *Ներկայացված ազգային զեկույցի ամփոփված տարբերակը ենթակա է շրջանառման շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից շահագրգիռ այլ գերատեսչություններում՝ կարծիքների և առաջարկությունների հավաքագրման նպատակով: | Պայմանագրի կնքումից հետո 160 օրացուցային օր | 5% |
|  | Արդյունք 6.2 Պատվիրատուի կողմից Արդյունք 6.1-ի շրջանակներում սահմանված հաշվետվությունների վերաբերյալ շահագրգիռ այլ գերատեսչությունների կողմից ներկայացված մեկնաբանությունների, առաջարկությունների և դիտարկումների հիման վրա լրամշակված ամբողջական փաթեթը։ | Մեկնաբանությունների, առաջարկությունների և դիտարկումների ստացումից հետո առավելագույնը 10 օրացուցային օր | 5% |
| Ընդամենը՝ |  |  | 100% |

* Վճարումները կիրականացվեն յուրաքանչյուր արդյունք պատվիրատուի կողմից ընդունվելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում։