ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предыстория и контекст проекта

Глобальный экологический фонд (ГЭФ) — в сотрудничестве с Программой ООН по окружающей среде — предоставил грант Республике Армения, в лице государственного учреждения «Офис реализации экологических программ», для разработки 9-го Национального доклада по Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (далее — Конвенция). Основная цель проекта — развитие технического и институционального потенциала стран-участниц Конвенции для подготовки и представления национальных докладов за 2026 год.

Проект состоит из двух компонентов:

Компонент 1: Поддержка эффективной отчетности на национальном уровне по индикаторам Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD), включая индикатор Целей устойчивого развития (ЦУР) 15.3.1.

- Повышение потенциала по вопросам КБО ООН в области достижение нейтрального уровня деградации земель, деградация земель и опустынивание, устойчивое управление земельными ресурсами; анализ исходной ситуации и обработка стандартных данных, пространственное картографирование, анализ засухи и оценка текущего состояния;

- Повышение потенциала по индикаторам прогресса и восстановления, связанным с целями достижения нейтрального уровня деградации земель (LDN);

- Управление знаниями и инвентаризация технологий;

- Обучение работе с платформами PRAIS и Trends.Earth;

- Обучение по планированию землепользования и вопросам деградации земель (LD) / достижению нейтрального уровня деградации земель (LDN);

- Гендерный анализ и интеграция Гендерного плана действий и соответствующей Дорожной карты, а также участие в Гендерной группе Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием;

- Привлечение ведущих экспертов и авторов-участников;

- Идентификация источников информации, анализ данных;

- Проведение рабочего совещания по обзору и верификации данных;

- Гендерная интеграция;

- Повышение вовлеченности гражданского общества, государственных и частных организаций;

- Обеспечение участия молодежи и коренных народов;

- Подготовка своевременного и качественного отчёта;

- Организация кампаний по повышению осведомлённости;

- Взаимодействие со средствами массовой информации;

- Презентация и распространение отчёта.

Компонент 2: Мониторинг и оценка.

- Эффективная и результативная отчётность обеспечивается за счёт надлежащего мониторинга, включая гендерные аспекты.

- Цель и структура услуг по разработке национального отчёта

  - Цель выполнения задания — провести анализ выполнения обязательств, принятых Республикой Армения в рамках Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, и подготовить национальный отчёт в соответствии со Стратегической рамкой Конвенции на 2018–2030 годы и требованиями, установленными решением 7/COP.13 Конференции сторон.

Стороны Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием обязаны представлять свои национальные отчёты в соответствии со статьёй 26 и, в частности, решением 11/COP.1, с целью информирования о действиях, предпринятых для достижения основных целей.

Сроки представления национальных отчётов:

- Ноябрь 2026 года- Стратегическая цель 1;

- Февраль 2027 года- Стратегические цели 2–5.

  - Структура и формат 9-го национального отчёта 
Шаблон 9-го национального отчёта включает следующую структуру:

Введение

- Стратегическая цель 1: Улучшение состояния пострадавших экосистем, борьба с опустыниванием и деградацией земель, продвижение устойчивого землепользования и достижение нейтрального баланса деградации земель.

- Стратегическая цель 2: Улучшение условий жизни пострадавшего населения.

- Стратегическая цель 3: Смягчение последствий засухи, адаптация к ним и управление ими с целью повышения устойчивости уязвимых групп населения и экосистем.

- Стратегическая цель 4: Получение глобальных экологических выгод посредством эффективной реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

- Стратегическая цель 5: Мобилизация значительных и дополнительных финансовых и нефинансовых ресурсов для поддержки реализации Конвенции через эффективные партнёрства на глобальном и национальном уровнях.

- Стратегические цели 1–4: Добровольные целевые показатели, дополнительные индикаторы и пострадавшие территории.

- Рамки реализации: Политика и планирование, практические действия и финансовые/нефинансовые ресурсы.

Приложение I:

Приложение II

Приложение III

Раздел «Рамки реализации» в содержании 9-го национального отчёта определяет роли и ответственность Сторон и институтов Конвенции в процессе достижения стратегических целей (СТ). После отчётного цикла 2022 года, на основе комплексного пересмотра форм отчётности по РР, данный раздел больше не будет представлен как отдельная часть в национальном отчёте 2026 года. Вместо этого его элементы будут интегрированы в соответствующие разделы, следующие за каждым стратегическим целевым блоком. В результате три ключевых компонента рамок- Политика и планирование, Деятельность на местах, а также Финансовые и нефинансовые ресурсы- были пересмотрены и реорганизованы для более точного соответствия стратегическим целям.

Процесс подготовки национального отчёта будет осуществляться с регулярными консультациями между Заказчиком и Министерством окружающей среды, с целью обеспечения эффективности разработки отчёта.

В ходе подготовки отчёта Исполнитель должен руководствоваться установленным форматом, доступным также в онлайн-версии по следующей ссылке:  https://prais4-reporting-manual.unccd.int/en/2026/

По завершении процесса подготовки отчёта, для его онлайн-подачи Исполнителю будут предоставлены данные доступа к платформе, либо финальная версия отчёта, подготовленная Исполнителем, будет загружена на платформу Национальным координатором.

- Объём запланированных услуг в рамках подготовки национального отчёта

  - Краткое описание процесса подготовки отчёта

В рамках разработки 9-го национального отчёта Исполнитель должен осуществить следующие действия:

- Изучить стратегию борьбы с опустыниванием в Республике Армения, 8-й национальный отчёт, а также имеющиеся научные исследования в данной области.

- До начала предоставления услуги по подготовке отчёта Исполнитель обязан представить Заказчику стартовый план работ, методологию достижения каждой стратегической цели, предполагаемый график выполнения, а также список специалистов, задействованных для достижения соответствующих целей.

- Организовать эффективную работу рабочей группы, представив список всех кандидатов, включая представителей соответствующих государственных органов и национального координатора Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

- С целью обеспечения многостороннего подхода в процессе подготовки отчёта, разработать методологию вовлечения заинтересованных сторон, провести картирование, а также разработать механизмы для эффективного совместного взаимодействия. Определить форматы проведения консультаций с заинтересованными сторонами и механизмы фиксации результатов обсуждений.

- На основании вышеуказанных действий и в соответствии с установленным форматом отчёта, представить Заказчику аналитический материал по соответствующему разделу для утверждения.

  - Стратегическая цель 1: Улучшение состояния пострадавших экосистем, борьба с опустыниванием и деградацией земель, продвижение устойчивого землепользования и достижение нейтрального баланса деградации земель.

В рамках данной цели будут оцениваться следующие три индикатора.

3.2.1 1-1 Тенденции изменения земного покрова

Общая площадь деградации земель должна быть оценена за базовый (2000–2015 гг.) и отчётный (2016–2023 гг.) периоды по различным классам земного покрова. Для оценки данного индикатора необходимо выполнить следующие действия:

- Разработать методологию для оценки изменений земного покрова. Изучить общую площадь различных классов земного покрова в базовый и отчётный периоды. Оценить процессы деградации на основе изменений между классами земного покрова и определить общую деградированную площадь.

- Выбрать такую классификацию земного покрова, которая соответствует требованиям, предъявляемым к отчёту.

- Сформировать матрицу переходов земного покрова, то есть переход каждого класса в другой. Для каждого перехода указать, какой процесс произошёл- деградация, улучшение или стабильное состояние.

- Изучить степень деградации земного покрова, используя выбранные данные, классификацию и изменения классов в период 2000–2015 гг.

- Оценить развитие деградации в отчётный период на основе изменений между классами земного покрова, а также отразить деградированные территории в разные временные периоды.

- Подготовить карты, содержащие данные об изменениях классов земного покрова, пространственное распределение деградированных территорий, а также визуализацию переходов между классами согласно матрице переходов. Карты должны отображать изменения классов земного покрова в базовый и отчётный периоды, а также соответствующую общую деградированную площадь.

3.2.2 1-2 Динамика продуктивности и функционирования земель

Для оценки общей площади деградированных земель используется индикатор изменения продуктивности земель, который оказывает существенное влияние на функционирование экосистем. Необходимо оценить продуктивность различных типов земного покрова за базовый (2000–2015 гг.) и отчётный (2008–2023 гг.) периоды, провести анализ изменений продуктивности по годам, а также выявить развитие процессов деградации.

Ниже приведён перечень действий, подлежащих выполнению Исполнителем для оценки данного индикатора:

- Разработать методологию для изучения продуктивности различных классов земного покрова.

- Выбрать соответствующий индикатор продуктивности в соответствии с утверждённой методологией.

- Оценить ежегодную продуктивность земного покрова в пределах вегетационного периода, проанализировать показатели продуктивности и их изменения.

- Сопоставить показатели продуктивности различных типов земного покрова за базовый и отчётный периоды с целью оценки изменений продуктивности и выявления развития деградации.

- На основе результатов исследования подготовить карты, отражающие продуктивность земель, изменения продуктивности и деградированные территории за базовый и отчётный периоды.

3.2.3 1-3 Изменение запасов органического углерода в надземной и подземной биомассе

Содержание органического углерода в почве является крайне важным показателем, определяющим её плодородие. Необходимо изучить содержание органического углерода в различных классах земного покрова за базовый (2000–2015 гг.) и отчётный (2016–2023 гг.) периоды. Следует проанализировать изменения содержания органического углерода, их связь с изменениями классов земного покрова, а также оценить развитие процессов деградации.

Ниже представлен перечень действий, подлежащих выполнению Исполнителем для оценки данного индикатора:

- Разработать методологию для изучения содержания органического углерода в почве.

- Изучить содержание органического углерода (т/га) в слое почвы 0–30 см за базовый (2000–2015 гг.) и отчётный (2000–2015 и 2016–2023 гг.) периоды.

- Оценить и проанализировать количественные изменения органического углерода в различных классах земного покрова за базовый и отчётный периоды. С использованием коэффициента пересчёта рассчитать количественные изменения углерода, обусловленные изменениями классов земного покрова. На основе результатов исследования определить общую площадь деградированных земель за оба периода.

- Подготовить карты, отражающие содержание органического углерода в почве на начало базового периода и на конец отчётного периода- для оценки тенденций.

3․2․4 1-4 Соотношение деградированных земель к общей площади земельного фонда

На основе результатов анализа по индикаторам 1-1, 1-2 и 1-3 Стратегической цели 1 необходимо оценить общую площадь деградированных земель за базовый и отчётный периоды. Также следует определить долю деградированных земель от общей площади страны.

Ниже приведён перечень действий, подлежащих выполнению Исполнителем для оценки данного показателя:

- Разработать соответствующую методологию для оценки общей площади деградированных земель с учётом трёх вышеуказанных индикаторов за базовый и отчётный периоды (2019 и 2023 гг.).

- Оценить процессы развития деградации земель, выделить очаги деградации и восстановленные территории.

- Подготовить карты, отражающие общую площадь деградированных земель за базовый и отчётный периоды, а также прогресс в достижении нейтрального уровня деградации земель.

3.3 Стратегическая цель 2: Улучшение условий жизни пострадавшего населения.

Оценить социально-экономические условия проживания населения в районах, затронутых деградацией земель.

3․3․1 2-1 Тенденции численности населения, живущего ниже относительной черты бедности, или уровень неравенства доходов в затронутых районах

Необходимо оценить динамику изменения уровня бедности в Армении по годам за период 2000–2023 гг., а также выявить тенденции изменения уровня бедности в соответствии с международными порогами бедности, применяемыми для стран с доходом ниже среднего и выше среднего.

Ниже представлен перечень действий, подлежащих выполнению Исполнителем:

- Разработать методологию для оценки условий жизни населения на территориях, пострадавших от деградации земель, с разбивкой по годам.

- Оценить тенденции уровня бедности в Армении в соответствии с международным порогом бедности.

- Оценить тенденции уровня бедности в Армении с учётом международных порогов бедности, применяемых для стран с доходом ниже среднего и выше среднего.

3.3.2 2-2 Тенденции доступа к безопасной питьевой воде в пострадавших районах

Необходимо оценить долю населения Армении, имеющего доступ к безопасным источникам питьевой воды за период 2000–2020 гг., описать выбор источников данных и провести соответствующий анализ.

Ниже представлен перечень действий, подлежащих выполнению Исполнителем:

- Разработать методологию для оценки тенденций доступа к безопасной питьевой воде в районах, пострадавших от деградации земель.

- Изучить долю населения, пользующегося безопасными источниками питьевой воды, с разбивкой по годам.

3.3.3 2-3 Тенденции в доле населения, подверженного деградации земель, с разбивкой по полу

Необходимо оценить долю населения, проживающего на территориях, затронутых деградацией земель, с учётом гендерной дифференциации — за базовый и отчётный периоды.

Ниже представлен перечень действий, подлежащих выполнению Исполнителем:

- Разработать методологию и провести исследование доли населения, проживающего на территориях, пострадавших от деградации земель.

- Оценить долю населения, подвергшегося воздействию деградации, с разбивкой по полу — за базовый и отчётный периоды.

- Подготовить карты, отражающие долю общего населения, женщин и мужчин, подвергшихся воздействию деградации земель — за базовый и отчётный периоды.

  - Стратегическая цель 3: Смягчение последствий засухи, адаптация к ним и управление ими с целью повышения устойчивости уязвимых групп населения и экосистем.

В рамках данной стратегической цели провести оценку:

- общей доли земель, подвергшихся воздействию засухи;

- изменений в доле населения, проживающего на территориях, затронутых засухой;

- степени уязвимости населения на основе соответствующих индикаторов уязвимости.

    - 3-1 Тенденции в доле земель, находящихся под воздействием засухи, от общей площади земель

Засуха представляет собой природный климатический фактор, характеризующийся продолжительным дефицитом осадков, что приводит к снижению влажности почвы, нарушению водного баланса и деградации экосистем. Её последствия включают снижение продуктивности земель, ухудшение условий жизни населения, рост уязвимости сельскохозяйственных территорий и риски для продовольственной безопасности.

Для оценки засухи необходимо выбрать соответствующий индекс- в зависимости от доступности данных и целей анализа.

В период 2000–2023 гг. необходимо оценить долю территорий, подвергшихся засухе, с разбивкой по степени интенсивности. С помощью тематических карт каждые 4 года следует визуализировать зоны с высокой интенсивностью засухи.

Ниже представлен перечень действий, подлежащих выполнению Исполнителем:

- Разработать методологию и оценить площадь земель, подвергшихся засухе различной степени интенсивности- по годам.

- Оценить общую площадь и долю земель, подвергшихся засухе- по годам.

- Подготовить тематические карты, отражающие пространственный анализ рисков засухи и динамику по этапам базового и отчётного периодов.

    - Тенденции в доле населения, подвергшегося воздействию засухи

Необходимо провести исследование по оценке доли населения, подвергшегося воздействию засухи в период 2000–2023 гг., с учётом степени интенсивности засухи и гендерной дифференциации.

Ниже представлен перечень действий, подлежащих выполнению Исполнителем:

- Разработать методологию для оценки доли населения, пострадавшего от засухи, с предоставлением численности и доли населения, проживающего на территориях, не затронутых и затронутых засухой- по степени интенсивности.

- Оценить численность и долю мужчин и женщин, проживающих на территориях, пострадавших от деградации земель.

- Подготовить все тематические карты, отражающие территории, на которых население подвергалось воздействию засухи — на различных этапах базового и отчётного периодов.

    - Тенденции степени уязвимости к засухе

Необходимо провести исследование по оценке степени уязвимости населения к засухе с учётом различных компонентов- социальных, экономических и инфраструктурных.

Ниже представлен перечень действий, подлежащих выполнению Исполнителем:

- Разработать методологию для оценки уязвимости населения к засухе по ключевым компонентам: социальным, экономическим, инфраструктурным.

  - Стратегическая цель 4: Получение глобальных экологических выгод посредством эффективной реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

В рамках данной стратегической цели необходимо провести оценку:

- количественных изменений содержания органического углерода в почве во времени;

- степени деградации, обусловленной изменением содержания органического углерода;

- степени воздействия деградации на биоразнообразие;

- доли ключевых наземных зон биоразнообразия, находящихся в охраняемых территориях.

    - 4-1 Тенденции накопления углерода в надземной и подземной биомассе

Все действия, предусмотренные для данного индикатора, описаны в индикаторе прогресса 1-3 Стратегической цели 1.

    - 4-2 Тенденции численности и распространения отдельных видов

Флора и фауна планеты постоянно подвергаются разрушительному воздействию природных и антропогенных факторов. Мероприятия по восстановлению земель, реализуемые в рамках Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD), способны смягчить влияние этих угрожающих процессов и снизить риск исчезновения видов.

Для оценки тенденций в распространении и численности растительных и животных видов под воздействием деградации земель необходимо выполнить следующие действия:

- Разработать методологию для оценки тенденций в распространении и численности биоразнообразия;

- Оценить тенденции исчезновения отдельных видов в результате деградации земель.

    - 4-3 Тенденции охвата охраняемыми территориями важных зон биоразнообразия

Защита ключевых зон биоразнообразия имеет решающее значение для остановки процесса утраты биоразнообразия и обеспечения долгосрочного и устойчивого использования природных ресурсов. Включение этих зон в состав охраняемых территорий является важным механизмом сохранения биоразнообразия, а также поддержания, восстановления и устойчивого использования наземных экосистем и их услуг.

Для оценки доли ключевых зон биоразнообразия, охваченных охраняемыми территориями, Исполнителю необходимо выполнить следующие действия:

- Разработать методологию для оценки доли ключевых зон биоразнообразия, включённых в охраняемые территории;

- Оценить долю ключевых зон биоразнообразия, находящихся в охраняемых территориях, в динамике по годам.

  - Стратегическая цель 5: Мобилизация значительных и дополнительных финансовых и нефинансовых ресурсов для поддержки реализации Конвенции через эффективные партнёрства на глобальном и национальном уровнях.

В рамках данной стратегической цели необходимо реализовать следующий перечень действий:

- Мобилизовать основные и дополнительные финансовые и нефинансовые ресурсы для поддержки реализации Конвенции, посредством построения эффективных партнёрских отношений на глобальном и национальном уровнях;

- Оценить двусторонние и многосторонние государственные ресурсы;

- Предоставить информацию о международных ресурсах, выделенных и полученных для реализации Конвенции, включая данные о тенденциях;

- Представить информацию о государственных ресурсах, включая субсидии и доходы, непосредственно или косвенно связанных с реализацией Конвенции;

- Оценить международные и внутренние частные ресурсы, мобилизованные для реализации Конвенции;

- Предоставить данные о ресурсах, выделенных и полученных для передачи технологий в рамках реализации Конвенции.

Стратегические цели 1–4: Добровольные целевые показатели, дополнительные индикаторы и пострадавшие территории.

### 3.7 Стратегические цели 1–4

Стороны Конвенции могут разрабатывать добровольные цели, способствующие реализации стратегических целей 1–4.

### 3.7.1 Добровольные цели для стратегической цели 1

Для реализации первой стратегической цели необходимо выполнить следующие действия:

- Изучить существующие национальные добровольные цели по достижению нейтральности деградации земель;

- Разработать новые цели, способствующие нейтрализации деградации земель, улучшению состояния экосистем, борьбе с деградацией и опустыниванием.

3.7.2 Добровольные цели для стратегических целей 2, 3 и 4

Для реализации этих целей необходимо разработать добровольные и измеримые цели, направленные на смягчение последствий изменения климата, адаптацию к ним, а также на сохранение биоразнообразия.

Приложения 1 и 2

Ниже представлен перечень действий, необходимых для подготовки приложений Исполнителем:

- Обеспечить законное, прозрачное и совместимое повторное использование национальных данных в системе PRAIS;

- Выбрать тип лицензии для обеспечения повторного использования и совместимости данных;

- Указать источник данных, использованных в отчёте.

4 Прочие условия

- В течение всего периода реализации предусмотренных мероприятий Исполнитель обязан обеспечить целевое вовлечение заинтересованных сторон с целью обеспечения полноты и достоверности информации, представляемой в отчёте.

- В ходе реализации мероприятий, включая консультации, встречи, обсуждения и семинары, Исполнитель должен обеспечить участие представителей государственных и муниципальных структур, частного сектора, гражданского общества, научных учреждений и других соответствующих организаций. На каждом этапе необходимо собирать мнения участников с оформлением протоколов.

- В техническом задании предусмотрены различные тренинги, семинары, встречи и тематические обсуждения, график которых должен быть спланирован в соответствии с установленными методологическими подходами и целями, как сопровождающее приложение, согласованное с Заказчиком. При планировании графика встреч необходимо учитывать содержательную сложность вопросов и ожидаемые форматы сбора информации.

- В процессе реализации работ, предусмотренных техническим заданием, должны быть организованы семинары, тренинги, консультации и встречи с участием отраслевых специалистов и других заинтересованных сторон- на начальном этапе для планирования подготовительных мероприятий и повышения информированности, а на заключительном этапе- для обсуждения и утверждения сформированных оценок национального прогресса. Планирование должно быть гибким, с возможностью проведения дополнительных встреч при необходимости.

- По всем проведённым встречам, обсуждениям и семинарам должны быть представлены протоколы, включая собранные мнения и замечания от заинтересованных сторон.

- За исключением мероприятий, уже предусмотренных техническим заданием (семинары, обсуждения, тренинги с участием заинтересованных сторон), организационные и финансовые расходы на проведение всех остальных рабочих встреч и обсуждений несёт Исполнитель.

- Все документы и промежуточные отчёты, представляемые Исполнителем, должны быть предоставлены на армянском и английском языках- в печатной и электронной форме.

- Члены рабочей группы Исполнителя должны участвовать в итоговых семинарах, организуемых Заказчиком, и представить выполненные работы и содержание разработанных документов в рамках настоящего контракта.

- Члены рабочей группы Исполнителя должны участвовать в консультациях с рабочей группой, предоставляющей услуги по пакетной обработке данных в рамках грантовой программы «Комплексная программа поддержки по пересмотру Национальной стратегии и плана действий по биоразнообразию и подготовке 7-го национального отчёта» Министерства окружающей среды РА, с целью согласования данных.

5. Область ожидаемых результатов

Область ожидаемых результатов, на основании которых могут осуществляться выплаты, представлена ниже в таблице 2.

Таблица 2.

| N | Ожидаемый результат | Срок выполнения | Удельный вес |
| --- | --- | --- | --- |
| Результат 1․ | ### Результат 1.1 Представить следующие аналитические материалы: - Краткое описание процесса подготовки отчёта: - Методология выполнения работ - Список предпочтительных специалистов для формирования рабочей группы и порядок её организации - Методология вовлечения заинтересованных сторон - Комплексный механизм/формат сбора и верификации информации Аналитический материал, составленный на основе вышеуказанных действий. | В течение 30 календарных дней с момента подписания контракта | 15% |
|  | Результат 1.2 Полный пакет, доработанный на основе комментариев, предложений и замечаний Заказчика по отчётам, предусмотренным в рамках Результата 1.1. | В течение максимум 10 календарных дней после получения комментариев, предложений и замечаний | 5% |
| Результат 2․ | Результат 2.1 Стратегическая цель 1 #### 1-1. Тенденции изменения земельного покрова - Разработана и утверждена методология оценки изменений земельного покрова - Проанализировано пространственное распределение классов земельного покрова в базовом и отчётном периодах - Сформирована переходная матрица с анализом переходов между классами земельного покрова и их характера (деградация, улучшение, стабильность) - Подготовлены тематические карты: - изменений земельного покрова - процессов деградации - переходов между классами (на основе матрицы) #### 1-2 – Тенденции производительности земель - Разработана методология оценки производительности - Выбран и обоснован индикатор производительности (например, NDVI или другой) - Проанализированы изменения производительности в базовом и отчётном периодах - Оценены процессы деградации на основе снижения производительности - Подготовлены карты производительности, её изменений и деградированных территорий 1-3 Тенденции углеродных запасов надземной и подземной биомассы - Разработана и представлена методология оценки содержания органического углерода в почве в соответствии с подходами UNCCD Tier 1 или Tier 2  Проведено исследование содержания органического углерода в слое почвы 0–30 см за базовый (2000–2015 гг.) и отчётный (2016–2023 гг.) периоды (в тоннах на гектар)  Выполнен анализ количественных изменений SOC по классам земельного покрова, включая пересчёт запасов углерода с применением коэффициентов перерасчёта  Проведена количественная оценка площади деградированных земель на основе тенденций снижения SOC в базовом и отчётном периодах  Составлены и представлены карты пространственного распределения органического углерода в почве: - на начальный год базового периода - на завершающий год отчётного периода - для оценки тенденций изменения | В течение 60 календарных дней с момента подписания контракта | 15% |
|  | Результат 2.2 Полный пакет, доработанный на основе комментариев, предложений и замечаний Заказчика по отчётам, предусмотренным в рамках Результата 2.1. | В течение максимум 10 календарных дней после получения комментариев, предложений и замечаний | 5% |
| Результат 3․ | ### Результат 3.1 – Стратегические цели 2 и 3 #### 2-1 – Тенденции среди населения, живущего ниже порога относительной бедности или в условиях доходного неравенства - Разработана и применена методология оценки социально-экономического положения населения в районах, пострадавших от деградации земель - Проанализированы тенденции уровня бедности по международным порогам бедности - Сопоставлены данные по порогам бедности для стран с доходом выше среднего и ниже среднего - Сформировано представление о территориальном распределении бедности в районах, пострадавших от деградации, на основе полученных данных #### 2-2 – Тенденции доступности безопасной питьевой воды в районах, пострадавших от деградации земель - Разработана методология оценки доступности безопасной питьевой воды - Проанализированы данные по годам об использовании безопасных источников воды населением в районах, пострадавших от деградации - Оценены тенденции доступности воды в территориальном и временном разрезе - Обеспечена возможность анализа взаимосвязи между деградацией земель и доступностью воды 2-3 – Тенденции изменения доли населения, пострадавшего от деградации земель, по полу - Разработана методология оценки гендерного распределения населения, пострадавшего от деградации земель - Проанализированы данные по базовому и отчётному периодам с учётом половой принадлежности - Оценено влияние деградации на женщин и мужчин отдельно, на основе полученных данных - Подготовлены карты, отражающие общую и гендерную долю населения, пострадавшего от деградации земель #### 3-1 – Тенденции изменения доли земель, подверженных воздействию засухи - Разработана и применена методология оценки интенсивности воздействия засухи - Проанализированы данные по годам о площади и доле земель, подверженных засухе - Составлены тематические карты пространственного распределения и динамики рисков засухи - Уточнено территориальное представление взаимосвязи между деградацией земель и засухой #### 3-2 – Тенденции изменения доли населения, пострадавшего от засухи - Разработана методология оценки численности и доли населения по интенсивности воздействия засухи - Проанализированы данные по половому признаку в районах, пострадавших от деградации и засухи - Подготовлены карты территориального распределения населения и воздействия засухи за базовый и отчётный периоды - Оценены тенденции социально-экономической уязвимости на основе полученных данных #### 3-3 – Тенденции степени уязвимости к засухе - Разработана методология оценки уязвимости населения по социальным, экономическим и инфраструктурным компонентам - Проанализированы данные по регионам и группам населения - Подготовлены аналитические материалы для разработки политики и стратегий снижения рисков | В течение 90 календарных дней с момента подписания контракта | 15% |
|  | ### Результат 3.2 Полный пакет, доработанный на основе комментариев, предложений и замечаний Заказчика по отчётам, предусмотренным в рамках Результата 3.1. | В течение максимум 10 календарных дней после получения комментариев, предложений и замечаний | 5% |
| Результат 4․ | ### Результат 4.1 – Стратегические цели 4 и 5 ### 4-1 – Тенденции накопления углерода в надземной и подземной биомассе - Проанализированы данные по накоплению органического углерода в почве, с разбивкой по территориям и временным периодам - Созданы карты, отражающие распределение и динамику углеродных запасов #### 4-2 – Тенденции распределения и численности отдельных видов - Разработана методология для оценки пространственного распределения и изменений численности растительных и животных видов в районах, подверженных деградации - Проанализированы данные по видам, экосистемам и уровням деградации за базовый и отчётный периоды - Оценены тенденции исчезновения или сокращения численности отдельных видов в контексте воздействия деградации - Подготовлены пространственные карты и графические материалы, отражающие изменения биоразнообразия #### 4-3 Тенденции охвата охраняемыми территориями важных зон биоразнообразия - Разработана методология для оценки ключевых зон биоразнообразия в рамках особо охраняемых природных территорий - Проанализированы данные о доле таких зон, включённых в охраняемые территории, с разбивкой по годам Стратегическая цель 5 – Мобилизация ресурсов для реализации Конвенции - Разработана стратегия мобилизации финансовых и нефинансовых ресурсов на международном и национальном уровнях - Проанализированы данные о двусторонних и многосторонних государственных ресурсах - Предоставлена информация о международных государственных ресурсах, полученных для реализации Конвенции, и о тенденциях их распределения - Представлены данные о государственных ресурсах, субсидиях и доходах по секторам - Оценены инвестиции частных ресурсов из внутренних и международных источников | В течение 120 календарных дней с момента подписания контракта | 15% |
|  | Результат 4.2 Полный аналитический и картографический пакет, доработанный на основе комментариев, предложений и замечаний Заказчика по материалам, представленным в рамках Результата 4.1. | В течение максимум 10 календарных дней после получения комментариев, предложений и замечаний | 5% |
| Результат 5․ | ### Результат 5.1 – Добровольные цели по Стратегическим целям 1, 2, 3 и 4 #### Добровольные цели по Стратегической цели 1 - Разработана и применена методология оценки нейтральности деградации земель (НДЗ) - Проанализированы данные по восстановлению земель и процессам устойчивого управления - Реализованы мероприятия по эффективному использованию земельных ресурсов и предотвращению опустынивания #### Добровольные цели по Стратегическим целям 2, 3 и 4 - Проанализированы данные о жизненных условиях пострадавшего населения - Разработаны стратегии по смягчению последствий засухи и адаптации для уязвимых групп - Реализованы действия для обеспечения глобальных экологических выгод в рамках эффективной реализации Конвенции - Составлены карты и индикаторы по уязвимости населения, биоразнообразию и устойчивости экосистем ### Приложения 1 и 2 #### 1. Обеспечение управления и повторного использования данных - Выбран соответствующий тип лицензии для повторного использования данных - Обеспечено соответствие требованиям законности, прозрачности и совместимости при повторном использовании национальных данных в системе PRAIS #### 2. Уточнение и верификация источников данных - В отчёте представлены все использованные источники данных с чётким указанием и подтверждением - Сформирован доступный и проверяемый перечень источников данных в формате приложения #### 3. Соответствие требованиям системы PRAIS - Данные представлены в совместимом формате, обеспечивающем возможность автоматизированного импорта и анализа․ | В течение 140 календарных дней с момента подписания контракта | 5% |
|  | ### Результат 5.2 Полный пакет, доработанный на основе комментариев, предложений и замечаний Заказчика по отчётам, представленным в рамках Результата 5.1. | В течение максимум 10 календарных дней после получения комментариев, предложений и замечаний | 5% |
| Результат 6․ | ### Результат 6.1 Сводная полная версия Национального отчёта, подготовленная на основе ранее доработанных разделов, представленных в предыдущих главах отчёта. Представленная сводная версия Национального отчёта подлежит распространению Министерством окружающей среды среди заинтересованных государственных органов с целью сбора мнений и предложений. | В течение 160 календарных дней с момента подписания контракта | 5% |
|  | ### Результат 6.2 Полный пакет, доработанный на основе комментариев, предложений и замечаний, представленных заинтересованными государственными органами по отчётам, подготовленным в рамках Результата 6.1. | В течение максимум 10 календарных дней после получения комментариев, предложений и замечаний | 5% |
| Итого: |  |  | 100% |

Платежи будут осуществляться в течение 10 рабочих дней после приемки каждого результата Заказчиком.