## Лист1
Ծավալաթերթ-նախահաշիվ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ - СМЕТА
Ալավերդի համայնքի Երիտասարդական, Զ. Անդրանիկի, Սպանդարյան, Խուդյակով, Ջրավազան, Սայաթ-Նովա փողոցների, փողոցների լուսավորման ցանցի իրականացման աշխատանքներ Алавердская общины,улиц Еритасардакан,З.Андраника, Спандаряна, Худякова, Джравазана, Саят-Нова, реализация сети уличного освещения
NN ը/կ | Աշխատանքների անվանումը | Название работ: | Չափման միավոր /Единица измерения | Քանակը Единица измерения | Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. Դրամ/ Общая стоимость единицы тысяч. | Ընդհանուր արժեքը հազ. Դրամ /Общая стоимость тысяч. АМД | Կշիռը/Вес %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Արտաքին լուսավորություն/4 տեղամաս/ | Наружное освещение/4 участок/
| Հիմք | фундамент
1 | Բնահողի հորատում մեքենամեխանիզմով Ф320մմ, L=900մմ | Бурение грунта механизмом Ф320мм, L=900мм | գծ․մ пог.м | 125.1 | 2.5108 | 314.101
2 | Բազալտե խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում | Устройствоподготовительного слоя из базальтового щебня | մ3/м3 | 11.179 | 7.6925 | 85.9942
3 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 | Бетонный подготовительный слой B7.5 | մ3/м3 | 0.559 | 52.3969 | 29.2899
4 | Բետոնե հիմքի իրականացում B15 | Устройство бетонного основании B15 | մ3 м3 | 8.943 | 69.1235 | 618.1718
5 | Ավելորդ բնահողի փռում տեղում | Разравнивание избыточного грунта | մ3/м3 | 10.061 | 0.11284 | 1.1352
| Մետաղական կառուցվածքներ | Металлические изделия
1 | Հենասյան կանգնակ պողպատե խողովակ L=6.8մ; m=12.13կգ, ներկումով | опоры освещения металлические L=6.8м; m=12.13кг, с покраской | հատ шт | 139 | 99.1804 | 13786.075
2 | Լուսատուի բարձակ պողպատե խողովակ l=1.5մ,m=3.33կգ | Кронштейн l=1.5м,m=3.33кг | հատ шт | 137 | 25.9863 | 3560.1223
3 | Լուսատուի բարձակ պողպատե խողովակ l=1.5մ,m=3.33կգ | Кронштейн l=1.5м,m=3.33кг | հատ | 1 | 36.3655 | 36.3655
4 | Լուսատուի բարձակ պողպատե խողովակ l=1.5մ,m=3.33կգ | Кронштейн l=1.5м,m=3.33кг | հատ шт | 1 | 46.2548 | 46.2548
Էլեկտրական սարքավորումներ և նյութեր
1 | Արտաքին լուսվորության ԼԴ լուսատու, 60Վտ, UԱՆՎ~220-240Վ ;cosφ=0.94, IP66, IK10,-400…+500, 5 տարի | Светильник наружного освещения, 60Вт, UANV~220-240В, cosφ=0,94, IP66, IK10, -400...+500, 5 лет; | հատ шт | 142 | 108.7948 | 15448.8668
2 | Հաղորդալար ալյումինե , միաջիղ , ՊՎՔ մեկուսացմամբ АПВ-3 1х2.5 | Провод алюминиевый, одножильный, с поливинилхлоридной изоляцией АПВ-3 1х2,5 | գծ․մ пог.м | 710 | 0.22859 | 162.3006
| Ապամոնտաժման աշխատանքներ | Демонтажные работы
1 | Գոյություն ունեցող հենասյան ապամոնտաժում/ներառյալ լուստուի բարձակը և լուսատուն/, տեղափոխում, պահեստավորում | Демонтаж существующей опоры/включая кронштейн и светильник/, транспортировка, хранение. | հատ шт | 109 | 13.0781 | 1425.5128
| Կառավարման վահան | Панель управления
1 | Կառավարման վահան, պլաստմասե արկղ/ԲхԼхԽ/ 600х400х220մմ | Панель управления, пластиковый ящик/ШxДxВ/ 600x400x220мм | հատ шт | 4 | 32.1955 | 128.7822
2 | Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ ջերմային և էլեկտրամագնիսական խզիչներով UԱՆՎ~380/220Վ , 10Ա | Выключатель трехполюсный трехфазный автономный с тепловыми и электромагнитными выключателями УАНВ~380/220В, 10А | հատ шт | 4 | 8.7638 | 35.0552
3 | Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ ջերմային և էլեկտրամագնիսական խզիչներով UԱՆՎ~220Վ , 3Ա | Выключатель однополюсный однофазный автономный с тепловыми и электромагнитными выключателями УАНВ~220В, 3А | հատ шт | 4 | 5.0078 | 20.0312
4 | Լուսային ռելե UԱՆՎ~220Վ , IP 44; 5Ա | Реле света УАНВ~220В, IP 44; 5А: | հատ шт | 4 | 3.4603 | 13.8413
5 | Ժամանակային ռելե, 24ժ, 15ր կարգավորմամբ | Реле времени, настройка 24 часа, 15 минут | հատ шт | 4 | 30.0156 | 120.0625
6 | Մոդուլային մագնիսակն թողարկիչ | Модульный магнитный излучатель | հատ шт | 4 | 5.9769 | 23.9076
7 | Զրոյի /հողանցման/ հաղորդադող ձողի վրա տեղադրման | заземляющий проводник | հատ шт | 4 | 2.1635 | 8.654
8 | Ձող սարքավորումների տեղադրմա համար/ ТH35-75 | монтажная планка ТH35-75 | մ м | 2.4 | 11.699 | 28.0775
9 | Հաղորդալար պղնձե , բազմաջիղ , ՊՎՔ մեկուսացմամբ ПВ-3 1х1.0 | Провод медный многожильный с поливинилхлоридной изоляцией ПВ-3 1х1,0 | գծ․մ пог.м | 40 | 0.25802 | 10.3206
Լարանցում
1 | Ինքնակրող մեկուսացված հաղորդալար СИП-2 3х16+1х25 | Кабель самонесущий изолированный СИП-2 3х16+1х25 | գծ․մ пог.м | 4220 | 1.0487 | 4425.391
2 | Խարսխային բարձակ CS 10.3 | кранштейн анкерный CS 10.3 | հատ шт | 278 | 3.017 | 838.7177
3 | Խարսխային սեպային սեղմակ 25-35 քմմ DN35 | анкерный клиновый зажим DN35 | հատ шт | 278 | 5.3274 | 1481.0241
4 | Ճյուղավորման սեղմակ 5-95 քմմ , 1.5-10քմմ P4 | зажим ответвительный P4 | հատ шт | 254 | 1.9939 | 506.4481
5 | Ճյուղավորման սեղմակ 16-95 քմմ , 6-35քմմ P635 | зажим ответвительный P635 | հատ | 48 | 1.7862 | 85.7373
6 | Մոնտաժային ժապավեն 20մմ, 0.7մմ F207 | монтажная лента 20мм, 0.7мм F207 | գծ․մ пог.м | 336 | 0.48428 | 162.718
7 | օղակապ NB20 | бугель NB20 | հատ шт | 1112 | 0.2874 | 319.5894
8 | Նեյլոնային առձգիչներ 260մմ Е260 | стяжной ремешок 260мм Е260 | հատ шт | 2224 | 0.095541 | 212.4822
| Ընդամենը/հազ․դրամ/Итого /тыс. драм/ |  |  |  |  | 43935.0299 | 100
| Ընդհանուրը /հազ․ դրամ/ Всего/тыс. драм/ |  |  |  |  | 43935.0299 | 100
*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը/*Стоимость единицы включает все расходы