ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Մեծամոր համայնքի Ալաշկերտ բնակավայրի 1-ին փողոցում ոռոգման նպատակով միակողմանի ե/բ ЛР-60 տիպի կիսախողովակների տեղադրման շինարարական աշխատանքներ

| N | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքները | Աշխատանքների կատարման ժամկետը |
| --- | --- | --- |
|  | Մեծամոր համայնքի Ալաշկերտ բնակավայրի 1-ին փողոցում ոռոգման նպատակով միակողմանի ե/բ ЛР-60 տիպի կիսախողովակների տեղադրում |  |
| 1 | Մոբիլիզացիա | ոչ ուշ քան 5-րդ օրացուցային օրը |
| 2 | Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ | ոչ ուշ քան 15-րդ օրացուցային օրը |
| 3 | Փոսորակների և խրամուղիների փորման աշխատանքներ | ոչ ուշ քան 25-րդ օրացուցային օրը |
| 4 | Բետոնե կառուցվածքների իրականացում | ոչ ուշ քան 35-րդ օրացուցային օրը |
| 5 | Ե/բ վաքերով ջրատարի կառուցում | ոչ ուշ քան 50-րդ օրացուցային օրը |
| 6 | Անցում խողովակի մոնտաժում | ոչ ուշ քան 55-րդ օրացուցային օրը |
| 7 | Ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում | ոչ ուշ քան 55-րդ օրացուցային օրը |
| 8 | Տարածքների մաքրման և բարեկարգման աշխատանքներ | ոչ ուշ քան 60-րդ օրացուցային օրը |
|  | Ընդամենը | 60 օրացուցային օր |

#### Լրացվում է պայմանագիր կնքելու ժամանակ, հիմք ընդունելով պայմանագրի հավելված հանդիսացող ծավալաթերթը

#### Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխություններն անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ

#### Աշխատանքների սկիզբը համարվում է կապալառուին օբյեկտը հանձնելու վերաբերյալ գրությամբ նշված մեկնարկի օրը՝ պայմանով, որ առկա են տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համապատասխան պայմանագրերը /համաձայնագրերը/ և շինարարության թույլտվությունը

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |