## Sheet1
График строительства ("Манаси ару БСР")
№ Ñ/Ñ | Наименование работ | Ед. Измерения | Обьем | [6 empty] | Количество рабочих | Месяцы
|  |  |  | Наименование | Кол-во | Производительность в смену | Количество смен | Количество, дней | Количество, месяц |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | Подготовительный период | [6 empty] | 15 | 0.6 | 4
2 | Профилирование грунтовых дорог | ÏÙ | 6 | Грейфер, бульдозер | 2 | 0.11984 | 1 | 25.0329 | 1.0013 | 4
3 | Срезка верхнего слоя почвы с транспортировой, или выравниваним на месте. | Ù3 | 4175.5 | Бульдозер | 1 | 903.2258 | 1 | 4.6229 | 0.18491 | 2
4 | Выемка мягких грунтов с помощью экскаватора в отвал или с погрузкой | Ù3 | 22351 | Экскаватор | 1 | 227.2727 | 1 | 98.3444 | 3.9338 | 1
5 | Выемка котлованов и траншей в полускальных грунтах | Ù3 | 32507 | Экскаватор | 1 | 139.7206 | 1 | 232.6572 | 9.3063 | 2
6 | Выравнивание и уплотнение дна и откосов бассейна суточного регулирования БСР, основания плотины, основания дорожного покрытия гребня и основания дна траншеи К=0.9 | Ù2 | 14045 | Бульдозер, каток | 1 | 933.3333 | 1 | 15.0482 | 0.60193 | 2
7 | Создание подготовительного мягкого с песком слоя грунта с уплотнением | Ù3 | 204 | Рабочий, уплотнитель | 1 | 3.8889 | 1 | 52.4571 | 2.0983 | 4
8 | Обратная засыпка защитного слоя трубы в траншее песком вручную, до толщины 20 см над трубой, с уплотнением | Ù3 | 269 | Рабочий, уплотнитель | 1 | 4.9 | 1 | 54.898 | 2.1959 | 2
9 | Обратная засыпка из ранее вынутого грунта вручную, в задней части подпора с уплотнением | Ù3 | 80 | Рабочий, уплотнитель | 1 | 4.9 | 1 | 16.3265 | 0.65306 | 2
10 | Обратная засыпка из ранее вынутого грунта механизмами, в задней части подпора с уплотнением | Ù3 | 776 | Бульдозер, каток | 1 | 700 | 1 | 1.1086 | 0.044343 | 2
11 | Создание подготовительных и защитных слоев толщиной 30 см каждый, расположенных под и над бентонитовым матом. | Ù3 | 7170 | Бульдозер, каток | 1 | 700 | 1 | 10.2429 | 0.40971 | 3
12 | Реализация конструкции тела плотины | Ù3 | 47450 | Бульдозер, каток | 1 | 274.1872 | 1 | 173.0569 | 6.9223 | 6
13 | Расстилание бентонитового ковра | Ù2 | 11950 | Рабочий | 1 | 193.3702 | 1 | 61.7986 | 2.4719 | 4
14 | Сухая каменная кладка | Ù3 | 1900 | Рабочий | 2 | 4.9 | 1 | 193.8776 | 7.7551 | 3
15 | Укладка монолитных и железобетонных конструкций. | Ù3 | 467 | Рабочий, Бетонщик | 1 | 6.25 | 1 | 74.72 | 2.9888 | 6
16 | Монтаж и испытание стальных труб D426-630 мм | Ù | 207.5 | Монтажник | 1 | 9.396 | 1 | 22.0839 | 0.88336 | 4
17 | Электромонтажные работы, солнечные панели, фотоэлектрическая система, видеонаблюдение. |  |  | Рабочий | 1 | Применимо |  | 100 | 4 | 8
18 | Прочие работы - благоустройство зоны строительства БСР, установка металлических ограждений и т. д. |  |  | Рабочий |  | Применимо |  | 150 | 6 | 4
19 | Уборка и вывоз строительного мусора |  |  | Рабочий |  | Применимо |  | 15 | 0.6 | 4