## Лист1
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ / ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ
Վայք քաղաքի շենքերի խաղահրապարակների և մայթերի կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ Услуги по подготовке проектов и смет на строительство детских площадок и тротуаров во дворах города Вайк. Շահումյան փողոց 2,4,6 և Ջերմուկի խճուղի 13.15 շենքեր Улица Шахумян здание 2,4,6 и Шоссе Джермука здание 13.15
NN | Աշխատանքների անվանումը | Наименование работ | չափման միավոր | единица измерения | Ծավալը Օбъем | Միավորի արժեքը Стимость единицы | Ընդամենը Итого (հազար դրամ/ тысяча драм)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Նախապատրաստական աշխատանքներ | Подготовительные работы | [5 empty] | 773.096 | 773.0652
1 | Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը | Демонтаж металлического забора, возврат владельцу. | մ2 | м2 | 140 | 3.838 | 537.32 |  |  | 3.838
2 | Մետաղական d=57մմ խողովակի ապամոնտաժում, վերադարձ սեփականատիրոջը | Демонтаж металлической трубы диаметром 57 мм и ее возврат владельцу. | գծմ | п.м. | 126 | 1.807 | 227.682 |  |  | 1.807
3 | Հենապատերի քանդում և բարձում էքսկավատորով 0,65 մ³ շ/տ ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ | Разработка и погрузка под. стен экскаватором 0,65 м³ ковшом на а/с и вывоз в отвал на 4 км | մ³ | м³ | 3 | 2.698 | 8.094 |  |  | 2.698
| Հողային աշխատանքներ | Земляные Работы | [5 empty] | 3713.5206 | 3714.7266 | 0
1 | 9.6-IV բնահողի մշակում և բարձում էքսկավատորով 0,65 մ³ շ/տ ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ | Разработка и погрузка 9.6-IV грунта экскаватором 0,65 м³ ковшом на а/с и вывоз в отвал на 4 км | մ³ | м³ | 1836.28 | 1.865 | 3424.6622 |  |  | 1.865
2 | 9.6-IV բնահողի մշակում ձեռքով, բարձում էքսկավատորով 0,65 մ³ շ/տ ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ | Разработка 9.6-IV грунта вручную, погрузка экскаватором 0,65 м³ ковшом на а/с и вывоз в отвал на 4 км | մ³ | м³ | 37.48 | 7.707 | 288.8584 |  |  | 7.707
| Երթևեկելի մաս | Проезжая часть | [5 empty] | 71071.398 | 71070.3701 | 0
1 | Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Б" ԳՕՍՏ 9128-2013 | Мелкозернистый "Б" плотный горячий а/б h=4см ГОСТ 9128-2013 | մ2 | м2 | 5193 | 5.094 | 26453.142 |  |  | 5.094
2 | Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 տեսակ II | Крупнозернистый а/б h=6см ГОСТ 9128-2013 марка II | մ2 | м2 | 5193 | 6.907 | 35868.051 |  |  | 6.907
3 | Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ2 ԳՕՍՏ Ռ 58952․1-2020 | Օброботка поверхности основонил бит. эмулс. 0,6л/м2 ГОСТ П 58952․1-2020 | մ2 | м2 | 5193 | 0.368 | 1911.024 |  |  | 0.368
4 | Խճակոպճավազային հիմք (C-5) h=15սմ ԳՕՍՏ 25607-2009 | Щебеночно-гравийно-песчаное основание (C-5) h=15см ГОСТ 25607-2009 | մ2 | м2 | 5193 | 1.317 | 6839.181 |  |  | 1.317
| Тротуар | Մայթեր | [5 empty] | 29833.048 | 29833.3262 | 0
1 | Բազալտե 15x30սմ եզրաքարի տեղադրում ԳՕՍՏ 32018-2012 - միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1գծմ-0.055մ3 - հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ) ԳՕՍՏ 25607-2009 h=5սմ 1գծմ-0.0175մ3 | Установка 15x30см баз. бордюр. ГОСТ 32018-2012 - монолитный бетон фундамента B -15 1п.м-0.055м3 - зернистая основа (гравийно-песчаный слой) ГОСТ 25607-2009 h=5см 1п.м-0.0175м3 | գծմ | п.м. | 752 | 14.203 | 10680.656 |  |  | 14.203
2 | Ավազային ա/բ H=3սմ | песч. а/б H=3см | մ2 | м2 | 897 | 4.068 | 3648.996 |  |  | 4.068
3 | ավազակոպիճային շերտ h = 12 սմ | Гравийно - печаный слой h=12см | մ2 | м2 | 897 | 1.208 | 1083.576 |  |  | 1.208
| Նոր բազալտե 10x20սմ եզրաշարի տեղադրում ԳՕՍՏ 32018-2012, ԳՕՍՏ 32961-2014 - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.05 մ3 ԳՕՍՏ 32961-2014 – խճավազային շերտ ( C - 4 ) ԳՕՍՏ 25607-2009 h=5սմ-0.015 մ3 | Установка новой базальтовой версти 10х20см ГОСТ 32018-2012, ГОСТ 32961-2014 - монолитный бетон B -15 1п.м-0.05м3 - шебеночно-песчаный слой( C - 4 ) ГОСТ 25607-2009 h=5см-0.015м3 | գծմ | п.м. | 170 | 9.821 | 1669.57 |  |  | 9.821
2 | Բետոնե սալիկների, ձևավոր տեղադրում, մոխրագույն h=6սմ ԳՕՍՏ 17608-2017 | Бет. плитки, серые, фигурные h=6см ГОСТ 17608-2017 | մ2 | м2 | 313 | 9.085 | 2843.605 |  |  | 9.085
3 | Ավազացեմենտային չոր խառնուրդ h=10սմ (90%- ավազ, 10%- ցեմենտ) | Песчано-цемента сухая смесю h=10см (90%- песок, 10%- цемент) | մ2 | м2 | 313 | 2.864 | 896.432 |  |  | 2.864
4 | Խճային հիմք h=12սմ | Щебеночное основание h=12см | մ2 | м2 | 313 | 1.441 | 451.033 |  |  | 1.441
5 | Նստարանների տեղադրում | Установка скамеек | հատ | штук | 13 | 202.863 | 2637.219 |  |  | 202.863
| Սիզամարգ | Газон | [7 empty] | 0
1 | Ճմապատում | Дернование | մ2 | м2 | 703 | 2.837 | 1994.411 |  |  | 2.837
2 | Բազալտե 15x30սմ եզրաքարի տեղադրում ԳՕՍՏ 32018-2012 - միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1գծմ-0.055մ3 - հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ) ԳՕՍՏ 25607-2009 h=5սմ 1գծմ-0.0175մ3 | Установка 15x30см баз. бордюр. ГОСТ 32018-2012 - монолитный бетон фундамента B -15 1п.м-0.055м3 - зернистая основа (гравийно-песчаный слой) ГОСТ 25607-2009 h=5см 1п.м-0.0175м3 | գծմ | п.м. | 275 | 14.282 | 3927.55 |  |  | 14.282
| Դիտահորերի նիշի ուղղում | Исправление отметок колодцев | [5 empty] | 3120.75 | 3120.7416 | 0
1 | Դիտահորի նիշի ուղղման միաձույլ բետոն B-20 | Монолитный бетон B-20 для исправления отметки колодца | հատ | шт | 19 | 14.099 | 267.881 |  |  | 14.099
2 | Նոր ե/բ սալ, թուջե կափարիչով 1.2 x 1.2 մ | Ж/б плита с чугунной крышкой 1.2 x 1.2 м | հատ | шт | 19 | 150.151 | 2852.869 |  |  | 150.151
| Դիտահորերի կառուցում | Строителство колодцев | [5 empty] | 6649.4624 | 6649.4983 | 0
| I. Դիտահորեր | I. Смотровые колодцы | [7 empty] | 0
1 | Փոսորակի փորում 9.6-IV բնահողում էքս. 0,65 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4,0 կմ հեռ. վրա | Устройство котлована в грунтах 9.6-IV кат. экс. 0,65м3 ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 4,0км. | մ3 | м3 | 36 | 1.866 | 67.176 |  |  | 1.866
2 | Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար) | Тоже складирование на месте (для обратной засыпки) | մ3 | м3 | 132 | 0.825 | 108.9 |  |  | 0.825
3 | Փոսորակի փորում 9.6-IV բնահողում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4,0 կմ հեռ. վրա | Устройство котлована в грунтах 9.6-IV кат. вручную, погрузка на а/с и перевозка в отвал на 4,0км. | մ3 | м3 | 7.2 | 9.713 | 69.9336 |  |  | 9.713
4 | Նույնը կողքի կուտակումով (հետլիցքի համար) | Тоже складирование на месте (для обратной засыпки) | մ3 | м3 | 12 | 7.707 | 92.484 |  |  | 7.707
5 | Հետլիցք բուլդոզերով կողքի կուտակված 9.6-IV կարգի բնահողից (ջրում, խտացոմ) | Обратная засыпка бульдозером из складурованого грунта 9.6-IV (поливка, уплотнение) | մ3 | м3 | 132 | 1.037 | 136.884 |  |  | 1.037
6 | Հետլիցք ձեռքով կողքի կուտակված 9.6-IV կարգի բնահողից (ջրում, խտացոմ) | Обратная засыпка вручную из складированого грунта 9.6-IV (поливка, уплотнение) | մ3 | м3 | 12 | 2.638 | 31.656 |  |  | 2.638
7 | Դիտահորերի կառուցում Խճային հիմքի իրականացում h=10սմ ԳՕՍՏ 8269.1-97 Դիտահորի ե/բ հատակի կլոր սալի տեղադրում d=1700մմ, h=150մմ Միաձույլ բետոնե առվակ B-12,5 ԳՕՍՏ 26633-2015 Դիտահորի ե/բ պատի օղակի տեղադրում d=1000մմ, h=900մմ Դիտահորի ե/բ պատի օղակի տեղադրում d=1000մմ, h=600մմ Ցեմենտավազային շաղախ ԳՕՍՏ 28013-98 Ե/բ հորերի ներդիր դետալներ (թիթեղ 6մմ S1=0,0096մ2, n1=1հատ) (թիթեղ 8մմ S2=0,0128մ2, n2=2հատ) Դիտահորի ե/բ ծածկի կլոր սալի տեղադրում d=1200մմ, h=200մմ թուջե մտոցով և կափարիչով d=630մմ (լրակազմ) | Строителство колодцев Основание из щебеня h=10см ГОСТ 8269.1-97 Установка ж/б круглой плиты днища d=1700мм, h=150мм Монолитный бетонный лоток B-12,5 ГОСТ 26633-2015 Установка ж/б блока стенки колодца d=1000мм, h=900мм Установка ж/б блока стенки колодца d=1000мм, h=600мм Цементно-песчаный раствор ГОСТ 28013-98 Закладные детали ж/б колодцев (лист 6мм - S1=0,0096м2, n1=1штук)(лист 8мм - S2=0,0128м2, n2=2штук) Установка ж/б круглой плиты перекрытия d=1200мм, h=200мм, чугунный люк и крышка d=630мм (1набор ) | հատ | шт | 12 | 482.233 | 5786.796 |  |  | 482.233
8 | Մետաղական աստիճան | Металлическая лестница | հատ | штук | 12 | 12.276 | 147.312 |  |  | 12.276
| Աստիճանի ներկում | Покраска лестницы | մ2 | м2 | 25.86 | 1.218 | 31.4975 |  |  | 1.218
9 | Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով ԳՕՍՏ 31384-2017 | Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума ГОСТ 31384-2017 | մ2 | м2 | 128.88 | 1.372 | 176.8234 |  |  | 1.372
| Խաղահրապարակ | Детская площадка | [5 empty] | 42516.5393 | 42516.1843 | 0
1 | Ռետինե միաձույլ հատակ h = 2 սմ | Резиновый монолитный пол h = 2 см | մ2 | м2 | 389 | 21.506 | 8365.834 |  |  | 21.506
2 | Բետոն B15 դասի ամրանավորումով, Ф4ВР-1, ք.150x150մմ, h = 10 սմ | Бетон с армированием класса В15, Ф4ВР-1, размер 150х150 мм, h = 10 см | մ2 | м2 | 389 | 7.409 | 2882.101 |  |  | 7.409
3 | Խճավազային հիմք ( C - 5 ) h = 15 սմ | Щебеночнопесчаное основание ( C - 5 ) h = 15 см | մ2 | м2 | 389 | 1.835 | 713.815 |  |  | 1.835
4 | Ճոճանակ բալանսիր (ցուցակի №1) | качели балансир (№1 списка) | հատ | шт | 1 | 136.213 | 136.213 |  |  | 136.213
5 | Շղթաներով ճոճանակ ռետինե կամ պլաստիկ նստատեղով (ցուցակի №9) | Цепные качели с резиновым или пластиковым сиденьем (№9 списка) | հատ | шт | 1 | 644.637 | 644.637 |  |  | 644.637
6 | Փոքր Մաուգլի (ցուցակի №15) | Маленкий Маугли (№15 списка) | հատ | шт | 1 | 674.73 | 674.73 |  |  | 674.73
7 | Պտույտ Ø 1.5 մ (ցուցակի №18) | Карусель Ø 1.5 մ (№18 списка) | հատ | шт | 2 | 620.879 | 1241.758 |  |  | 620.879
8 | Վեկտրա (պլաստմասե կամարով) (ցուցակի №23) | Горка (с пластиковой дугой) (№23 списка) | հատ | шт | 1 | 1048.525 | 1048.525 |  |  | 1048.525
9 | Արկած (ցուցակի №28) | Приключение II (№28 списка) | հատ | шт | 1 | 3500.362 | 3500.362 |  |  | 3500.362
10 | Ոտքերով հրում (ցուցակի №39) | Отжимания ногами (№29 списка) | հատ | шт | 1 | 364.291 | 364.291 |  |  | 364.291
11 | Ճոճանակ (ցուցակի №40) | качели (№40 списка) | հատ | шт | 1 | 364.291 | 364.291 |  |  | 364.291
12 | Ունիվերսալ(ցուցակի №42) | Универсальный (№42 списка) | հատ | шт | 1 | 364.291 | 364.291 |  |  | 364.291
13 | Հեծանիվ (ցուցակի №44) | Велосипед (№44 списка) | հատ | шт | 1 | 364.291 | 364.291 |  |  | 364.291
| Մետաղական բազրիքներ | Металические перилы | [7 empty] | 0
1 | Միաձույլ բետոնե B-20 15 x 50 սմ | Монолитная B-20 бетон 15 x 50 см | մ³ | м³ | 2.43 | 75.06 | 182.3958 |  |  | 75.06
2 | Ավազակոպճային շերտ h = 10 սմ | Гравийно-песчаный слой h = 10 см | մ³ | м³ | 0.49 | 14.208 | 6.9619 |  |  | 14.208
3 | Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) | Гидроизоляция (2 слоя горячим битумом) | մ² | м² | 64.8 | 1.372 | 88.9056 |  |  | 1.372
| Մետաղական բազրիքներ | Металические перилы | գծ.մ | п.м | 264.6 | 10.616 | 2808.9936 |  |  | 10.616
10 | Բազրիքների ներկում նախաներկումով Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | Покраска перил с предварительной покраской Согласовываем цвет с заказчиком | մ2 | м2 | 212.7 | 0.486 | 103.3722 |  |  | 0.486
| Աստիճաններ Շահումյան փողոց 6 շենքից դեպի Ջերմուկի խճուղի 13 շենք | Лестници Улица Шахумян здание 6 - Шоссе Джермука здание 13 | [7 empty] | 0
1 | 15х30սմ բազալտե աստիճանների քանդում ձեռքով վերադարձ սեփականատիրոջը | Демонтаж базальтовых ступеней 15х30 см вручную, возврат владельцу | գծմ | п.м | 85 | 1.748 | 148.58 |  |  | 1.748
2 | Նոր 15х30սմ բազալտե աստիճանների տեղադրում | Установка новых базальтовых ступеней размером 15х30 см | գծմ | п.м | 85 | 13.284 | 1129.14 |  |  | 13.284
3 | Բետոն Б-15 աստիճանների համար | Бетон Б-15 для ступеней | մ3 | м3 | 1.53 | 72.394 | 110.7628 |  |  | 72.394
| Աստիճաններ Ջերմուկի խճուղի 13 շենքից դեպի Ջերմուկի խճուղի 15 շենք | Лестници Шоссе Джермука здание 13 - Шоссе Джермука здание 15 | [7 empty] | 0
1 | 15х30սմ բազալտե աստիճանների քանդում ձեռքով վերադարձ սեփականատիրոջը | Демонтаж базальтовых ступеней 15х30 см вручную, возврат владельцу | գծմ | п.м | 48 | 1.748 | 83.904 |  |  | 1.748
2 | Նոր 15х30սմ բազալտե աստիճանների տեղադրում | Установка новых базальтовых ступеней размером 15х30 см | գծմ | п.м | 48 | 13.284 | 637.632 |  |  | 13.284
3 | Բետոն Б-15 աստիճանների համար | Бетон Б-15 для ступеней | մ3 | м3 | 7.2 | 72.394 | 521.2368 |  |  | 72.394
4 | Բազալտե սալիկով երեսպատում 3սմ հաստությամբ | Облицовка базальтовой плиткой толшиной 3см | մ2 | м2 | 20 | 12.385 | 247.7 |  |  | 12.385
5 | Բազալտե թասակով երեսպատում 7x40սմ | Облицовка базальтовой плиткой 7x40см | մ2 | м2 | 8.8 | 37.667 | 331.4696 |  |  | 37.667
6 | Երեսային շարվածք բազալտե քարով մուշտակ տիպի | Лицевая кладка базальтом "щуба" | մ2 | м2 | 3 | 51.072 | 153.216 |  |  | 51.072
| Աստիճաններ Շահումյան փողոց 6 շենք այգու կողմից | Лестница на улице Шаумян, дом 6, со стороны парка. | [7 empty] | 0
1 | 15х30սմ բազալտե աստիճանների քանդում ձեռքով վերադարձ սեփականատիրոջը | Демонтаж базальтовых ступеней 15х30 см вручную, возврат владельцу | գծմ | п.м | 70 | 1.748 | 122.36 |  |  | 1.748
2 | Նոր 15х30սմ բազալտե աստիճանների տեղադրում | Установка новых базальтовых ступеней размером 15х30 см | գծմ | п.м | 70 | 13.284 | 929.88 |  |  | 13.284
3 | Բետոն Б-15 աստիճանների համար | Бетон Б-15 для ступеней | մ3 | м3 | 6.3 | 72.394 | 456.0822 |  |  | 72.394
4 | Բազալտե սալիկով երեսպատում 3սմ հաստությամբ | Облицовка базальтовой плиткой толшиной 3см | մ2 | м2 | 70 | 12.385 | 866.95 |  |  | 12.385
| Մետաղական բազրիքներ | Металические перилы | [7 empty] | 0
1 | Խարիսխների անցքերի հորատում ( հորիզոնական ) Ø=15մմ L1=150մմ | Устройство отверстий для штырей ( горизонтально ) Ø=15мм L1=150мм | հատ | шт | 32 | 1.844 | 59.008 |  |  | 1.844
2 | Մետ․ խարիսխների Ø=12 А500С L1=150մմ տեղադրում և ամրացում Էպոկսիդա-ցեմենտային շաղախով | Установка мет. штырей Ø=12 А500С L1=150мм и закрепление эпоксидно-цементной смесью | հատ | шт | 32 | 0.355 | 11.36 |  |  | 0.355
3 | Մետաղական բազրիքներ Ներդիր մաս 10 մմ, | Металические перилы Закладная для забора 10мм, | գծմ | п.м. | 19.6 | 9.853 | 193.1188 |  |  | 9.853
4 | Բազրիքների ներկում նախաներկումով Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | Покраска перил с предварительной покраской Согласовываем цвет с заказчиком | մ2 | м2 | 15.76 | 0.486 | 7.6594 |  |  | 0.486
| Աստիճաններ Շահումյան փողոց 6 շենք ավտոտնակների կողմից | Лестница на улице Шаумян, дом 6, со стороны гаражов | [7 empty] | 0
1 | Աստիճանների քանդում և բարձում էքսկավատորով 0,65 մ³ շ/տ ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ | Разработка и погрузка лецтниц экскаватором 0,65 м³ ковшом на а/с и вывоз в отвал на 4 км | մ³ | м³ | 1.62 | 2.343 | 3.7957 |  |  | 2.343
2 | Նոր 15х30սմ բազալտե աստիճանների տեղադրում | Установка новых базальтовых ступеней размером 15х30 см | գծմ | п.м | 32 | 13.631 | 436.192 |  |  | 13.631
3 | Բետոն Б-15 աստիճանների համար | Бетон Б-15 для ступеней | մ3 | м3 | 1.62 | 72.394 | 117.2783 |  |  | 72.394
4 | Բետոն Б-15 թեքահարթակի համար | Бетон Б-15 для пандусов | մ3 | м3 | 2 | 72.394 | 144.788 |  |  | 72.394
5 | Բազալտե սալիկով երեսպատում 3սմ հաստությամբ | Облицовка базальтовой плиткой толшиной 3см | մ2 | м2 | 4 | 12.385 | 49.54 |  |  | 12.385
| Աստիճաններ Ջերմուկի խճուղի 13 շենքի | Лестници Шоссе Джермука здание 13 | [7 empty] | 0
1 | Աստիճանների քանդում և բարձում էքսկավատորով 0,65 մ³ շ/տ ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ | Разработка и погрузка лецтниц экскаватором 0,65 м³ ковшом на а/с и вывоз в отвал на 4 км | մ³ | м³ | 1 | 2.343 | 2.343 |  |  | 2.343
2 | Նոր 15х30սմ բազալտե աստիճանների տեղադրում | Установка новых базальтовых ступеней размером 15х30 см | գծմ | п.м | 12 | 13.631 | 163.572 |  |  | 13.631
3 | Բետոն Б-15 աստիճանների համար | Бетон Б-15 для ступеней | մ3 | м3 | 1.08 | 72.394 | 78.1855 |  |  | 72.394
4 | Բետոն Б-15 թեքահարթակի համար | Бетон Б-15 для пандусов | մ3 | м3 | 1 | 72.394 | 72.394 |  |  | 72.394
5 | Բազալտե սալիկով երեսպատում 3սմ հաստությամբ | Облицовка базальтовой плиткой толшиной 3см | մ2 | м2 | 3 | 12.385 | 37.155 |  |  | 12.385
| Միաձույլ ե/բ ջրընդունիչի կառուցում մետաղական ցանցով 30x34 սմ | Устройство монолитного ж/б водоприемника металической сеткой 30x34 см | п.м. | գծմ | 14 |  |  |  |  | 0
1 | Ավազակոպճային շերտ h = 10 սմ | Гравийно-песчаный слой h = 10 см | մ³ | м³ | 0.98 | 11.169 | 10.9456 |  |  | 11.169
2 | Միաձույլ ե/բ B-20 | Монолитный ж/б B-20 | մ³ | м³ | 1.68 | 130.641 | 219.4769 |  |  | 130.641
3 | Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) | Гидроизоляция (2 слоя горячим битумом) | մ² | м² | 10.64 | 1.372 | 14.5981 |  |  | 1.372
| Ամրանավորում | Армирование | [7 empty] | 0
1 | Ø12 A-500C L = 550 մմ | Ø12 A-500C L = 550 мм | կգ | кг | 41.03 | 0.38 | 15.5914 |  |  | 0.38
2 | Ø8 Ac-I L = 1000 մմ | Ø8 Ac-I L = 1000 мм | կգ | кг | 27.65 | 0.525 | 14.5162 |  |  | 0.525
3 | Ø12 A-500C L = 260 մմ | Ø12 A-500C L = 260 мм | կգ | кг | 58.18 | 0.38 | 22.1084 |  |  | 0.38
4 | Ø12 A-500C L = 1000 մմ | Ø12 A-500C L = 1000 мм | կգ | кг | 49.73 | 0.38 | 18.8974 |  |  | 0.38
| Ցանց | Сетка | [7 empty] | 0
1 | L 70x7 մմ L=1000 մմ ԳՈՍՏ 8509.93 | L 70x7 мм L=1000 мм ГОСТ 8509.93 | կգ | кг | 206.92 | 2.517 | 520.8176 |  |  | 2.517
2 | L 63x6 մմ L=996 մմ ԳՈՍՏ 8509.93 | L 63x6 мм L=996 мм ГОСТ 8509.93 | կգ | кг | 159.53 | 2.517 | 401.537 |  |  | 2.517
3 | L 63x6 մմ L=450 մմ ԳՈՍՏ 8509.93 | L 63x6 мм L=450 мм ГОСТ 8509.93 | կգ | кг | 72.07 | 2.517 | 181.4002 |  |  | 2.517
4 | L 50x10 մմ L = 434 մմ ԳՈՍՏ 8509.93 | L 50x10 мм L=434 мм ГОСТ 8509.93 | կգ | кг | 262.01 | 2.517 | 659.4792 |  |  | 2.517
| Ենթակայան | Подстанция | [7 empty] | 0
1 | 9.6-IV կարգի բնահողի քանդում և բարձում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ | Разработка и погрузка грунта 9.6-IV в ручную на а/с и вывоз в отвал на 4 км | մ3 | м3 | 2.5 | 9.713 | 24.2825 |  |  | 9.713
2 | Խարիսխների անցքերի հորատում ( հորիզոնական ) Ø=15մմ L1=150մմ | Устройство отверстий для штырей ( горизонтально ) Ø=15мм L1=150мм | հատ | шт | 120 | 1.844 | 221.28 |  |  | 1.844
3 | Մետ․ խարիսխների Ø=12 А500С L1=270մմ տեղադրում և ամրացում Էպոկսիդա-ցեմենտային շաղախով | Установка мет. штырей Ø=12 А500С L1=270мм и закрепление эпоксидно-цементной смесью | հատ | шт | 120 | 0.191 | 22.92 |  |  | 0.191
4 | Իրանի միաձույլ բետոն B-20 | Монолитный бетон B-20 тела | մ3 | м3 | 6 | 103.204 | 619.224 |  |  | 103.204
| Մետ. ցանց 0.2x0.2մ Ø5մմ Вр-1 | Мет. сетка 0.2x0.2м Ø5мм Вр-1 | մ2 | м2 | 30 | 1.077 | 32.31 |  |  | 1.077
5 | Հիմքի միաձույլ բետոն B-20 | Монолитный бетон B-20 фундамент | մ3 | м3 | 2.5 | 103.204 | 258.01 |  |  | 103.204
| Մետ. ցանց 0.2x0.2մ Ø5մմ Вр-1 | Мет. сетка 0.2x0.2м Ø5мм Вр-1 | մ2 | м2 | 10 | 1.077 | 10.77 |  |  | 1.077
6 | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ | Грав. песч. слой h=10см | մ3 | м3 | 0.5 | 11.933 | 5.9665 |  |  | 11.933
7 | Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) | Гидроизоляция 2 слоя горячий битум | մ2 | м2 | 10 | 1.372 | 13.72 |  |  | 1.372
| Նոր Տաղավարներ | Новые Беседки | հատ | шт | 2 |  |  |  |  | 0
1 | Ուղանկյուն խողովակ 50x50x5մմ, | Квадратная труба 50x50x5мм, | կգ | кг | 398.42 | 0.994 | 396.0295 |  |  | 0.994
2 | Ուղղանկյուն խողովակ 40x40x3 մմ | Квадратная труба 40x40x3 мм, | կգ | кг | 77.14 | 0.994 | 76.6772 |  |  | 0.994
3 | Ուղղանկյուն խողովակ 25x25x2 մմ | Квадратная труба 25x25x2 мм, | կգ | кг | 37.8 | 0.994 | 37.5732 |  |  | 0.994
4 | Պրոֆիլավորված թերթ 0.5 մմ, | Профилированный лист 0.5мм, | մ2 | м2 | 21.56 | 3.05 | 65.758 |  |  | 3.05
5 | Բետոնե հիմք Б-20 60x60x100սմ | Фундамент Бетон Б-20 20x20x100см | մ3 | м3 | 0.19 | 60.29 | 11.4551 |  |  | 60.29
6 | Տախտակ 30x1400x2400մմ | Доска 30x1400x2400мм | մ3 | м3 | 0.2 | 251.103 | 50.2206 |  |  | 251.103
7 | Տախտակ 25x300x3400մմ | Доска 25x300x3400мм | մ3 | м3 | 1.02 | 251.103 | 256.1251 |  |  | 251.103
8 | Տախտակ 30x400x3500մմ | Доска 30x400x3500мм | մ3 | м3 | 0.15 | 251.103 | 37.6654 |  |  | 251.103
9 | Տախտակ 80x150x3800մմ | Доска 80x150x3800мм | մ3 | м3 | 0.27 | 251.103 | 67.7978 |  |  | 251.103
10 | Տախտակ 40x40x1360մմ | Доска 40x40x1360мм | մ3 | м3 | 0.06 | 251.103 | 15.0662 |  |  | 251.103
11 | Մետաղական անկյունակ 350x25x5 մմ | Մետաղական անկյունակ 350x25x5 мм, | կգ | кг | 8.18 | 0.994 | 8.1309 |  |  | 0.994
12 | Նստարանների ներկում նախաներկումով Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | Покраска сидений с предварительной покраской Согласовываем цвет с заказчиком | մ2 | м2 | 103.32 | 0.485 | 50.1102 |  |  | 0.485
13 | Ուղղանկյուն խողովակի ներկում նախաներկումով Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | Покраска квадратной трубы с предварительной покраской Согласовываем цвет с заказчиком | մ2 | м2 | 42.91 | 0.434 | 18.6229 |  |  | 0.434
| Ջերմուկի խճուղի 15 շենքի հենապատի նորոգում | Ремонт подпорной стены здания № 15 на шоссе Джермука | [7 empty] | 0
1 | 9.6-IV կարգի բնահողի քանդում և բարձում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7 կմ | Разработка и погрузка грунта 9.6-IV в ручную на а/с и вывоз в отвал на 7 км | մ3 | м3 | 7.5 | 9.713 | 72.8475 |  |  | 9.713
2 | Խարիսխների անցքերի հորատում ( հորիզոնական ) Ø=15մմ L1=150մմ | Устройство отверстий для штырей ( горизонтально ) Ø=15мм L1=150мм | հատ | шт | 840 | 1.844 | 1548.96 |  |  | 1.844
3 | Մետ․ խարիսխների Ø=12 А500С L1=270մմ տեղադրում և ամրացում Էպոկսիդա-ցեմենտային շաղախով | Установка мет. штырей Ø=12 А500С L1=270мм и закрепление эпоксидно-цементной смесью | հատ | шт | 840 | 0.141 | 118.44 |  |  | 0.141
4 | Իրանի միաձույլ բետոն B-20 | Монолитный бетон B-20 тела | մ3 | м3 | 42 | 103.204 | 4334.568 |  |  | 103.204
| Մետ. ցանց 0.2x0.2մ Ø5մմ Вр-1 | Мет. сетка 0.2x0.2м Ø5мм Вр-1 | մ2 | м2 | 210 | 1.077 | 226.17 |  |  | 1.077
5 | Հիմքի միաձույլ բետոն B-20 | Монолитный бетон B-20 фундамент | մ3 | м3 | 7.5 | 103.204 | 774.03 |  |  | 103.204
| Մետ. ցանց 0.2x0.2մ Ø5մմ Вр-1 | Мет. сетка 0.2x0.2м Ø5мм Вр-1 | մ2 | м2 | 30 | 1.077 | 32.31 |  |  | 1.077
6 | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ | Грав. песч. слой h=10см | մ3 | м3 | 1.5 | 11.933 | 17.8995 |  |  | 11.933
7 | Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) | Гидроизоляция 2 слоя горячий битум | մ2 | м2 | 30 | 1.372 | 41.16 |  |  | 1.372
| Ջրհոր | Колодец | [5 empty] | 114.8179 | 114.8185 | 0
1 | Հող. աշխատանքներ 9.6-IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 4,0կմ հեռ. վրա | Разработка 9.6-IV кат. грунта в котловане экс. 0,65м3 ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 4,0км. | մ3 | м3 | 1.3 | 1.866 | 2.4258 |  |  | 1.866
2 | Հող. աշխատանքներ 9.6-IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.0,65մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար | Разработка 9.6-IV кат. грунта в котловане экс. 0,65м3 ковш, с боковым накоплением для обратной засыпки | մ3 | м3 | 0.4 | 0.825 | 0.33 |  |  | 0.825
3 | Ավազակոպճային նախապատրաստում հ=10 սմ ГОСТ 23735-2014 | Гравийно-песчаная подготовка h=10 см ГОСТ 23735-2014 | մ3 | м3 | 0.08 | 11.169 | 0.89352 |  |  | 11.169
4 | Ավազային շերտ h=10սմ խողովակի տակ ԳՕՍՏ 8736-2014 | Песчаный слой h=10см под трубой ГОСТ 8736-2014 | մ3 | м3 | 0.15 | 15.253 | 2.2879 |  |  | 15.253
5 | Ավազային լիցք պոլիէթիլենային խողովակի վրա ԳՕՍՏ 8736-2014 | Песчаная насыпь над трубой ГОСТ 8736-2014 | մ3 | м3 | 0.57 | 15.253 | 8.6942 |  |  | 15.253
6 | Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակի տեղադրում d=200մմ SN 8 ԳՕՍՏ 54475-2011 | Гофрированная полиэтиленовая труба d=200мм SN 8 ГОСТ Р 54475-2011 | գծ.մ | п.м. | 3 | 10.766 | 32.298 |  |  | 10.766
7 | Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից B 20, F100 ԳՕՍՏ 26633-2015 | Устройство колодца из монолитного бетона B 20, F100 ГОСТ 26633-2015 | մ3 | м3 | 0.44 | 93.688 | 41.2227 |  |  | 93.688
8 | Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով | Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума | [7 empty] | 0
| բետոն ԳՕՍՏ 31384-2017 | бетон ГОСТ 31384-2017 | մ2 | м2 | 2.49 | 1.372 | 3.4163 |  |  | 1.372
9 | Հետադարձ լիցք | Обратная засыпка | [7 empty] | 0
| բուլդոզերով (9.6-IV) | бульдозером (9.6-IV) | մ3 | м3 | 1.2 | 1.037 | 1.2444 |  |  | 1.037
10 | Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում | Изготовление и установка металлической сетки | հատ | штук | 1 | 22.005 | 22.005 |  |  | 22.005
| տորին հենապատերի հիմնական աշխատանքների ծավալներ | Объемы основных работ низовых подпорных стен |  |  |  | 0 |  | 4530.6765 | 4530.7469 | 0
1 | 9,6-IV կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ.տ.,բարձումը ա/ի տեղափոխում լցակույտ մինչև 4կմ հեռ. Վրա | Разработка грунта 9,6-IV гр экск. 1.0м3 ковш,погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 4,0км. | մ3 | м³ | 46 | 1.714 | 78.844 |  |  | 1.714
2 | 9,6-IV կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ3 շ.տ. կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար | Разработка грунта 9,6-IV гр экск. 1.0м3 ковш, с боковым накоплением для обратной засыпки | մ3 | м³ | 9 | 0.764 | 6.876 |  |  | 0.764
3 | Նույնը ձեռքով | То же в ручную | մ3 | м³ | 2 | 7.422 | 14.844 |  |  | 7.422
4 | ՈՒժային կողակապում (ճանապարհի անխափան աշխատանքի և հողային պաստառի փլուզումը կանխելու համար) 50% վերադարձ | Для предохранения зем. полотна а/д от разрушения и обеспечения безопасности во время строительства проектом предусмотренно боковое усиление стенки котлована 50% возврат | մ2 | м² | 36 | 16.488 | 593.568 |  |  | 16.488
5 | Ավազակոպճային շերտ h=10-20սմ ԳՕՍՏ 25607-2009 | Гравийно - пеcчаный слой h =10-20см ГОСТ 25607-2009 | մ3 | м3 | 4.79 | 11.492 | 55.0467 |  |  | 11.492
6 | Հենապատի հիմքի իրականացում խամքարա բետոնից ԳՕՍՏ 26633-2015 | Mонолитный буто-бетон фундамента подпорной стены ГОСТ 26633-2015 | մ3 | м³ | 17.94 | 59.151 | 1061.1689 |  |  | 59.151
7 | Հենապատի իրանի իրականացում խամքարա բետոնից ԳՕՍՏ 26633-2015 | Mонолитный буто-бетон тела подпорной стены ГОСТ 26633-2015 | մ3 | м³ | 23.92 | 60.265 | 1441.5388 |  |  | 60.265
8 | Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրդի) իրականացում | Устройство дренажа за подпорной стеной | գծմ | пог.м | 60 | 16.982 | 1018.92 |  |  | 16.982
9 | Դրենաժային խողովակների տեղադրում ԳՕՍՏ 18599-2001 | Установка дренажные труб ГОСТ 18599-2001 | գծմ | пог.м | 9.6 | 3.953 | 37.9488 |  |  | 3.953
10 | Քսվածքային ջրամեկուսացում ԳՕՍՏ 31384-2017 | Обмазочная гидроизоляция ГОСТ 31384-2017 | մ2 | м² | 155.48 | 1.321 | 205.3891 |  |  | 1.321
11 | Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր | Установка пенопласта между секциями | մ2 | м² | 2.8 | 0.879 | 2.4612 |  |  | 0.879
12 | Հետադարձ լիցք բուլդոզերով (9.6-IV) | Обратная засыпка бульдозером (9.6-IV) | մ3 | м³ | 9 | 0.999 | 8.991 |  |  | 0.999
| Հետադարձ լիցք ձեռքով 9,6-IV | Обратная засыпка в ручную 9,6-IV | մ3 | м³ | 2 | 2.54 | 5.08 |  |  | 2.54
| Լուսաորություն | Освишение | [5 empty] | 19660.7762 | 23508.5926 | 0
1 | Հենասյուն կոնաձև ցինկապատ կցաշուրթային,6մ բարձրության, քաշը-63կգ,НФГ-6.0-0.5-Ц | Опора коническая оцинкованная фланцевая, выс. 6м, вес 63кг, НФГ-6.0-0.5-Ц | հատ | штук | 31 | 213.506 | 6618.686 |  |  | 213.506
2 | Բարձակ միաճյուղ К1-0.5-0.5-Ф2-Ц | Кронштейн однорожковый К1-0.5-0.5-Ф2-Ц | հատ | штук | 29 | 25.143 | 729.147 |  |  | 25.143
3 | Բարձակ երկճյուղ К2-0.5-0.5-Ф2-Ц ,անկյուն 180° | Кронштейн двухрожковый К2-0.5-0.5-Ф2-Ц, угол 180° | հատ | штук | 2 | 34.941 | 69.882 |  |  | 34.941
4 | LED-լուսատու արտաքին լուսավորության 60Վտ,8400 լյումեն,CCT-3000K, CRI-70 | LED-светильник наружного освещения 60Вт, 8400 лм, 3000K, CRI-70 | հատ | штук | 33 | 123.559 | 4077.447 |  |  | 123.559
5 | Սեղմակաշար 4 կոնտակտ KE10.1 | Клеммная колодка 4 контакта KE10.1 | հատ | штук | 93 | 2.095 | 194.835 |  |  | 2.095
6 | Սեղմակաշար 6 կոնտակտ KE10.3 | Клеммная колодка 6 контактов KE10.3 | հատ | штук | 31 | 3.468 | 107.508 |  |  | 3.468
7 | Մալուխ պղնձե ВВГ-3х1․5 | Кабель медный ВВГ-3х1.5 | մ | м | 270 | 0.802 | 216.54 |  |  | 0.802
8 | Մալուխ պղնձե ВВГ-4х6 | Кабель медный ВВГ-4х6 | մ | м | 800 | 2.791 | 2232.8 |  |  | 2.791
9 | Ճկախողովակ պոլիէթիլենային երկպատ Ø 50/42.5մմ | Гофротруба полиэтиленовая двустенная Ø 50/42.5мм | մ | м | 765 | 2.1 | 1606.5 |  |  | 2.1
10 | Պոլիէտիլենային ПНД կոշտ խողովակ ∅110/6․6մմ, SDR17 | Полиэтиленовая ПНД жесткая труба Ø 110/6.6мм, SDR17 | մ | м | 102 | 3.523 | 359.346 |  |  | 3.523
11 | հենասյան ե/բ հիմք (B20 դասի բետոն 0.288 մ³,խճի նախապատրաստական շերտ 0․036 մ³, Ø 8 բազալտե կոմպոզիտային ամրան-30մ,մետաղյա իրեր-5․5կգ,բիտումային էմուլսիա-8․5կգ) | Ж/б фундамент опоры (B20 0.288 м³, подготовка из щебня 0.036 м³, арматура Ø 8 композитная 30м, металлоизделия 5.5кг, битумная эмульсия 8.5кг) | հատ | штук | 31 | 41.621 | 1290.251 |  |  | 41.621
12 | IV կարգի հողի քանդում փոսորակում | Разработка грунта IV категории в ямах под фундамент | մ3 | м³ | 31 | 14.748 | 457.188 |  |  | 14.748
13 | Փոսորակի ետլիցք | Обратная засыпка ям | մ3 | м³ | 21.7 | 2.252 | 48.8684 |  |  | 2.252
14 | IV կարգի հողի քանդում խրամուղում | Разработка грунта IV категории в траншеях | մ3 | м³ | 121.5 | 1.331 | 161.7165 |  |  | 1.331
15 | Խրամուղու ետլիցք | Обратная засыпка траншей | մ3 | м³ | 70.9 | 0.083 | 5.8847 |  |  | 0.083
16 | Գրուտի տեղափոխում | Вывоз грунта | մ3 | м³ | 59.9 | 5.47 | 327.653 |  |  | 5.47
17 | Ավազ | Песок | մ3 | м³ | 50.6 | 8.101 | 409.9106 |  |  | 8.101
18 | Անկյունակ 50x50x5 մմ L=2մ , 7.54կգ | Уголок 50x50x5 мм L=2м, 7.54кг | հատ | штук | 31 | 6.006 | 186.186 |  |  | 6.006
19 | Պողպատ շերտավոր,40x4մմ,1.256կգ/1մ | Сталь полосовая 40x4мм, 1.256кг/м | մ | м | 62 | 1.392 | 86.304 |  |  | 1.392
20 | Արկղ բաժանորդային 1 հատ եռաաֆազ հաշվիչով | Ящик абонентский с 1 трехфазным счетчиком | հատ | штук | 1 | 107.18 | 107.18 |  |  | 107.18
21 | Պահարան դռնակով և փականով 600х600х200մմ- ЩМП-60.60.20 | Шкаф с дверцей и замком 600х600х200мм - ЩМП-60.60.20 | հատ | штук | 1 | 96.299 | 96.299 |  |  | 96.299
22 | h-150մմ, L-600մմ մոնտաժային պանել, DIN-ձողով | Монтажная панель h-150мм, L-600мм с DIN-рейкой | հատ | штук | 3 | 12.353 | 37.059 |  |  | 12.353
23 | մոնտաժային պանելի ամրացման համար ուղղաձիգ կանգնակ, L-600մմ | Вертикальная стойка для крепления монтажной панели, L-600мм | հատ | штук | 2 | 16.834 | 33.668 |  |  | 16.834
24 | PEN ձող 7 անցք | Шина PEN на 7 отверстий | հատ | штук | 1 | 1.102 | 1.102 |  |  | 1.102
25 | Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C10,MCB | Автоматический выключатель однополюсный C10, MCB | հատ | штук | 1 | 7.557 | 7.557 |  |  | 7.557
26 | Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C32,MCB | Автоматический выключатель трехполюсный C32, MCB | հատ | штук | 1 | 25.782 | 25.782 |  |  | 25.782
27 | Կոնտակտոր եռաբևեռ 22Ա | Контактор трехполюсный 22А | հատ | штук | 1 | 45.195 | 45.195 |  |  | 45.195
28 | կոճակ SB-7 stop կարմիր | Кнопка SB-7 stop красная | հատ | штук | 1 | 3.385 | 3.385 |  |  | 3.385
29 | կոճակ SB-7 start կանաչ | Кнопка SB-7 start зеленая | հատ | штук | 1 | 3.513 | 3.513 |  |  | 3.513
30 | 3 դիրքային փոխանջատիչ LAY5-BJ33 | Переключатель 3-позиционный LAY5-BJ33 | հատ | штук | 2 | 7.878 | 15.756 |  |  | 7.878
31 | 16Ա մթնաշաղային ռելե՛ արտաքին հերմետիկ տվիչով AZ-112 | Сумеречное реле 16А с внешним герметичным датчиком AZ-112 | հատ | штук | 1 | 25.782 | 25.782 |  |  | 25.782
32 | ժամանակի ռելե PCZ-525 | Реле времени PCZ-525 | հատ | штук | 1 | 71.845 | 71.845 |  |  | 71.845
Ընդհանուրը Общий | [6 empty] | 181984.0849
Կազմեց` / Составленный Ռ. Առաքելյան / Р. Аракелян
[6 empty] | 0.00033404 | 181984.0852