## Объяснение (hidden)
БАКАТРАГИР
Рабочий проект по строительству внешней сети питьевого водоснабжения в поселке Гегасар, община Спитак, Лорийская область Республики Армения.
Внешняя сеть питьевого водоснабжения поселка Гегасар, община Спитак, Лорийская область Республики Армения.
Разработка проектной и сметной документации для выполнения строительных работ.
составлены на основе методических указаний по расчету текущих цен на строительные работы.
На основании которых были утверждены постановления № 68,69 от 21.08.2001 и № 879-Н от 23.06.2011.
Приказы Министерства городского развития Республики Армения.
Средняя зарплата - 267 138деньги
В соответствии с вышеуказанным положением, при определении оценочных значений, суммарные цены
Были учтены следующие факторы:
1. Приведена стоимость строительных материалов.
а) Коэффициент с учетом транспортных расходов - 1,0893
b - Коэффициент, учитывающий стоимость других материалов - 1,05
c - Коэффициент, учитывающий затраты на хранение и упаковку - 1,02
2. Коэффициент заработной платы - 2467,79
3. Коэффициент использования машин и механизмов - 3057,60
4. Накладные расходы - 13,3%
5. Прибыль - 11%
6. Стоимость строительства временных сооружений и зданий - 1,5% в соответствии с
Приказ № 69 Министерства градостроительства Республики Армения от 21.09.2001
7. Дополнительные расходы на работы, выполненные в зимних условиях, - 1% в зависимости от
Приказ № 68 Министерства градостроительства Республики Армения от 21.08.2001
Значения стоимости материалов и оборудования взяты из информационного бюллетеня № 11.
Опубликовано в 2025 году Министерством финансов Республики Армения, «Аналитический отчет о ценообразовании».
информационным центром.
Стоимость материалов определяется в соответствии с SHN и K.
Налог на добавленную стоимость включен в цену - 20%
Общая стоимость строительства составляет: |  |  | #NAME? | тысяча драм.
| Составил: | А․ Лалаян

## 1-1 (hidden)
Оценка 1 - 1
Рабочий проект по строительству внешней сети питьевого водоснабжения в поселке Гегасар, община Спитак, Лорийская область Республики Армения.
Н/Н ч/к | В сборнике гимнов | Должность | Единица измерения | Количество | Включая: | [9 empty] | 1 единица стоимостью в тысячу AMD | Стоимость материалов в тысячах драмов | Общая стоимость в тысячах AMD
[5 empty] | В соответствии с нормами |  | Текущие цены |  | Стоимость и ценность материала составляют 1 единицу.
[5 empty] | зарплата | механическая прибыль | зарплата q= | значение механической прибыли q = | имя | н/д | информационный бюллетень | количество | ценить | общая стоимость q =
[7 empty] | 2.4678 | 3.0576 |  |  | 11.2025 |  |  | 1.1666
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Строительство акведука продолжается
1 | 1-1538 | Вырыть траншею в грунте второго класса с помощью экскаватора и бульдозера. | 1000 м³ | 0.045 | 3.04 | 95.76 | 7.5021 | 292.7958 | [6 empty] | 300.2979 |  | 13.5134
2 | 1-1539 | Вырыть траншею в грунте III класса с помощью экскаватора и бульдозера. | 1000 м³ | 0.186 | 3.74 | 118.26 | 9.2295 | 361.5918 | [6 empty] | 370.8213 |  | 68.9728
3 | 1-1540 | Вырыть траншею в грунте IV класса с помощью экскаватора и бульдозера. | 1000 м³ | 0.29 | 5.03 | 158.97 | 12.413 | 486.0667 | [6 empty] | 498.4797 |  | 144.5591
4 | 1-1540 | Вырыть траншею в грунте IV класса с помощью экскаватора и бульдозера. | 1000 м³ | 0.143 | 5.03 | 158.97 | 12.413 | 486.0667 | [6 empty] | 498.4797 |  | 71.2826
5 | 1-1540 | Вырыть траншею в уплотненном грунте IV класса с помощью экскаватора. | 1000 м³ | 0.143 | 5.03 | 158.97 | 12.413 | 486.0667 | [6 empty] | 498.4797 |  | 71.2826
6 | 1-1582 | Подъем с помощью экскаватора (1 м³) в самосвал | 1000 м³ | 0.143 | 5.92 | 187.67 | 14.6093 | 573.8198 | [6 empty] | 588.4291 |  | 84.1454
7 | Г310-5 | Перемещение свалки на 5 км | т | 257.4 |  | 0.5 |  | 1.5288 | [6 empty] | 1.5288 |  | 393.5131
8 | 1-993 | Демонтаж бетонных фундаментов с помощью пневматического молотка. | м³ | 8 | 3.95 | 4.84 | 9.7478 | 14.7988 | [6 empty] | 24.5466 |  | 196.3724
6 | 1-1582 | Подъем с помощью экскаватора (1 м³) в самосвал | 1000 м³ | 0.008 | 5.92 | 187.67 | 14.6093 | 573.8198 | [6 empty] | 588.4291 |  | 4.7074
10 | Г310-5 | Перемещение свалки на 5 км | т | 15.6 |  | 0.5 |  | 1.5288 | [6 empty] | 1.5288 |  | 23.8493
11 | 1-961 | Ручная разработка и корректировка выкопанной траншеи в грунте III класса. | м³ | 24 | 1.1 |  | 2.7146 | [7 empty] | 2.7146 |  | 65.1497
12 | 23-1 | Строительство фундамента из песка | м³ | 48 | 0.89 |  | 2.1963 |  | Песок | м³ | I/1 | 1.1 | 4 | 5.1332 | 7.3295 | 246.3944 | 351.8184
13 | 23-1 | Защитный слой для труб из песка | м³ | 104 | 0.89 |  | 2.1963 |  | Песок | м³ | I/1 | 1.1 | 4 | 5.1332 | 7.3295 | 533.8545 | 762.2731
14 | 1-1635 | С механизмом обратной засыпки для естественного грунта. | 1000 м³ | 0.521 |  | 25 |  | 76.44 | [6 empty] | 76.44 |  | 39.8252
15 | 1-970 | Ручная засыпка естественного грунта. | м³ | 24 | 0.664 |  | 1.6386 | [7 empty] | 1.6386 |  | 39.3267
16 | 22-118 | Монтаж полиэтиленовых труб высокого давления (HDPE) диаметром 75 мм, PN 16, с проверкой. | линия | 790 | 0.06 | 0.05 | 0.14807 | 0.15288 | Полиэтиленовая труба, диаметр 75 мм, PN16 | линия | LXXXVI/877 | 1.01 | 1.11 | 1.3079 | 1.6089 | 1033.2569 | 1271.0053
17 | 22-312 | Промывка полиэтиленовых трубопроводов с дезинфекцией. | 100 погонных метров | 7.9 | 2.98 |  | 7.354 |  | Вода | м³ |  | 9.4 | 0.2 | 2.1933 | 9.5473 | 17.3269 | 75.4236
18 | Рынок | Установка панели автоматического управления для существующего двухнасосного агрегата с параметрами H=128 м, Q=10 км/ч, 5,5 кВт. | кусок | 1 |  |  |  |  | Насос | кусок |  | 1 | 333.33 | 388.8761 | 388.8761 | 388.8761 | 388.8761
19 | Рынок | Резьбовое соединение DE75X3, PN16 | кусок | 8 |  |  |  |  | Резьбовое соединение DE75X3, PN16 | кусок |  | 1 | 4.9 | 5.7165 | 5.7165 | 45.7323 | 45.7323
20 | Рынок | Монтаж угловых соединений с электросцепным устройством de75mm, PN16 | кусок | 6 |  |  |  |  | Электромагнитный соединительный патрубок de75mm, PN16 | кусок |  | 1 | 9.3 | 10.8498 | 10.8498 | 65.0985 | 65.0985
21 | Ремонт 19-122. | Очистка существующей глубокой скважины | линия | 15 | 0.532 | 0.003 | 1.3129 | 0.0091728 | [6 empty] | 1.322 |  | 19.8306
22 | Рынок | Обнаружение запасов в глубокой скважине 100 мм, H=15 м, Q=10 км/ч | кусок | 1 |  |  |  |  | Резервный глубокий колодец | кусок |  | 1 | 500 | 583.32 | 583.32 | 583.32 | 583.32
23 | Рынок | Электронное письмо о монтаже труб․ соединитель de75mm, Pn16 | кусок | 8 |  |  |  |  | Электронная почта․соединитель de75mm, Pn16 | кусок |  | 1 | 14.9 | 17.3829 | 17.3829 | 139.0635 | 139.0635
24 | 23-118 | Просверление отверстия диаметром 90 мм в бетонной стене зоны снижения рисков стихийных бедствий. | кусок | 1 | 0.876 | 0.732 | 2.1618 | 2.2382 | [6 empty] | 4.3999 |  | 4.3999
25 | Рынок | Предупреждающая лента с надписью «Вода» | линия | 790 |  |  |  |  | Лента | линия |  | 1 | 0.065 | 0.075832 | 0.075832 | 59.907 | 59.907
26 | 16-136 | Установка вентиля для ванны DN65, PN16 | кусок | 1 | 1.71 | 0.29 | 4.2199 | 0.8867 | Клапан dn65, PN16 | кусок |  | 1 | 7.2 | 8.3998 | 13.5064 | 8.3998 | 13.5064
27 | 22-430 | Монтаж стального фланца без профиля de75 мм, PN16 | кусок | 1 | 0.31 | 0.31 | 0.76501 | 0.94786 | Сталь: свободный фланец de75 мм, PN16 | кусок |  | 1 | 6.2 | 7.2332 | 8.946 | 7.2332 | 8.946
28 | Рынок | Полиэтиленовая прокладка de75mm, PN16 | кусок | 1 |  |  |  |  | Полиэтиленовая прокладка de75 мм, PN16 | кусок |  | 1 | 4.35 | 5.0749 | 5.0749 | 5.0749 | 5.0749
29 | Рынок | Резиновая прокладка de65, PN16 | кусок | 1 |  |  |  |  | Резиновая прокладка de65, PN16 | кусок |  | 1 | 1.72 | 2.0066 | 2.0066 | 2.0066 | 2.0066
|  | отверстие обратного клапана | [14 empty] | 5012.782
1 | 1-1540 | Выкапывание траншеи в грунте IV класса с помощью экскаватора. | 1000 м³ | 0.007 | 5.03 | 158.97 | 12.413 | 486.0667 | [6 empty] | 498.4797 |  | 3.4894
2 | 1-961 | Ручная регулировка просверленных отверстий | м³ | 0.3 | 1.1 |  | 2.7146 | [7 empty] | 2.7146 |  | 0.81437
3 | 1-1635 | С механизмом обратной засыпки для естественного грунта. | 1000 м³ | 0.0045 |  | 25 |  | 76.44 | [6 empty] | 76.44 |  | 0.34398
4 | 1-961 | Ручная корректировка засыпного грунта | м³ | 0.5 | 1.1 |  | 2.7146 | [7 empty] | 2.7146 |  | 1.3573
5 | 1-1582 | Загрузка излишков грунта (1 м³) с помощью экскаватора в самосвал. | 1000 м³ | 0.0023 | 5.92 | 187.67 | 14.6093 | 573.8198 | [6 empty] | 588.4291 |  | 1.3534
6 | Г310-5 | Перевозка избыточного грунта на расстояние 5 км | т | 4.485 |  | 0.5 |  | 1.5288 | [6 empty] | 1.5288 |  | 6.8567
7 | 23-111 | Установка сборного смотрового колодца | м³ | 0.7 | 5.14 | 2.53 | 12.6844 | 7.7357 | Бетон B-7.5 | м³ | VII/27 | 0.524 | 22.5 | 362.0187 | 382.4389 | 253.4131 | 267.7072
[9 empty] | Амран А-500с | т | XLV/309 | 1 | 298.75
8 | Рынок | E/b сборное кольцо КС-10-6 | кусок | 1 |  |  |  |  | Кольцевой люк E/b | кусок | XX/126 | 1 | 20 | 23.3328 | 23.3328 | 23.3328 | 23.3328
9 | Рынок | Предварительно собранное кольцо E/b КС-10-9 | кусок | 1 |  |  |  |  | Кольцевой люк E/b | кусок | XX/129 | 1 | 19.17 | 22.3645 | 22.3645 | 22.3645 | 22.3645
10 | Рынок | Сборная стальная крышка PP 10 с чугунной вставкой. | кусок | 1 |  |  |  |  | Крышка люка E/b | кусок | XXXI/186 | 1 | 75 | 87.498 | 87.498 | 87.498 | 87.498
11 | Рынок | E/b сборный фундамент PN 10 | кусок | 1 |  |  |  |  | Основание E/b для люка | кусок | XXXI/185 | 1 | 20 | 23.3328 | 23.3328 | 23.3328 | 23.3328
12 | 11-6 | Укладка гравийного основания на уплотненном грунте толщиной 100 мм. | м³ | 0.2 | 1.82 | 1.06 | 4.4914 | 3.2411 | Гравий фракции 20-40 | м³ | II/8 | 1.02 | 4 | 4.7599 | 12.4923 | 0.95198 | 2.4985
13 | Рынок | Разборная муфта dn65mm, PN16 | кусок | 1 |  |  |  |  | Соединительная муфта dn65mm, PN16 | кусок |  | 1 | 38.3 | 44.6823 | 44.6823 | 44.6823 | 44.6823
14 | 16-134 | Установка обратного клапана DN65 мм, PN16 | кусок | 1 | 0.97 | 0.13 | 2.3938 | 0.39749 | Обратный клапан DN65 мм, PN16 | кусок |  | 1 | 7.1 | 8.2831 | 11.0744 | 8.2831 | 11.0744
15 | 22-430 | Монтаж стального фланца без профиля de75 мм, PN16 | кусок | 2 | 0.31 | 0.31 | 0.76501 | 0.94786 | Сталь: свободный фланец de75 мм, PN16 | кусок |  | 1 | 6.2 | 7.2332 | 8.946 | 14.4663 | 17.8921
16 | Рынок | Полиэтиленовая прокладка de75mm, PN16 | кусок | 2 |  |  |  |  | Полиэтиленовая прокладка de75 мм, PN16 | кусок |  | 1 | 4.35 | 5.0749 | 5.0749 | 10.1498 | 10.1498
17 | Рынок | Резиновая прокладка dn65, PN16 | кусок | 3 |  |  |  |  | Резиновая прокладка dn65, PN16 | кусок |  | 1 | 1.72 | 2.0066 | 2.0066 | 6.0199 | 6.0199
18 | 7-286 | Установка металлических лестниц L50x5 | т | 0.015708 | 16.2 | 4 | 39.9782 | 12.2304 | Электрод | кг | CLXIX/1704 | 10 | 0.93 | 10.8498 | 63.0583 | 0.17043 | 0.99052
19 | Рынок | Металлический уголок 50х5 | линия | 4.2 |  |  |  |  | Металлический уголок 50х5 | линия | XLIX/369 | 1 | 1.05 | 1.225 | 1.225 | 5.1449 | 5.1449
20 | Рынок | Монтаж сейсмостойких элементов | т | 0.0038 |  |  |  |  | Листовой металл | т | ЛИ/412 | 1 | 479.17 | 559.0189 | 559.0189 | 2.1243 | 2.1243
21 | 8-27 | Гидроизоляция наружной поверхности люка двухслойной битумной мастикой. | 100 м² | 0.13 | 14.5 | 1.5 | 35.783 | 4.5864 | Битумная мастика | т | CLXIII/1698 | 0.24 | 165 | 46.1989 | 86.5683 | 6.0059 | 11.2539
550.2808
|  | Общий | [14 empty] | 5563.0627
|  | 13,3% накладных расходов | [14 empty] | 739.8873
|  | Общий | [14 empty] | 6302.9501
|  | 11% прибыли | [14 empty] | 693.3245
|  | Общий | [14 empty] | 6996.2746
|  |  | Составил: |  |  | А․ Лалаян

## Краткое содержание (hidden)
АМПОП НАХАШИВ
Рабочий проект по строительству внешней сети питьевого водоснабжения в поселке Гегасар, община Спитак, Лорийская область Республики Армения.
H/N | Предварительный расчет | Наименование затрат на сооружения | Цена — тысяча драм. |  |  |  | Общий
|  |  | Строительный рабочий | Монтаж | Оборудование | Другие работы | Тысяча драм
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные строительные конструкции.
1 | 1-1 | Рабочий проект по строительству внешней сети питьевого водоснабжения в поселке Гегасар, община Спитак, Лорийская область Республики Армения. | 6996.2746 |  |  |  | 6996.2746
|  | Итого - 2 | 6996.2746 |  |  |  | 6996.2746
Глава 6. Внешние инженерные сети
Всего - 6
|  | Только 2-6 | 6996.2746 |  |  |  | 6996.2746
Глава 7. Ландшафтный дизайн.
Итого - 7
|  | Только 2 - 7 | 6996.2746 |  |  |  | 6996.2746
2 | 1.5% | Временные здания и сооружения | 104.9441 |  |  |  | 104.9441
|  | Всего - 8 | 104.9441 |  |  |  | 104.9441
|  | Всего 2 - 8 | 7101.2187 |  |  |  | 7101.2187
Глава 9. Прочие работы и расходы
3 | 1% | Влияние климатических условий | 71.0122 |  |  |  | 71.0122
4 | 2% | Ожидаются дополнительные расходы на мелкомасштабные строительные и монтажные работы. | 142.0244 |  |  |  | 142.0244
5 | 0.15% | затраты на транспортировку строительных отходов |  |  |  | 10.6518 | 10.6518
|  | Всего - 9 | 213.0366 |  |  | 10.6518 | 223.6884
|  | Всего 2 - 9 | 7314.2553 |  |  | 10.6518 | 7324.9071
Глава 10. Управленческий контроль, контроль авторских прав.
6 | 2% | Технический контроль |  |  |  | 146.4981 | 146.4981
7 | 0.6% | контроль авторства |  |  |  | 43.9494 | 43.9494
|  | Всего - 10 |  |  |  | 190.4476 | 190.4476
Глава 12. Проектирование геологических работ.
|  | Только 2 - 12 | 7314.2553 |  |  | 201.0994 | 7515.3547
8 | 3% | Непредвиденные расходы | 219.4277 |  |  | 6.033 | 225.4606
|  | Общий | 7533.6829 |  |  | 207.1324 | 7740.8153
9 | 20% | НДС | 1506.7366 |  |  | 41.4265 | 1548.1631
10 |  | Итого согласно сводной оценке | 9040.4195 |  |  | 248.5589 | 9288.9784
11 |  | Включая возврат средств. |  |  |  |  | 18.8899
|  | Директор компании Geokart LLC: |  |  | Н. Товмасян
|  | Составил: |  |  | А. Лалаян

## Объемный лист
Объемный лист
Рабочий проект по строительству внешней сети питьевого водоснабжения в поселке Гегасар, община Спитак, Лорийская область Республики Армения.
Н/Н ч/к | Должность | Единица измерения | Количество | 1 единица стоимостью в тысячу AMD | Общая стоимость в тысячах AMD
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Строительство акведука продолжается
1 | Вырыть траншею в грунте второго класса с помощью экскаватора и бульдозера. | 1000 м³ | 0.045 | 401.3344 | 18.0601
2 | Вырыть траншею в грунте III класса с помощью экскаватора и бульдозера. | 1000 м³ | 0.186 | 495.5858 | 92.179
3 | Вырыть траншею в грунте IV класса с помощью экскаватора и бульдозера. | 1000 м³ | 0.29 | 666.1954 | 193.1967
4 | Уплотнение траншей пневматическим молотком в грунте VI класса | м³ | 143 | 666.1954 | 95.2659
5 | Вырыть траншею в уплотненном грунте VI класса с помощью экскаватора. | 1000 м³ | 0.143 | 666.1954 | 95.2659
6 | Подъем с помощью экскаватора (1 м³) в самосвал | 1000 м³ | 0.143 | 786.4088 | 112.4565
7 | Перемещение свалки на 5 км | т | 257.4 | 2.0432 | 525.9124
8 | Демонтаж бетонных фундаментов с помощью пневматического молотка. | м³ | 8 | 32.8054 | 262.4428
9 | Подъем с помощью экскаватора (1 м³) в самосвал | 1000 м³ | 0.008 | 786.4088 | 6.2913
10 | Перемещение свалки на 5 км | т | 15.6 | 2.0432 | 31.8735
11 | Ручная разработка и корректировка выкопанной траншеи в грунте III класса. | м³ | 24 | 3.6279 | 87.0696
12 | Строительство фундамента из песка | м³ | 48 | 9.7956 | 470.1893
13 | Защитный слой для труб из песка | м³ | 104 | 9.7956 | 1018.7434
14 | С механизмом обратной засыпки для естественного грунта. | 1000 м³ | 0.521 | 102.1586 | 53.2246
15 | Ручная засыпка естественного грунта. | м³ | 24 | 2.1899 | 52.5584
16 | Монтаж полиэтиленовых труб высокого давления (HDPE) диаметром 75 мм, PN 16, с проверкой. | линия | 790 | 2.1502 | 1698.6409
17 | Промывка полиэтиленовых трубопроводов с дезинфекцией. | 100 погонных метров | 7.9 | 12.7595 | 100.8003
18 | Установка панели автоматического управления для существующего двухнасосного агрегата с параметрами H=128 м, Q=10 км/ч, 5,5 кВт. | кусок | 1 | 519.7153 | 519.7153
19 | Резьбовое соединение DE75X3, PN16 | кусок | 8 | 7.6399 | 61.1191
20 | Монтаж угловых соединений с электросцепным устройством de75mm, PN16 | кусок | 6 | 14.5002 | 87.0012
21 | Очистка существующей глубокой скважины | линия | 15 | 1.7668 | 26.5026
22 | Обнаружение запасов в глубокой скважине 100 мм, H=15 м, Q=10 км/ч | кусок | 1 | 779.5807 | 779.5807
23 | Электронное письмо о монтаже труб․ соединитель de75mm, Pn16 | кусок | 8 | 23.2315 | 185.852
24 | Просверление отверстия диаметром 90 мм в бетонной стене зоны снижения рисков стихийных бедствий. | кусок | 1 | 5.8803 | 5.8803
25 | Предупреждающая лента с надписью «Вода» | линия | 790 | 0.10135 | 80.0629
26 | Установка вентиля для ванны DN65, PN16 | кусок | 1 | 18.0507 | 18.0507
27 | Монтаж стального фланца без профиля de75 мм, PN16 | кусок | 1 | 11.956 | 11.956
28 | Полиэтиленовая прокладка de75mm, PN16 | кусок | 1 | 6.7824 | 6.7824
29 | Резиновая прокладка de65, PN16 | кусок | 1 | 2.6818 | 2.6818
отверстие обратного клапана
1 | Выкапывание траншеи в грунте IV класса с помощью экскаватора. | 1000 м³ | 0.007 | 666.1954 | 4.6634
2 | Ручная регулировка просверленных отверстий | м³ | 0.3 | 3.6279 | 1.0884
3 | С механизмом обратной засыпки для естественного грунта. | 1000 м³ | 0.0045 | 102.1586 | 0.45971
4 | Ручная корректировка засыпного грунта | м³ | 0.5 | 3.6279 | 1.8139
5 | Загрузка излишков грунта (1 м³) с помощью экскаватора в самосвал. | 1000 м³ | 0.0023 | 786.4088 | 1.8087
6 | Перевозка избыточного грунта на расстояние 5 км | т | 4.485 | 2.0432 | 9.1636
7 | Установка сборного смотрового колодца | м³ | 0.7 | 511.1122 | 357.7785
8 | E/b сборное кольцо КС-10-6 | кусок | 1 | 31.1832 | 31.1832
9 | Предварительно собранное кольцо E/b КС-10-9 | кусок | 1 | 29.8891 | 29.8891
10 | Сборная стальная крышка PP 10 с чугунной вставкой. | кусок | 1 | 116.9371 | 116.9371
11 | E/b сборный фундамент PN 10 | кусок | 1 | 31.1832 | 31.1832
12 | Укладка гравийного основания на уплотненном грунте толщиной 100 мм. | м³ | 0.2 | 16.6954 | 3.3391
13 | Разборная муфта dn65mm, PN16 | кусок | 1 | 59.7159 | 59.7159
14 | Установка обратного клапана DN65 мм, PN16 | кусок | 1 | 14.8004 | 14.8004
15 | Монтаж стального фланца без профиля de75 мм, PN16 | кусок | 2 | 11.956 | 23.9119
16 | Полиэтиленовая прокладка de75mm, PN16 | кусок | 2 | 6.7824 | 13.5647
17 | Резиновая прокладка dn65, PN16 | кусок | 3 | 2.6818 | 8.0453
18 | Установка металлических лестниц L50x5 | т | 0.015708 | 84.2746 | 1.3238
19 | Металлический уголок 50х5 | линия | 4.2 | 1.6371 | 6.8759
20 | Монтаж сейсмостойких элементов | т | 0.0038 | 747.1034 | 2.839
21 | Гидроизоляция наружной поверхности люка двухслойной битумной мастикой. | 100 м² | 0.13 | 115.6946 | 15.0403
| Общий |  |  |  | 7434.7807
| НДС 20% |  |  |  | 1486.9561
| Общий |  |  |  | 8921.7368
| Директор компании Geokart LLC: |  |  | Н. Товмасян
| Составил: |  |  | А. Лалаян

## %-мудрый
Объём (в %)
Рабочий проект по строительству внешней сети питьевого водоснабжения в поселке Гегасар, община Спитак, Лорийская область Республики Армения.
Н/Н ч/к | Должность | Единица измерения | Количество | 1 единица стоимостью в тысячу AMD | Общая стоимость в тысячах AMD
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Строительство акведука продолжается
1 | Вырыть траншею в грунте второго класса с помощью экскаватора и бульдозера. | 1000 м³ | 0.045 | 401.3344 | 18.0601
2 | Вырыть траншею в грунте III класса с помощью экскаватора и бульдозера. | 1000 м³ | 0.186 | 495.5858 | 92.179
3 | Вырыть траншею в грунте IV класса с помощью экскаватора и бульдозера. | 1000 м³ | 0.29 | 666.1954 | 193.1967
4 | Уплотнение траншей пневматическим молотком в грунте VI класса | м³ | 143 | 666.1954 | 95.2659
5 | Вырыть траншею в уплотненном грунте VI класса с помощью экскаватора. | 1000 м³ | 0.143 | 666.1954 | 95.2659
6 | Подъем с помощью экскаватора (1 м³) в самосвал | 1000 м³ | 0.143 | 786.4088 | 112.4565
7 | Перемещение свалки на 5 км | т | 257.4 | 2.0432 | 525.9124
8 | Демонтаж бетонных фундаментов с помощью пневматического молотка. | м³ | 8 | 32.8054 | 262.4428
9 | Подъем с помощью экскаватора (1 м³) в самосвал | 1000 м³ | 0.008 | 786.4088 | 6.2913
10 | Перемещение свалки на 5 км | т | 15.6 | 2.0432 | 31.8735
11 | Ручная разработка и корректировка выкопанной траншеи в грунте III класса. | м³ | 24 | 3.6279 | 87.0696
12 | Строительство фундамента из песка | м³ | 48 | 9.7956 | 470.1893
13 | Защитный слой для труб из песка | м³ | 104 | 9.7956 | 1018.7434
14 | С механизмом обратной засыпки для естественного грунта. | 1000 м³ | 0.521 | 102.1586 | 53.2246
15 | Ручная засыпка естественного грунта. | м³ | 24 | 2.1899 | 52.5584
16 | Монтаж полиэтиленовых труб высокого давления (HDPE) диаметром 75 мм, PN 16, с проверкой. | линия | 790 | 2.1502 | 1698.6409
17 | Промывка полиэтиленовых трубопроводов с дезинфекцией. | 100 погонных метров | 7.9 | 12.7595 | 100.8003
18 | Установка панели автоматического управления для существующего двухнасосного агрегата с параметрами H=128 м, Q=10 км/ч, 5,5 кВт. | кусок | 1 | 519.7153 | 519.7153
19 | Резьбовое соединение DE75X3, PN16 | кусок | 8 | 7.6399 | 61.1191
20 | Монтаж угловых соединений с электросцепным устройством de75mm, PN16 | кусок | 6 | 14.5002 | 87.0012
21 | Очистка существующей глубокой скважины | линия | 15 | 1.7668 | 26.5026
22 | Обнаружение запасов в глубокой скважине 100 мм, H=15 м, Q=10 км/ч | кусок | 1 | 779.5807 | 779.5807
23 | Электронное письмо о монтаже труб․ соединитель de75mm, Pn16 | кусок | 8 | 23.2315 | 185.852
24 | Просверление отверстия диаметром 90 мм в бетонной стене зоны снижения рисков стихийных бедствий. | кусок | 1 | 5.8803 | 5.8803
25 | Предупреждающая лента с надписью «Вода» | линия | 790 | 0.10135 | 80.0629
26 | Установка вентиля для ванны DN65, PN16 | кусок | 1 | 18.0507 | 18.0507
27 | Монтаж стального фланца без профиля de75 мм, PN16 | кусок | 1 | 11.956 | 11.956
28 | Полиэтиленовая прокладка de75mm, PN16 | кусок | 1 | 6.7824 | 6.7824
29 | Резиновая прокладка de65, PN16 | кусок | 1 | 2.6818 | 2.6818
| Итого по этому разделу |  |  |  | 6699.3554
| Процент % |  |  |  | 90.11%
отверстие обратного клапана
1 | Выкапывание траншеи в грунте IV класса с помощью экскаватора. | 1000 м³ | 0.007 | 666.1954 | 4.6634
2 | Ручная регулировка просверленных отверстий | м³ | 0.3 | 3.6279 | 1.0884
3 | С механизмом обратной засыпки для естественного грунта. | 1000 м³ | 0.0045 | 102.1586 | 0.45971
4 | Ручная корректировка засыпного грунта | м³ | 0.5 | 3.6279 | 1.8139
5 | Загрузка излишков грунта (1 м³) с помощью экскаватора в самосвал. | 1000 м³ | 0.0023 | 786.4088 | 1.8087
6 | Перевозка избыточного грунта на расстояние 5 км | т | 4.485 | 2.0432 | 9.1636
7 | Установка сборного смотрового колодца | м³ | 0.7 | 511.1122 | 357.7785
8 | E/b сборное кольцо КС-10-6 | кусок | 1 | 31.1832 | 31.1832
9 | Предварительно собранное кольцо E/b КС-10-9 | кусок | 1 | 29.8891 | 29.8891
10 | Сборная стальная крышка PP 10 с чугунной вставкой. | кусок | 1 | 116.9371 | 116.9371
11 | E/b сборный фундамент PN 10 | кусок | 1 | 31.1832 | 31.1832
12 | Укладка гравийного основания на уплотненном грунте толщиной 100 мм. | м³ | 0.2 | 16.6954 | 3.3391
13 | Разборная муфта dn65mm, PN16 | кусок | 1 | 59.7159 | 59.7159
14 | Установка обратного клапана DN65 мм, PN16 | кусок | 1 | 14.8004 | 14.8004
15 | Монтаж стального фланца без профиля de75 мм, PN16 | кусок | 2 | 11.956 | 23.9119
16 | Полиэтиленовая прокладка de75mm, PN16 | кусок | 2 | 6.7824 | 13.5647
17 | Резиновая прокладка dn65, PN16 | кусок | 3 | 2.6818 | 8.0453
18 | Установка металлических лестниц L50x5 | т | 0.015708 | 84.2746 | 1.3238
19 | Металлический уголок 50х5 | линия | 4.2 | 1.6371 | 6.8759
20 | Монтаж сейсмостойких элементов | т | 0.0038 | 747.1034 | 2.839
21 | Гидроизоляция наружной поверхности люка двухслойной битумной мастикой. | 100 м² | 0.13 | 115.6946 | 15.0403
| Итого по этому разделу |  |  |  | 735.4252
| Процент % |  |  |  | 9.892%
| Общий |  |  |  | 7434.7807
| НДС 20% |  |  |  | 1486.9561
| Общий |  |  |  | 8921.7368
| Директор компании Geokart LLC: |  |  | Н. Товмасян
| Составил: |  |  | А. Лалаян