## Ծավալաթերթ-նախահաշիվ
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ/ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ - СМЕТА
Աբովյան համայնքի Մայակովսկի բնակավայրի 7-րդ փողոցի մնացած հատված, 3-րդ փողոց 1-ին նրբանցք, 1-ին փողոց 3-րդ փակուղի, 14-րդ փողոց, 5-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ
NN ը/կ | Աշխատանքների անվանումը | Наименование работ | Չափման միավորը | единица измерения | Ծավալը Օбъем | Միավորի արժեքը/հազ․ դրամ/ Стoимость единицы (тыс. драм/ | Ընդամենը/Итого (հազար դրամ/тысяча драм) | Կշիռը % / Процентное соотнашение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I | Հողային աշխատանքներ | Земляные работы
1 | IV5.4 և IV12р կարգի գրունտների քանդում բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 50մ հեռավորությամբ | Разработка грунтов категории IV5.4 և IV12р , транспортировка бюльдозером на расстояние до 50м | մ3 | м3 | 2211.42 | 0.98997 | 2189.2487
2 | Նախօրոք կուտակված IV5.4 գրունտի բարձում էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ մինչև 5կմ | Погрузка предварительно накопленного грунта IV5.4 кат. экскаватором, транспортировка в отвал 5км | մ3 | м3 | 1028.31 | 1.8592 | 1911.7876
3 | Նախօրոք կուտակված IV12р գրունտի բարձում էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ մինչև 5կմ | Погрузка предварительно накопленного грунта IV12р кат.экскаватором, транспортировка в отвал 5км | մ3 | м3 | 1028.31 | 1.7533 | 1802.8922
4 | IV5.4 և IV12р կարգի գրունտների քանդում բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 50մ հեռավորությամբ | Разработка грунтов категории IV5.4 և IV12р , транспортировка бюльдозером на расстояние до 50м | մ3 | м3 | 86 | 0.98997 | 85.1378
5 | Նախօրոք կուտակված IV5.4 գրունտի բարձում էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ մինչև 5կմ | Погрузка предварительно накопленного грунта IV5.4 кат. экскаватором, транспортировка в отвал 5км | մ3 | м3 | 43 | 1.8592 | 79.9437
6 | Նախօրոք կուտակված IV12р գրունտի բարձում էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ մինչև 5կմ | Погрузка предварительно накопленного грунта IV12р кат.экскаватором, транспортировка в отвал 5км | մ3 | м3 | 43 | 1.7533 | 75.3901
|  | 1.Ընդամենը /հազ. դրամ/ 1.Итого /тыс. драм/ |  |  |  |  | 6144.4 | 5.997
II | Երթևեկելի մաս | Проезжая часть
1 | Մանրահատիկ խիտ ա/բ h = 5 սմ | Мелкозернистый а/б h=5см | մ2 | м2 | 5954 | 6.2756 | 37365.12
2 | Խճային շերտ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 h=15սմ | Щебеночное основание, пропитанный битумом /4,12 т -1000 м2/ h=15 см | մ2 | м2 | 6293.2 | 3.5762 | 22505.4601
3 | Ավազակոպճային շերտ h=12սմ | Песчано-гравийный слой. h=12см | մ3 | м3 | 977.784 | 13.1133 | 12821.9696
|  | 2.Ընդամենը /հազ. դրամ/ 2.Итого /тыс. драм/ |  |  |  |  | 72692.5497 | 70.954
III | Կողնակներ | Обочины
1 | Կողնակների իրականացում տեղում քանդված գրունտից 18սմ հաստությամբ | Устройство обочин из предварительно накопленного грунта h=18 см. | մ3 | м3 | 154.8 | 0.85676 | 132.6266
2 | Ամրացված կողնակի իրականացում ավազակոպճային նյութով 10 սմ հաստությամբ | Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью h=10см | մ2 | м2 | 860 | 1.4395 | 1237.9543
|  | 3.Ընդամենը /հազ. դրամ/ 3.Итого /тыс. драм/ |  |  |  |  | 1370.5809 | 1.338
IV | Մուտքեր | Въезды
1 | Մանրահատիկ խիտ ա/բ h = 5 սմ | Мелкозернистый а/б h=5см | մ2 | м2 | 1230 | 6.2122 | 7640.9476
2 | Խճային շերտ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 h=15սմ | Щебеночное основание, пропитанный битумом /4,12 т -1000 м2/ h=15 см | մ2 | м2 | 1230 | 3.4443 | 4236.4592
3 | Ավազակոպճային շերտ h=12սմ | Песчано-гравийный слой. h=12см | մ3 | м3 | 147.6 | 12.7928 | 1888.2163
|  | 4.Ընդամենը /հազ. դրամ/ 4.Итого /тыс. драм/ |  |  |  |  | 13765.623 | 13.436
V | Գծանշում, նշաններ | Разметка, знаки
1 | Երթևեկելի մասի նշագծում թերմոպլաստով h=3մմ հաստությամբ , լուսանդրադարձիչ գնդիկների կիրառմամաբ | Нанесение дорожной разметки на проезжей части термопластом толщиной h=3мм / с использованием светоотражающих частиц | մ2 | м2 | 275.65 | 12 | 3307.8085
2 | Ճանապարհային նշաններ | Дорожные знаки
| Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա | Установка дорожных знаков на металлической стойке | կանգ | стойка | 4 | 9.922 | 39.6879
| Մետաղական խողովակ 57x4,0մմ | Металлическая труба 57x4,0мм | գծ.մ | пог.м | 12.8 | 3.1389 | 40.1777
| Բետոն B20 | бетон B20 | մ3 | м3 | 0.576 | 57.4838 | 33.1107
| Նախազգուշացնող | Предупреждающие знаки | հատ | шт | 4 | 23.8072 | 95.2287
| Առավելության/2.1/ | Приоритета/2.1/ | հատ | шт | 4 | 25.6385 | 102.554
| Առավելության/2.4/ | Приоритета/2.4/ | հատ | шт | 2 | 23.8072 | 47.6143
|  | 5.Ընդամենը /հազ. դրամ/ 5.Итого /тыс. драм/ |  |  |  |  | 3666.1819 | 3.578
VI | Մետաղական խողովակներ Փ500x6մմ | Металлические трубы Փ500x6мм
1 | Փոսորակի փորում էքսկավատորով 0,63խմ կովշով , նույնի բարձում ինքաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ միջինը 5կմ | Разработка грунта экс./0.63м3/, погрузка, перевозка в отвал 5.0км | մ3 | м3 | 8.1 | 1.8833 | 15.2545
2 | Ավազի նախապատ շերտ 10սմ հաստ | песчаный подготовительный слой h=10 см | մ3 | м3 | 1.65 | 9.625 | 15.8812
3 | Խողովակների քսուքային ջրամեկուսացում | Обмазочная гидроизоляция труб | մ2 | м2 | 23.55 | 2.1365 | 50.3143
4 | Մետաղական խողավակների տեղադրում d=530մմ 1գծ.մ δ=6մմ | Монтаж металлических труб d=530мм δ=6мм | գծ.մ | пог.м | 15 | 74.0659 | 1110.9879
5 | Ավազի պաշտպանիչ շերտ D+20սմ հաստ | песчаный защитный слой D+20см | մ3 | м3 | 4.125 | 9.625 | 39.7031
|  | 6.Ընդամենը /հազ. դրամ/ 6.Итого /тыс. драм/ |  |  |  |  | 1232.141 | 1.203
VII | Ե/բետոնե հավաքովի վաքերի կառուցում 30х34սմ | Ж/б лотки 30х34см, 17х34см
1 | III 7.3 կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով, նույնի բարձում ինքաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ միջինը 5կմ | Разработка грунта III кат. экс./0.63м3/, погрузка, перевозка в отвал 5.0км | մ3 | м3 | 31.92 | 1.8833 | 60.114
2 | 30x34սմ ե/բետոնե վաքերի տեղադրում | Укладка ж/б лотков30х34см | հատ | шт | 25.3333 | 55.4238 | 1404.0694
3 | Ավազի նախապատ շերտ 10սմ հաստ | песчаный подготовительный слой h=10 см | մ3 | м3 | 5.32 | 9.625 | 51.2049
4 | Բետոնե վաքերի ջրամեկուսացում բիտումով | Гидроизоляция лотков битумом | մ2 | м2 | 103.3 | 1.3826 | 142.8231
5 | Մետաղական ցանց վաքերի վրա L70x7մմ-24գծ․մ L63x6մմ-7.3գծ․մ Ամրան A500c Փ25-339.06կգ | Металлическа решетка L70x7մմ-24пог.м L63x6մմ-7.3пог.м арматура A500c Փ25-339.06кг | տոն | тонна | 0.55818 | 828.7341 | 462.5828
|  | 7.Ընդամենը /հազ. դրամ/ 7.Итого /тыс. драм/ |  |  |  |  | 2120.7942 | 2.07
VIII | Դիտահորեր | Колодцы
1 | Գոյություն ունեցող դիտահորերի սալերի քանդում | Демонтаж плит колодцев | հատ | шт | 4 | 1.7601 | 7.0405
2 | Գոյություն ունեցող դիտահորերի օղակների քանդում , բարձում | Демонтаж блоков колодцев | մ3 | м3 | 0.96 | 1.5542 | 1.4921
3 | Փոսորակի փորում էքսկավատորով 0,63խմ կովշով | Разработка грунта экс./0.63м3/, погрузка | մ3 | м3 | 9 | 0.87725 | 7.8952
4 | Հավաքված շին աղբի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ միջինը 5կմ | Погрузка собранных строительных отходов в самосвал , перевозка в отвал 5 км. | տոն | тонна | 10.8 | 0.52949 | 5.7185
5 | Դիտահորերի տեղադրում Փ1000մմ տրամագծով | Монтаж колодцев ф=1000мм | մ3 | м3 | 3.56 | 65.091 | 231.7239
| Հատակի սալի տեղադրում 1500x1500x150մմ | Монтаж плиты днищ 1500x1500x150մմ | հատ | шт | 4 | 57.2288 | 228.9151
| Նոր բետոնե օղակների տեղադրում D=1200մմ, h=1.0մ | монтаж новых ж/б колец | հատ | шт | 4 | 53.1083 | 212.4332
| Ծածկի սալ թուջե մտոցով 1500x1500x200մմ | Монтаж плиты покрытий , счигунным люком 1500x1500x200մմ | հատ | шт | 4 | 190.7632 | 763.0528
|  | 8.Ընդամենը /հազ. դրամ/ 8.Итого /тыс. драм/ |  |  |  |  | 1458.2712 | 1.423
|  | Ընդհանուրը /հազ. դրամ/ Всего /тыс. драм/ |  |  |  |  | 102450.5419 | 99.999 | 102450.5419
| *Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը | *Стоимость единицы включает все расходы
Կազմեց Լ․ Գևորգյան
Составила Л.Геворгян