Հավելված № 1.1

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՋԵՐՄԱԷԼԵԿՏՐԱԿԵՆՏՐՈՆ»

ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

| «Հաստատում եմ» |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր Ճարտարագետ |  |  |
| ____________________Դ. Մադոյան |  |  |
| « »_______________ 2026թ. |  |  |

ՀՇԳՑ ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿԻ ՇՈԳԵՏՈւՐԲԻՆԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| № ը/կ |  | Պաշտոն | Անուն, Ազգանուն | Ստորագրություն | Ամսաթիվ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Կազմեց | Գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ նորոգումների գծով | Ալեքսան Երիցյան |  |  |
| 2. |  | Կաթսատուրբինային արտադրամասի պետ | Բաբկեն Ղազարյան |  |  |

Տեխնիկական բնութագիր

«Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար

ՀՇԳՑ էներգաբլոկի շոգետուրբինի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների

- ԲԱԺԻՆ 1. ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԿԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹԻ

- FUJI 63.6 MW, 63.6 ՄՎտ շոգետուրբինի ընթացիկ նորոգում, - GTLRI 514/57-2, 75 ՄՎԱ Գեներատորի ընթացիկ նորոգում

- ԲԱԺԻՆ  2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Սույն Տեխնիկական բնութագրերով կատարվող աշխատանքների պատվիրատու և օգտագործող է հանդիսանում «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ : Վերանորոգումն իրականացնում է մրցույթը շահած կազմակերպությունը:

Ենթաբաժին 2.1 Տեղեկություններ աշխատանքների իրականացան վայրի վերաբերյալ

2.1.1. Աշխատանքներն իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետությունում՝ «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ -ում: 2.1.2.Աշխատանքների իրականացման վայրը՝ ՀՀ, քաղաք Երևան, ՀՇԳՑ էներգաբլոկի տարածք:

ԲԱԺԻՆ 3. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ   ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Ենթաբաժին 3.1 Աշխատանքների իրականացման ընթացքում գործող տեխնիկական պահանջները

3.1.1. Աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությանը ներկայացվող պահանջները 3.1.1.1. Մասնակիցը պետք է ունենա կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող` մասնագիտական փորձառություն և աշխատանքային ռեսուրսներ։ Մասնակիցը կարող է սույն ընթացակարգի շրջանակներում նմանատիպ համարվող (Նմանատիպ են համարվում՝ 60 ՄՎտ և ավել հզորությամբ շոգետուրբինների և սինքրոն տուրբոգեներատորների ընթացիկ նորոգման աշխատանքային փորձը) իր կողմից կատարված աշխատանքները ներկայացնել ինչպես մեկ ամբողջական, այնպես էլ մի քանի տարբեր պայմանագրերով: Մասնակիցը մասնակցության հայտով պետք է ներկայացնի կատարած պայմանագրի /պայմանագրերի, (համաձայնագրերի) բնօրինակից սկանավորված տարբերակը /տարբերակները)/, իսկ այդ պայմանագրի /պայմանագրերի, (համաձայնագրերի) պատշաճ կատարումը գնահատելու համար` տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող համանման ծառայությունների ակտերը (հանձման-ընդունման արձանագրություն, հաշիվ վավերագրեր, հաշվարկային փաստաթղթեր և այլն) 3․1․1․2 պայմանագրի կատարման համար պահանջվում են հետևյալ աշխատանքային ռեսուրսները. N; Մասնագետների. որակավորումը; աշխատանքային փորձը, գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը. Վարպետ 1 հոգի; 60 ՄՎտ և ավել հզորությամբ շոգետուրբինների նորոգում. Վարպետ 1 հոգի; 60 ՄՎտ և ավել հզորությամբ սինքրոն տուրբոգեներատորների նորոգում. 5-րդ կամ 6-րդ կարգի փականագործ 3 հոգի; 60 ՄՎտ և ավել հզորությամբ շոգետուրբինների նորոգում. 5-րդ կամ 6-րդ կարգի էլեկտրափականագործ 2 հոգի; 60 ՄՎտ և ավել հզորությամբ սինքրոն տուրբոգեներատորների նորոգում. 3-րդ կամ 4-րդ կարգի փականագործ 5 հոգի; 60 ՄՎտ և ավել հզորությամբ շոգետուրբինների նորոգում. 3-րդ կամ 4-րդ կարգի էլեկտրափականագործ 2 հոգի; 60 ՄՎտ և ավել հզորությամբ սինքրոն տուրբոգեներատորների նորոգում. Փայտամածերի մոնտաժող 2 հոգի; Փայտամածերի մոնտաժում. Ջերմաեկուսացնող 2 հոգի; ջերմամեկուսացման աշխատանքներ. 3.1.1.3.Կատարողը պետք է իրականացնի կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցառումներ, որոնք ապահովում են աշխատանքի անվտանգությունը՝ ՀՀ-ում գործող անվտանգության կանոնների պահանջներին համապատասխան։ 3.1.1.4.Կատարողը «ԵրՋԷԿ»-ին է տրամադրում սարքավորումների կապիտալ նորոգման աշխատանքներ կատարող անձանց ցուցակը (ապահովելով ծավալաթերթով նախատեսված աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ քանակությամբ անձնակազմ), 3.1.1.5.Կատարողը պետք է ունենա գործիքների, հանդերձանքի, չափիչ սարքերի (ստուգաչափված) անհրաժեշտ համակազմ և հարմարանքներ՝ նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու համար: 3.1.2. Պլանավորում, վերահսկում և հաշվետվություն 3.1.2.1. Կատարողը պետք է ներկայացնի աշխատանքների կազմակերպման պլան (ПОР), որը պետք է համաձայնեցվի «ԵրՋԷԿ»-ի գլխավոր ճարտարագետի և արտադրող գործարանի կողմից ներկայացված ժամանակացույցի համաձայն: 3.1.2.2.Կատարողը աշխատում է «ԵրՋԷԿ»-ի կողմից հաստատված վերանորոգման գծային ժամանակացույցով: 3.1.2.3. Կատարողի կողմից կատարվող բոլոր աշխատանքները պետք է պլանավորվեն՝ հաշվի առնելով. - կայանի՝ վերանորոգման, փորձարկման ժամանակացույցները և պարտադիր կերպով պետք է համաձայնեցվեն «ԵրՋԷԿ»-ի համապատասխան պատասխանատուների հետ, - աշխատանքների կատարումը շաբաթական 6-օրյա ռեժիմով մեկ հերթափոխով ըստ «ԵրՋԷԿ»-ի հետ համաձայնեցված աշխատանքների ժամանակացույցի: 3.1.2.4. Աշխատանքների համակարգումն իրականացվում է Կատարողի կազմակերպության, ԵրՋԷԿ-ի պատասխանատուների և արտադրող գործարանի պատասխանատուների կողմից: 3.1.3. Աշխատանքների իրականացման կարգը 3.1.3.1. Կատարողը նախքան էներգաբլոկի կանգառը ապահովում է նախապատարաստական աշխատանքների իրականացումը և ավարտական աշխատանքները էներգաբլոկի թողարկումից հետո, ինչպես նաև անց է կացնում փորձարկումներ: 3.1.3.2. Կատարողը իրականացնում է քանդման, հավաքման և վերանորոգման աշխատանքները: 3.1.3.3. Կատարողը կազմում և «ԵրՋԷԿ»-ին է տրամադրում հաշվետու տեխնիկական փաստաթղթերը, որը հանդիսանում է հանձնման-ընդունման ակտի անբաժանելի մաս։

- ԲԱԺԻՆ 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԸ

4.1. Աշխատանքների ծավալը պետք է համապատասխանի պայմանագրին կից աշխատանքների ծավալաթերթին

- ԲԱԺԻՆ 5. ՆՅՈՒԹԵՐԻՆ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

5.1. Հատուկ գործիքներն ու պահեստամասերը տրամադրում է ԵրՋԷԿ-ը: 5.2 Աշխատանքների համար օգտագործվող գազերը (թթվածին, արգոն, պրոպան, ացետիլեն և այլն) տրամադրում է Կատարողը: 5.3 Ստանդարտ գործիքները և աշխատանքների համար անհրաժեշտ արագամաշ սպառվող և մաքրող նյութերը տրամադրում է Կատարողը:

- ԲԱԺԻՆ 6. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

6.1. Աշխատանքներն իրականացնելու ընթացքում պայմանագրով աշխատանքների կատարման և զբաղեցրած շինությունների և շենքերի, իրեն կցված տարածքների և հաղորդակցուղիների շահագործման ժամանակ Կատարողը, գործող օրենսդրության համաձայն, պատասխանատվություն է կրում Հայաստանի Հանրապետության` շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում գործող օրենքների և այլ օրենսդրական ակտերի ու նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների խախտման համար: 6.2. Աշխատանքների ընթացքում պետք է բացառել անթույլատրելի կոնցենտրացիա առաջացնող քանակի ագրեսիվ, քիմիապես ակտիվ աերոզոլների, գազերի մուտքը աշխատատեղեր և անձնակազմի գտնվելու տարածքներ: 6.3. Աշխատանքների ընթացքում պետք է բացառել քիմիապես ակտիվ հեղուկների (նավթամթերքներ, թթուներ, ալկալիներ, լվացման ջրեր և այլն) թափանցումը և դրանցով շենքերի, կառույցների, կոնստրուկցիաների տարրերի, ինչպես նաև սարքավորումների մակերևույթների տոգորումը: 6.4. Իրականացվող աշխատանքների ընթացքում և ավարտից հետո գոյացող բոլոր թափոնները պետք է մեկուսացվեն և/կամ օգտահանվեն՝ համաձայն «ԵրՋԷԿ»-ում գործող կանոնակարգերի, հրահանգների, սխեմաների:

- ԲԱԺԻՆ 7. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

7.1. Աշխատանքների իրականացման ժամկետները սահմանվում են Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկով:

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՇԳՑ էներգաբլոկի շոգետուրբինի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների

| N ը/կ | Կատարողի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | Նախապատրաստական և ավարտական աշխատանքներ | 30.08.2026 23.09.2026 | 02.09.2026 25.09.2026 |
| 2 | 63.6 MW շոգետուրբինի նորոգում | 03.09.2026 | 22.09.2026 |
| 3 | GTLRI 514/57-2 , 75 ՄՎԱ Գեներատորի նորոգում | 06.09.2026 | 22.09.2026 |
| 4 | Մետաղի ստուգման աշխատանքներ | 10.09.2026 | 20.09.2026 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  | 30.08.2026 | 25.09.2026 |

- 7.2. Ընկերությունը հանդիսանում է ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական համակարգի մաս և գործում է «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ի օպերատիվ ենթակայության ներքո, որից հետևում է, որ Օրացուցային գրաֆիկով սահմանված Աշխատանքների  իրականացման ժամկետները հնարավոր է տեղափոխվեն՝ կախված «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ի հրահանգներից:

- ԲԱԺԻՆ 8. ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

8.1. Աշխատանքների իրականացումը պետք է լիովին համապատասխանի պայմանագրին կից աշխատանքների ծավալաթերթին, 8.2. Իրականացվող աշխատանքների որակի ապահովումն իրականացվում է Կատարողի կողմից և վերահսկվում է «ԵրՋԷԿ»-ի և արտադրողի համապատասխան անձնակազմի կողմից (յուրաքանչյուրն իր պատասխանատվության սահմաններում):

- ԲԱԺԻՆ 9. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

9.1. Աշխատանքները կարող են իրականացվել աշխատող սարքավորումների անմիջական մոտակայքում, որի կապակցությամբ Կատարողը պետք է ապահովի անվտանգության բոլոր պահանջների անվերապահ կատարումը, ինչպես նաև «ԵրՋԷԿ»-ում գործող համապատասխան փաստաթղթերում նշված տեխնիկական և տեխնոլոգիական սահմանափակումների պահպանումը: 9.2. Աշխատանքների իրականացման ընթացքում պետք է երաշխավորվի բնականոն սխեմայով շահագործվող հարակից համակարգերի և սարքավորումների վրա որևէ ազդեցության բացակայությունը: 9.3. Աշխատանքների իրականացման ընթացքում պետք է բացառվի սարքավորումների, շինարարական կառուցատարրերի և տրանսպորտային հաղորդակցուղիների վնասումը: 9.4 Բեռնբարձման և բեռների տեղափոխման բոլոր աշխատանքները իրականացնել համապատասխան թույլատրություն ունեցող Կատարողի աշխատակիցների կողմից։ 9.5 Հաստոցային մշակման համար անհրաժեշտ սարքերը, դետալները սեփական միջոցներով տեղափոխել ՀՇԳՑ էներգաբլոկի տարածքից դեպի Կատարողի նորոգման տեղամաս և աշխատանքների ավարտից հետո նորոգման տեղամասից դեպի ՀՇԳՑ թիվ 1 էներգաբլոկի տարածք: 9.6 Պատվիրատուին վերադարձնել հանված հին դետալները, իսկ աշխատանքների ավարտից հետո՝ հատուկ գործիքները և հարմարանքները սարքին, աշխատունակ վիճակում համաձայն հանձնման-ընդունման ակտի: Կորստի կամ վնասման պարագայում Կատարողը պարտավորվում է փոխհատուցել վնասված մասի արժեքը: 9.7 Աշխատանքներն ավարտելուց հետո Կատարող ըպետք է հավաքի կողմնակի առարկաները, և պետք է վերականգնվեն վերանորոգման ընթացքում ապամոնտաժված բոլոր սարքավորումներն ու կառուցատարրերը: 9.8 Աշխատանքների ընթացքում գոյացած աղբը Կատարողը պարտավոր է պարբերաբար հեռացնել «ԵրՋԷԿ»-ի տարածքից, բացառությամբ արտադրական վտանգավոր թափոններից։

ԲԱԺԻՆ 10. ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ԵՎ ԾԱՎԱԼԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

10.1. Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքների ոչ պատշաճ իրականացման համար` ներառյալ երաշխիքային ժամանակահատվածում օբյեկտի շահագործման ընթացքում հետագայում հայտնաբերված թերությունները: 10.2. Կատարողի կողմից իրականացված աշխատանքների երաշխիքային ժամկետը կազմում է ոչ պակաս, քան 365 օր` Հանձնման-ընդունման ակտը ստորագրելու պահից սկսած: 10.3. Տրված երաշխիքի գործողության ժամանակահատվածում նորոգված սարքավորումների աշխատանքում ոչ պատշաճ որակով պայմանավորված շեղումներ (արատներ, առանձին գործառույթների կորուստ, կանոնակարգված պարամետրերին չհասնելը, վնասվածքներ, խափանումներ, վթարներ և այլն) հայտնաբերելու դեպքում Կատարող պարտավոր է իր հաշվին վերացնել հայտնաբերված անհամապատասխանությունները և դրանց հետևանքները: 10.4. Եթե Կատարողի կողմից թույլ տրված շեղումների պատճառով «ԵրՋԷԿ»-ը ֆինանսական կորուստներ կրի, կորուստների փոխհատուցումը կիրականացվի Կատարողի հաշվին:

- ԲԱԺԻՆ 11. ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

11.1. Աշխատանքները կատարելիս Կատարողը պետք է առաջնորդվի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներով, որոնք կանոնակարգում են աշխատանքների որակը, անվտանգ կատարումը և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ավարտից հետո օբյեկտների շահագործման ընդունումը: 11.2. Աշխատանքները պետք է կատարվեն միայն ձևակերպված կարգագրի (հրամանի) առկայության դեպքում՝ «ԵրՋԷԿ»-ում գործող կարգի համաձայն անվտանգության տեխնիկայի կանոնների և հրդեհային անվտանգության միջոցների պահպանմամբ: 11.3. Աշխատանքների իրականացման ընթացքում ներգրավված անձնակազմի անվտանգության ապահովումը Կատարողի պարտականությունն է: «ԵրՋԷԿ»-ն իրավունք ունի կասեցնել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքներն անվտանգության պահանջների այնպիսի խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում, որոնք սպառնում են անձնակազմի առողջությանը, սարքավորումների, շինարարական կառուցատարրերի ամբողջականությանը և/կամ կարող են վնաս հասցնել շրջակա միջավայրին: 11.4 Աշխատանքներ կատարելիս Կատարողը հսկում է` ԵրՋԷԿ-ը վերահսկում անվտանգության պահանջների պահպանումը:

- ԲԱԺԻՆ 12. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

12.1. Կատարված աշխատանքների ընդունումն իրականացվում է աշխատանքների հանձնման-ընդունման ակտի ձևակերպմամբ, որը կազմվում է փաստացի կատարված աշխատանքների ծավալով: Ծավալաթերթ նախահաշվում ներկայացված բայց փաստացի չկատարված աշխատանքները չեն կարող ներառվել հանձնման ընդունման ակտում 12.2. Կատարողի կողմից «ԵրՋԷԿ»-ի ընդունող հանձնաժողովին ներկայացվող կատարողական փաստաթղթերի լրակազմի նախնական ցանկը պետք է համաձայնեցվի «ԵրՋԷԿ»-ի հետ: 12.3. Ավարտված աշխատանքների արդյունքում սարքավորումների պարամետրերը պետք է համապատասխանեն նախագծային և աշխատանքային փաստաթղթերի դրույթներին և պահանջներին: 12.4. Հաշվետու փաստաթղթերի կազմը և ծավալը պետք է համապատասխանեն «ԵրՋԷԿ»-ում գործող նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի դրույթներին և պահանջներին և պետք է համաձայնեցված լինեն «ԵրՋԷԿ»-ի հետ:

- ԲԱԺԻՆ 13. ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

13.1. Կատարողի կողմից մշակված բոլոր փաստաթղթերը «ԵրՋԷԿ» փոխանցելուց առաջ պետք է պատշաճ կերպով ձևակերպված և ստորագրված լինեն կատարողների, ստուգողների, համաձայնեցնող և հաստատող անձանց կողմից:

Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի ՀՇԳՑ էներգաբլոկի շոգետուրբինի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների

No; Աշխատանքի անվանումը; Չափման միավորը; Քանակը; Նախահաշվային արժեքը ընդհանուրի նկատմամբ % -ներով. 1; 2; 4; 5; 7. 1; I. 63.6 MW շոգետուրբին; 88.2731. 2; Տուրբինի և գեներատորի սրահի առաստաղի պաշտպանիչ վահանների ապամոնտաժում և մոնտաժում; մ3; 10. 3; Տուրբինի փականների ջերմամեկուսացման քանդում; մ3; 2.1. 4; Առջևի հենարանի նորոգում /դիմահար հենարանային/առանց ներդրակի փոխարինման և վերալցման և ռոտորի հանման; հատ; 1. 5; ՏՌ - ԳՌ հենարանի նորոգում, առանց ներդրակի փոխարինման և վերալցման և ռոտորի հանման; հատ; 1. 6; ԳՌ հենարանի նորոգում , առանց ներդրակի փոխարինման և վերալցման և ռոտորի հանման; հատ; 2. 7; Տուրբաագրեգատի լիսեռագծի կենտրոնադրման թերությունների վերացում; հատ; 1. 8; Զույգ ռոտորների միացման ծնկաձևության վերացում; հատ; 1. 9; Լիսեռադարձկեն հարմարանքի նորոգում; հատ; 1. 10; ԲՃ և ՑՃ ավտոմատ փակաղակի կափույրի նորոգում մետաղի հղկումով; հատ; 2. 11; ԲՃ կարգավորող կափույրի նորոգում մետաղի հղկումով; հատ; 2. 12; ՑՃ կարգավորող կափույրի նորոգում մետաղի հղկումով; հատ; 2. 13; Տուրբինի իրանի ջերմամեկուսացման տեղադրում; մ3; 2.1. 14; Կարգավորման կափույրի շարժաբերի (ակտուատոր) նորոգում, կարգաբերում; հատ; 2. 15; 6.3մ3 և 0.35մ3ծավալով Յուղաբաքերի նորոգում մաքրում, ֆիլտրերի լվացում; հատ; 2. 16; Գազահեռացման սարքի (էքսգաուստեր) նորոգում; հատ; 2. 17; II. GTLRI 514/57-2 , 75 ՄՎԱ Գեներատոր; 11.0667. 18; Տուրբագեներատորի վահանների, դիֆուզորների, հանում և տեղադրում; հատ; 2. 19; Խոզանակային սարքի հանում և տեղադրում; սարք; 1. 20; Խոզանակային սարքի նորոգում առանց հպօղակները հղկելու; սարք; 1. 21; Օդահովացուցիչի հանում, մաքրում, կիպացնող ռետինների փոխարինում, հավաքում , մամլում և տեղադրում; հատ; 4. 22; III. Մետաղի ստուգման աշխատանքներ Տեսողական-չափողական զննում, գունավոր արատանշում և ՈՒՁԱ; դմ2; 115; 0.6602.

Ծանոթացում՝    - Նորոգման աշխատանքներն իրենց մեջ ներառում  են սարքավորումների մասերի 
                                 կազմատում, մաքրում, լվացում, արատաորոշում, արատավոր դետալների փոխարինում, 
                                 հավաքում :
                              - Նորոգման ընթացքում մաքրման աշխատանքների համար օգտագործվող նյութերը 
                                 տրամադրում է  Կատարողը:
                              - Նորոգման ընթացքում օգտագործվող ընդհանուր օգտագործման (ստանդարտ) 
                                 գործիքները տրամադրում է  Կատարողը, (բացի հատուկ գործիքներ, սարքվածքներր
                                 հարմարանքներ և այլն):

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ

|  | Պաշտոն | Անուն, Ազգանուն | Ստորագրություն | Ամսաթիվ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Կաթսայատուրբինային արտադրամասի պետի տեղակալ նորոգումների գծով | Աշոտ Փիլոյան |  |  |
| 2 | Կենտրոնացված նորոգումների արտադրամասի պետ | Հարություն Մելքոնյան |  |  |
| 3 | Նորոգումների նախապատրաստման և անցկացման բաժնի պետ | Արթուր Թագայան |  |  |
| 4 | Էլեկտրական արտադրամասի պետ | Ազատ Ղոսալմյան |  |  |
| 5 | Հուսալիության, անվտանգության տեխնիկայի և քաղ. պաշտպանության բաժնի պետ | Սեյրան Թարոյան |  |  |
| 6 | Արտադրատեխնիկական բաժնի պետ | Գեղամ Բուդումյան |  |  |