## Ծավալաթերթ-նախահաշիվ
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ/ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ - СМЕТА
Մեդովկա բնակավայրի կենտրոնից մինչև «ՀՀ Լոռու մարզի Մեդովկայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ մոտ 0.5կմ ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման աաշխատանքների/Kaпитальный ремонт на участке дороги протяженностью около 0,5 км от центра поселка Медовка до средней школы Медовки/ГНКО/, РА, Лорийская область
NN ը/կ | Աշխատանքների անվանումը | Наименование работ | Չափման միավորը | единица измерения | Ծավալը Օбъем | Միավորի արժեքը/հազ․ դրամ/ Стoимость единицы (тыс. драм/ | Ընդամենը/Итого (հազար դրամ/тысяча драм) | Կշիռը % / Процентное соотнашение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I | Հողային աշխատանքներ | Земляные работы
1 | III 33.4 գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լիցք 50 մ | Разработка грунта категорииIII 33.4 и транспортировка бюльдозером в насыпь 50м | մ3 | м3 | 170 | 0.54251 | 92.2268
2 | Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով | Уплотнение насыпи пневмокатком 6 проходов по одному следу толщиной 30 см, с увлажнением во | մ3 | м3 | 170 | 0.81877 | 139.1916
3 | III 33.4 գրունտի մշակում, բարձում էքս․/1.0մ3/, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ, աշխատանքներ լցակույտում | Разработка и погрузка грунта III 33.4 экс/1.0м3/, перевозка в отвал 1.0км | մ3 | м3 | 1180 | 1.3268 | 1565.6529
4 | III 33.4 գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ բարձում էքս․/1.0մ3/, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ, աշխատանքներ լցակույտում | Разработка грунта III 33.4 /и перемещение бульдозером на 50м, погрузка экскаватором /1.0м3/, перевозка в отвал в отвал 1.0км | մ3 | м3 | 130 | 1.7129 | 222.6801
| 1․ Ընդամենը /հազ․ դրամ/ 1.Итого /тыс. драм/ | [5 empty] | 2019.7513 | 1.52
II | Ճանապարհային պատվածք | Дорожное покрытие
1 | Ավազակոպճային շերտ h=15սմ | песчано-гравийный слой h=15см | մ3 | м3 | 489.9 | 12.9157 | 6327.3957
2 | Խճա-կոպճաավզային խառնուրդ C5 h=15սմ | Щебеночно-гравийно-песчаная смесь /С5/ h=15см | մ2 | м2 | 3179 | 2.4467 | 7777.9636
3 | Մակերևույթի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0.6լ/մ2 | Разработка поверхности битумной эмульсией 1м2-0.6л | մ2 | м2 | 3171 | 0.37765 | 1197.5253
4 | Տաք, ծակոտկեն,խոշորահատիկ ա/բետոն h=6սմ | Горячий пористый, крупнозернистый а/б h=6см | մ2 | м2 | 3171 | 6.9048 | 21895.0189
5 | Տաք մանրահատիկ ա/բ h=4սմ | Горячий мелкозернистый а/б , тип "Б" h=4см | մ2 | м2 | 3171 | 5.0924 | 16147.9221
| ՊԿ4+15 աջից դպրոցի ցանկապատի մոտ նախատեսել ավտոկայանատեղի նույն պատվածքով | Справа от школьного забора, в PK4+15, обустроить парковку с таким же покрытием.
1 | Ավազակոպճային շերտ h=15սմ | песчано-гравийный слой h=15см | մ3 | м3 | 86.85 | 12.9157 | 1121.7275
2 | Խճա-կոպճաավզային խառնուրդ C5 h=15սմ | Щебеночно-гравийно-песчаная смесь /С5/ h=15см | մ2 | м2 | 579 | 2.4467 | 1416.6219
3 | Մակերևույթի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0.6լ/մ2 | Разработка поверхности битумной эмульсией 1м2-0.6л | մ2 | м2 | 579 | 0.37765 | 218.6588
4 | Տաք, ծակոտկեն,խոշորահատիկ ա/բետոն h=6սմ | Горячий пористый, крупнозернистый а/б h=6см | մ2 | м2 | 579 | 6.9048 | 3997.8606
5 | Տաք մանրահատիկ ա/բ h=4սմ | Горячий мелкозернистый а/б , тип "Б" h=4см | մ2 | м2 | 579 | 5.0924 | 2948.4853
| 2.Ընդամենը /հազ․ դրամ/ 2.Итого /тыс. драм/ | [5 empty] | 63049.1798 | 47.4
III | Մայթեր, թեքահարթակներ | Тротуары, пандусы
1 | Ավազակոպճային շերտ նոր տեղադրվող բազալտե եզրաքարերի և միաձույլ բետոնե եզրաշարի տակ h=8սմ | Песчано-гравийный слой под бордюрами h=8см | մ3 | м3 | 26.53 | 18.0234 | 478.1601
2 | Նոր բազալտե եզրաքարի տեղադրում (15x30), միաձույլ բետոնե հիմքի վրա | Установка нового базальтового бордюра (15x30) на основу из монолитного бетона | գծ.մ | пог.м | 759 | 16.3971 | 12445.4238
3 | Միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20 B15 | Устройство бетонной версты 10x20 B15 | մ3 | м3 | 13.2 | 68.4678 | 903.7746
4 | Ավազակոպճային հարթեցնող շերտ մայթերի տակ h=5սմ | Выравнивающий песчано-гравийный слой под тротуарами h=5см | մ2 | м2 | 1268 | 1.3947 | 1768.4633
5 | Բետոնե հիմք հ=6սմ/B10/ | Бетонная основа հ=6см/B10 | մ2 | м2 | 1268 | 3.6129 | 4581.2158
6 | Ավազացեմենտե խառնուրդ 1։7 հարաբերությամբ h=3սմ | Песчано-цементная смесь в соотношении 1։7/песок 7, цемент 1/ h=3см | մ3 | м3 | 38.04 | 29.7843 | 1132.9949
7 | Հավաքովի բետոնե սալիկների տեղադրում, / երկրորդ շերտը մոխրագույն, h=6սմ | установка сборных бетонных плит/ второй слой - серый, 6см | մ2 | м2 | 1268 | 9.1766 | 11635.9903
| 3.Ընդամենը /հազ․ դրամ/ 3.Итого /тыс. драм/ | [5 empty] | 32946.0228 | 24.77
IV | Ուղիներ | Cъезды
1 | Ավազակոպճային շերտ նոր տեղադրվող մետաղական խողովակների տակ h=10սմ | песчано-гравийный слой под трубой h=10см | մ3 | м3 | 1.8 | 13.6255 | 24.5259
2 | Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով | Гидроизоляция труб двухслойным горячим битумом | մ2 | м2 | 27.5535 | 2.1005 | 57.8759
3 | Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; δ=5մմ | Монтаж металлической трубы d=325; 1пог.м=39.5кг; δ=5мм | գծ.մ | пог.м | 27 | 33.1094 | 893.9547
4 | Վաքերի և խողովակների միացման մասում միաձույլ բետոն B15 | Монолитный бетон B15 | մ3 | м3 | 0.2 | 116.5399 | 23.308
5 | Ավազակոպճային շերտ h=12սմ | песчано-гравийный слой h=12см | մ3 | м3 | 107.22 | 12.9157 | 1384.8201
6 | Խճա-կոպճաավզային խառնուրդ C5 h=15սմ | Щебеночно-гравийно-песчаная смесь /С5/ h=15см | մ2 | м2 | 844.1 | 2.4467 | 2065.2341
7 | Մակերևույթի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0.6լ/մ2 | Разработка поверхности битумной эмульсией 1м2-0.6л | մ2 | м2 | 816.6 | 0.37765 | 308.3883
8 | Տաք մանրահատիկ ա/բ h=5սմ | Горячий мелкозернистый а/б , тип "Б" h=5см | մ2 | м2 | 816.6 | 6.2798 | 5128.1222
9 | Ճանապարհային նշաններ | Дорожные знаки
| Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա | Установка дорожных знаков на металлической стойке | կանգ | стойка | 8 | 9.6457 | 77.1655
| Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ | труба металлическая 57x3,0мм | գծ.մ | пог.м | 29.2 | 2.3352 | 68.1884
| Ավազակոպճային շերտ h=10սմ | бетон B15 | մ3 | м3 | 0.16 | 9.2667 | 1.4827
| բետոն B15 | Песчано-гравийный слой h=10см | մ3 | м3 | 1.6 | 50.6578 | 81.0525
| Առավելության | Знаки приоритета | հատ | шт | 1 | 27.8002 | 27.8002
| Առավելության | Знаки приоритета | հատ | шт | 7 | 25.9469 | 181.6282
| 4.Ընդամենը /հազ․ դրամ/ 4.Итого /тыс. драм/ | [5 empty] | 10323.5465 | 7.76
V | Մուտքեր | Въезды
1 | Ավազակոպճային շերտ նոր տեղադրվող մետաղական խողովակների տակ h=10սմ | песчано-гравийный слой под трубой h=10см | մ3 | м3 | 3.3 | 13.6255 | 44.9641
2 | Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով | Гидроизоляция труб двухслойным горячим битумом | մ2 | м2 | 51.5557 | 2.1005 | 108.2922
3 | Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; δ=5մմ | Монтаж металлической трубы d=325; 1пог.м=39.5кг; δ=5мм | գծ.մ | пог.м | 50.52 | 33.1094 | 1672.6885
4 | Վաքերի և խողովակների միացման մասում միաձույլ բետոն B15 | Монолитный бетон B15 | մ3 | м3 | 1 | 116.5399 | 116.5399
5 | Խճա-կոպճաավզային խառնուրդ C5 h=15սմ | Щебеночно-гравийно-песчаная смесь /С5/ h=15см | մ2 | м2 | 433.8 | 2.4467 | 1061.3654
6 | Մակերևույթի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0.6լ/մ2 | Разработка поверхности битумной эмульсией 1м2-0.6л | մ2 | м2 | 433.8 | 0.37765 | 163.8242
7 | Տաք մանրահատիկ ա/բ h=4սմ | Горячий мелкозернистый а/б , тип "Б" h=4см | մ2 | м2 | 433.8 | 5.0924 | 2209.0724
| 5.Ընդամենը /հազ․ դրամ/ 5.Итого /тыс. драм/ | [5 empty] | 5376.7467 | 4.04
VI | Կողնակներ | Обочины
1 | Կողնակների իրականացում ավազակոպճային շերտով h=25սմ | Устройство обочин песчано-гравийной смесю h=25см | մ2 | м2 | 67 | 3.1743 | 212.6774
| 6.Ընդամենը /հազ․ դրամ/ 6.Итого /тыс. драм/ | [5 empty] | 212.6774 | 0.16
VII | Ե/բ վաքեր 30х34սմ | Ж/б лотки 30х34см
1 | Ավազակոպճային շերտ վաքերի տակ h=10սմ | Песчано-гравийный слой h=10см | մ3 | м3 | 15.9 | 13.6255 | 216.6452
2 | Բետոնե վաքերի ջրամեկուսացում բիտումով | Гидроизоляция лотков двухслойным горячим битумом | մ2 | м2 | 400.68 | 1.3671 | 547.7542
3 | Ե/բ հավաքովի նոր վաքերի տեղադրում 34х30սմ չափսի -318գծ․մ | Укладка ж/б лотков раз.34х30см -318пог.м | հատ | шт | 106 | 62.1118 | 6583.8529
4 | Մետաղական ճաղաշար վաքերի վրա անկյունակ L70х70х6մմ;1գծ․մ-6.39կգ-20գծ․մ Շվելեր N6.5 1 գծ․մ-5.9կգ-36գծ․մ | Металлическая ртешетка -295.7пог.м уголок L70х70х6мм ;1пог.м-6.39кг-20пог.м швелер N6.5 1пог.м-5.9кг-36пог.м | տոն | тонна | 0.3402 | 826.7048 | 281.245
5 | Վաքերի եզրով նախատեսվել է տեղադրել բազալտե եզրաքարեր 15x 30սմ չափսի 1մ երկարությամբ և 1 մ քայլով /առանց բետոնե հիմքի/ | Укладка нового базальтового бордюра (15x30) / без бетонного основания | գծ.մ | пог.м | 156 | 13.438 | 2096.33
| 7.Ընդամենը /հազ․ դրամ/ 7.Итого /тыс. драм/ | [5 empty] | 9725.8273 | 7.31
VIII | Մետաղական բազրիքներ | Металлические перилы
1 | III 33.4 կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ | Раязработка грунта вручную/III 33.4 /, погрузка, перевозка в отвал 1.0км | մ3 | м3 | 12.2 | 5.9634 | 72.7541
2 | Հիմքի միաձույլ բետոն B15 | Монолитный бетон фундамента B15 | մ3 | м3 | 5.5 | 73.5886 | 404.7375
3 | Մետաղական բազրիքների իրականացում , ներկումով | Покраска металличеких перил спокраской | տոն | тонна | 4.2789 | 956.7497 | 4093.8363
| 8.Ընդամենը /հազ․ դրամ/ 8.Итого /тыс. драм/ | [5 empty] | 4571.3279 | 3.44
IX | Ոռոգման ջրագծի խողովակի ապատեղակայում d=530մմ | Демонтаж трубы водопровода для орошения d=530 мм
1 | Մետաղական խողովակի d=530մմ ապատեղակայում, վերադարձ սեփականատիրոջը | Демонтаж металличекой трубы d=530 мм, возврат собственику | գծ.մ | пог.м | 9 | 2.8086 | 25.2778
| 9.Ընդամենը /հազ․ դրամ/ 9.Итого /тыс. драм/ | [5 empty] | 25.2778 | 0.02
X | Կահավորում | Обустройство дороги
1 | Ճանապարհային նշաններ | дорожные знаки
| Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա | Установка дорожных знаков на металлической стойке | կանգ | стойка | 20 | 9.6457 | 192.9137
| Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ | труба металлическая 57x3,0мм | գծ.մ | пог.м | 72.27 | 2.3352 | 168.7664
| Ավազակոպճային շերտ h=10սմ | Песчано-гравийный слой h=10см | մ3 | м3 | 0.4 | 9.2667 | 3.7067
| բետոն B15 | бетон B15 | մ3 | м3 | 4 | 50.6578 | 202.6313
| Առավելության | Знаки приоритета | հատ | шт | 5 | 27.8002 | 139.0012
| Հատուկ թելադրանքի | Знаки особых предписаний | հատ | шт | 22 | 27.8002 | 611.6053
| Հատուկ թելադրանքի-2 հատ | Знаки особых предписаний-2шт | մ2 | м2 | 0.78 | 77.8407 | 60.7157
| Տեղեկատվության | Информационные знаки | հատ | шт | 1 | 27.8002 | 27.8002
| Լր․ տեղեկատվության | Знаки дополнительной информации | հատ | шт | 1 | 22.2402 | 22.2402
2 | Նշագծում | Разметка
| Երթևեկելի մասի նշագծում թերմոպլաստով h=3մմ հաստությամբ , լուսանդրադարձիչ գնդիկների կիրառմամաբ | Нанесение дорожной разметки на проезжей части термопластом шириной h=3мм/ с использованием светоотражающих частиц | մ2 | м2 | 261.1 | 10.5 | 2741.5473
3 | Արհեստական անհարթություներ. տաք մանրահատիկ ա/բ hմիջ=6 սմ-80.5մ2 | Устройство искусственной неровности из горячей мелкозернистой а/б hср=6см-80.5м2 | տոն | тонна | 11.3263 | 52.6267 | 596.0688
| 10.Ընդամենը /հազ․ դրամ/ 10.Итого /тыс. драм/ | [5 empty] | 4766.9967 | 3.58
| Ընդհանուրը/հազ․ դրամ/ /Всего /тыс. драм/ | [5 empty] | 133017.3542 | 100 | 133017.3542
Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը:/*Стоимость единицы включает все расходы
Կազմեց Լ․ Գևորգյան
Составила Л. Геворгян