Приложение 1.1

Техническое задание

Работы по разработке проектно-сметной документации для строительства нового здания средней школы на 240 ученических мест в населённом пункте Коти общины Ноемберян Тавушской области Республики Армения.

| 1 | Краткое описание объекта (его фактическое состояние), местоположение. | Новый корпус средней школы на 240 ученических мест в селе Коти общины Ноемберян Тавушской области Республики Армения будет построен на территории существующей школы, при этом существующее здание будет снесено. Адрес: Тавушская область, село Коти, средняя школа Кадастровый номер: 11040 Площадь земельного участка: 2,6 га Свидетельство № 972106 Мощность школы / количество учеников: ___ / 207 — проектная мощность новой средней школы составляет 240 ученических мест. Количество этажей: 2 надземных этажа; блоки расположены на платформах с разными отметками. Согласно заключению об оценке технического состояния и степени сейсмической уязвимости школы, выданному в 2026 году, техническое состояние здания признано неудовлетворительным (третья категория). Планируется снести существующее здание (вместе со всеми его корпусами) и на его месте построить новое здание школы на 240 ученических мест. В селе имеется действующий детский сад. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование проекта и нормативные требования | Проект реализуется в рамках программы Правительства Республики Армения по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 300 школ (образовательных комплексов) и 500 детских садов. ### Документы, являющиеся основанием для проектирования (предоставляются Заказчиком) - Свидетельство на земельный участок; - Архитектурно-планировочное задание (АПЗ); - Технические условия (ТУ). ### Исходные данные, являющиеся основанием для проектирования (получаются Консультантом) - Топографическая съёмка масштаба не менее М 1:500, уточнение границ и координат земельного участка (уточнить границы и координаты выделенного земельного участка, в случае несоответствий представить информацию Заказчику); - Отчёт об инженерно-геологических и гидрогеологических изысканиях; - Заключение о техническом состоянии подлежащего сносу здания /есть, предоставит Заказчик/; - Справки, выданные ресурсоснабжающими организациями, о проходящих по территории или вблизи территории надземных и подземных инженерных сетях; - Иные данные — по мере необходимости. ### Нормативные документы, являющиеся основанием для проектирования Документация разрабатывается в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения и нормативно-технических документов, в частности с обеспечением требований следующих документов: - Постановление Правительства РА № 596-Н от 19.03.2015 г. «Об утверждении порядка выдачи разрешений и иных документов для целей застройки в Республике Армения и о признании утратившими силу ряда постановлений Правительства РА»; - Требования подпункта 10 пункта 33 Порядка, утверждённого Постановлением Правительства РА № 526-Н от 04.05.2017 г. «Об утверждении порядка организации процесса закупок и признании утратившим силу Постановления Правительства РА № 168-Н от 10.02.2011 г.»; - Постановление Правительства РА № 1504-Н от 25.12.2014 г. «О применении мероприятий, направленных на повышение энергосбережения и энергоэффективности на объектах, строящихся (реконструируемых, ремонтируемых) за счёт государственных средств»; - СН РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населённых пунктов»; - СН РА II-7.01-2011 «Строительная климатология»; - СН РА 30-02-2022 «Благоустройство территорий»; - СН РА 20-04-2020 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования»; - СН РА 52-01-2021 «Бетонные и железобетонные конструкции»; - СН РА 53-01-2020 «Стальные конструкции»; - СН РА 31-03-2020 «Общественные здания и сооружения»; - СН РА 31-03.01-2014 «Здания общеобразовательного назначения»; - СН РА 21-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (в последней редакции); - СН РА IV-11.07.01-2006 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; - СН РА 22-03-2017 «Искусственное и естественное освещение»; - СН РА 40-01.02-2020 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СН РА 40-01.03- «Канализация. Наружные сети и сооружения»; - СН РА 40-01.01-2014 «Внутреннее водоснабжение и водоотведение зданий»; - СН РА IV-12.02.01-2004 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; - Санитарные правила и нормы № 2.2.4-016-17 «Требования, предъявляемые к образовательным учреждениям, реализующим общеобразовательные программы»; - Иные обязательные нормативно-технические документы, регламенты и правила. |
| 3 | Стадии проекта | ### Этап I. Сбор исходных данных и разработка эскизного проекта - Выполнение топографической съемки территории в масштабе не менее М 1:500. - Получение заключения о техническом состоянии существующего здания и его сейсмической уязвимости /есть, предоставит Заказчик/. - Разработка «эскизного проекта» строительства нового здания средней школы на 240 ученических мест в населённом пункте Коти общины Ноемберян Тавушской области Республики Армения и его координация с Заказчиком. - На основании согласованного эскизного проекта проведение инженерно-геологических изысканий и подготовка соответствующего отчета. - В случае если проект подлежит экологической экспертизе /ОВОС/ - организация первых общественных слушаний с целью представления проекта на экологическую экспертизу (ОВОС). Срок выполнения I этапа: 45 календарных дней со дня, следующего за днем вступления Договора в силу. *) Работа считается выполненной в установленный срок, если в указанный срок Консультант получил утверждение эскизного проекта от Заказчика (ФТРА/ՀՏԶՀ). **) Представленный на согласование эскизный проект рассматривается ФТРА и утверждается либо возвращается с замечаниями в течение 3 рабочих дней. Доработанный по замечаниям проект рассматривается дополнительно в течение 3 рабочих дней. Указанный срок включается в предусмотренные для I этапа 45 календарных дней. ### Этап II. Разработка полного комплекта проектно-сметной документации На основании согласованного с Заказчиком эскизного проекта разработка рабочего проекта строительства нового здания средней школы на 240 ученических мест в населённом пункте Коти общины Ноемберян Тавушской области Республики Армения, а также получение заключений по пожарной и технической безопасности. Срок выполнения II этапа: 150 календарных дней со дня, следующего за днем вступления Договора в силу (без учета I этапа — 105 календарных дней). *) Работа считается выполненной в установленный срок, если Консультант получил: - утверждение Заказчиком (ФТРА/ՀՏԶՀ) рабочего проекта (полного комплекта проектно-сметной документации); - заключения по пожарной и технической безопасности; - предварительные согласования эксплуатирующих (ресурсоснабжающих) организаций по инженерным разделам проекта (в случае необходимости переноса или переустройства существующих инженерных сетей). **) Представленный на согласование рабочий проект рассматривается ФТРА/ՀՏԶՀ и утверждается либо возвращается с замечаниями в течение 5 рабочих дней. Доработанный по замечаниям проект рассматривается дополнительно в течение 5 рабочих дней. Указанный срок включается в предусмотренный для II этапа 105-дневный срок. ### Этап III. Получение согласований и экспертных заключений Заказчик представляет проект на: - согласование в Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения; - прохождение упрощенной градостроительной экспертизы. Консультант: - получает и передает Заказчику заключение экологической экспертизы (ОВОС) — в случае если проект подлежит экологической экспертизе; - дорабатывает проект на основании замечаний, полученных в ходе согласований и экспертиз. *) Замечания, полученные в ходе согласований и экспертиз, передаются Консультанту для устранения выявленных недостатков проекта в сроки, установленные Заказчиком. Срок выполнения III этапа: 180 календарных дней со дня, следующего за днем подписания Договора (без учета I и II этапов — 30 календарных дней). После получения положительного заключения упрощенной градостроительной экспертизы Заказчик / ФТРА/ՀՏԶՀ/ представляет комплект проектной документации на государственную комплексную экспертизу. |
| 4 | Описание ситуации и краткое описание работ, которые необходимо выполнить (планируемые). | В настоящее время в средней школе села Коти обучается 207 учеников, функционирует 12 классов. Расчётная мощность школы значительно выше, однако корпуса, построенные в 60-х и 80-х годах, находятся в плохом состоянии /износ 42–46 %/. Планируется снести существующие 6 корпусов и на их месте, по индивидуальному проекту, построить новое здание школы на 240 ученических мест. Новое здание должно быть спроектировано с подвальным этажом, приспособленным под укрытие. С учётом того, что земельный участок большой, а новое здание будет занимать меньшую площадь, необходимо благоустроить освобождаемые территории, предусмотреть открытый спортивный стадион. Учебный корпус может иметь до 3 надземных этажей. Расположение нового здания и спортивной зоны необходимо выбрать таким образом, чтобы как можно меньше повредить существующие деревья и зелёные насаждения. Цель задания — на территории действующей школы, вместо существующих корпусов, построить новое здание школы на 240 ученических мест со всеми функциональными помещениями, требуемыми нормативами, а также с открытым спортивным стадионом. - Классы проектировать из расчёта 20 учеников. - Разделить зоны начальной школы и основной/старшей школы, предусмотреть отдельный вход и общую игровую комнату площадью около 70 м². - Площадь столовой рассчитывать из нормы 1 м² на одно посадочное место при одновременной посадке 70 человек (2 смены — 140 мест). - Для старшей школы предусмотреть дополнительно 3–4 учебных кабинета по 10 ученических мест. - Актовый зал — на 170 мест. - Крытый спортивный зал с полем 24х15 м и трибунами на 40-60 мест. - Раздевалки рядом со спортивным залом для 10 мальчиков и 10 девочек, душевые для 3 мальчиков и 3 девочек, каждая с отдельным входом, туалеты для одного мальчика и одной девочки, а также туалет и душевая в тренерской (зоны: 31-03,01-2014, Приложение 7, Таблица № 7), - При проектировании школы в виде отдельных корпусов все здания соединить тёплыми переходами. - Обеспечить доступность для людей с ограниченными возможностями, соединить все этажи лифтом (включая подвальный этаж). - Эвакуационные лестницы проектировать с непосредственным выходом наружу. - В подвальном этаже предусмотреть укрытие, технические и складские помещения, учебный стрелковый тир. - На территории (при достаточной площади) предусмотреть открытый спортивный стадион с разметкой мини-футбольного поля и беговой дорожкой шириной 5 м (размеры 20×40 м). - Обеспечить здание всеми необходимыми инженерными системами: электроснабжение и освещение, водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, слаботочные системы (связь, интернет, видеонаблюдение, звонки, система пожарной сигнализации, пожарные краны /пожарные краны/, при необходимости — также пожарные гидранты и др. согласно нормативам). - Предусмотреть солнечную фотоэлектрическую станцию, разместив панели на крыше и/или на территории (при размещении на территории — в ограждённой зоне). - Отопление проектировать газовое (предусмотреть котельную). - Установить очистные сооружения сточных вод, после которых подключение к сельской канализации (при наличии). При отсутствии — очищенную воду сбрасывать в ирригационную систему. - Предусмотреть наружное освещение с фотовольтовыми осветителями. В генеральном плане территории должны быть указаны все сооружения, подъезды пожарной техники, открытый стадион, внешние инженерные сети, зона очистных сооружений, решения по благоустройству и другие необходимые элементы инфраструктуры в соответствии с техническими условиями. В проекте благоустройства обязательно представить решения по открытому стадиону, ограждению и освещению. Бортовой камень предусмотреть из базальта, покрытие — асфальт. Разделить коммунальные и озеленённые зоны, озеленённые территории обеспечить системой полива. В здании школы: - Наружные двери и окна — алюминиевый профиль не менее 60 мм с терморазрывом. - Внутренние двери — МДФ не менее 40 мм, коробка не менее 60 мм; двери классов с остеклённой вставкой (цвет и внешний вид согласовать с заказчиком). - Все инженерные коммуникации (трубы, кабели) прокладывать скрыто в стенах, полах и потолках. - Подвесные потолки ПВХ — в санузлах, душевых и кухне; в актовом зале, столовой и коридорах допускаются потолки типа Armstrong. - Над школьными досками — линейные LED-светильники. - Актовый зал разместить на 1-м или 2-м этаже. - Здание проектировать с системой естественной вентиляции; другие вентиляционные системы — согласно нормативам. - Эвакуационные лестницы с непосредственным выходом наружу; из подвального этажа предусмотреть минимум два выхода наружу. - Из актового и спортивного залов предусмотреть прямые выходы наружу. - Конструкции здания — монолитный железобетон; крыша скатная из окрашенного профилированного металлического листа; водоотвод организовать, включая встроенные лотки; цоколь — из базальтовых плит; - Отмостка — асфальт или облицовка из базальтовых плит типа брекчия, покрытие территории — асфальтобетон, бортовой камень — базальтовый 150×300 мм. - По заданию предусматривается система пожарной сигнализации. Автоматическая система пожаротушения не предусматривается. - Планировку кухонного блока согласовать с Министерством образования, науки, культуры и спорта РА с учётом количества и размеров кухонного оборудования, которое будет закуплено. Внутренняя отделка: Перегородки, стены, потолки: - В санузлах — глухие перегородки из МДФ, собранные на металлическом каркасе. - Оштукатуривание стен, потолков и откосов гипсовой штукатуркой /гипсонит/. - В классах, административных помещениях, коридорах и вестибюлях стены и потолки — латексная окраска. - В кухне, технических помещениях и санузлах — облицовка керамической плиткой. - В санузлах облицовка стен керамической плиткой выполняется до подвесного потолка. - В кухне облицовка керамической плиткой выполняется на высоту не менее 1,8 м. Полы: - В классах, административных помещениях и актовом зале — виниловое покрытие толщиной 2 мм. - В вестибюлях, коридорах, рекреациях, столовой, кухне, технических помещениях и санузлах — керамогранитная напольная плитка. - Сцену выполнить с деревянным покрытием, обработанным антисептическим составом и матовым лаком. Плинтусы выполнить высотой 8–10 см: - для виниловых полов — из МДФ, - для керамогранитных полов — из керамогранита. Лестницы: - Ступени облицевать керамогранитными плитами. Лифт: - Размеры лифта должны быть рассчитаны для пользователей на инвалидных колясках: внутренние размеры кабины — ширина 1,10 м, глубина 1,40 м. Розетки, выключатели, светильники и другие электрические устройства: - Электрические выключатели предусмотреть на высоте 1,8 м. - Обязательно предусмотреть розетки также: - на сцене (горизонтальные) — по одной с каждой стороны, - на задней стене сцены — трёхместные розетки, по одной с каждой стороны, - в классах — по одной двухместной розетке у стола преподавателя. Во всех классах, административных помещениях и столовой предусмотреть: - рулонные шторы, - по одному окну с усиленным замком и противомоскитной сеткой. В кухне на всех открывающихся окнах предусмотреть противомоскитные сетки. На путях эвакуации установить указатели направления выхода (стрелки), а на выходах — знаки «Выход». В ходе выполнения задания консультант обязуется выполнить следующие обязанности. Основные направления деятельности консультанта: - Изучение территории, в частности: - подготовка топографической съёмки с указанием надземных и подземных инженерных сетей и сооружений на участке (точная информация должна быть получена от обслуживающих организаций); - проведение инженерно-геологических и гидрогеологических исследований и получение соответствующего отчёта; - получение заключения о техническом состоянии существующих зданий/сооружений на участке (если применимо); - разработка проектной документации в соответствии с законодательством РА, нормативно-техническими документами, техническим заданием и архитектурно-планировочным заданием; - согласование проекта со всеми заинтересованными органами и организациями в порядке, установленном законодательством РА, в частности: - получение заключений по пожарной и технической безопасности, - предварительное согласование проектов наружных инженерных сетей и их переноса с соответствующими обслуживающими организациями, - при необходимости — согласования с другими профильными органами и организациями, - в предусмотренных законом случаях — представление проекта на экологическую оценку воздействия на окружающую среду и экспертизу с получением положительного заключения. *) Пакет проектной документации представляется Заказчиком на градостроительную и государственную комплексную экспертизу. В ходе экспертиз консультант дорабатывает проект на основании замечаний в сроки, указанные Заказчиком. Консультант обязан: - в процессе разработки технического задания оказывать поддержку специалистам Заказчика и предоставлять необходимую информацию о нормативных требованиях к проектируемым работам; - участвовать и содействовать в проведении общественных слушаний по проекту в соответствии с законодательством РА; - сотрудничать с организациями, эксплуатирующими инженерные сети, согласовывать с ними проектные предложения по переносу или подземной переукладке существующих сетей, при необходимости — при поддержке Заказчика получать технические условия; - проверять на месте соответствие предоставленных технических условий и исходных данных реальному положению и проектным требованиям, при выявлении несоответствий уведомлять Заказчика; - до разработки рабочих чертежей согласовывать все проектные решения с Заказчиком, представляя эскизные варианты решений; - с учётом замечаний и комментариев Заказчика вносить соответствующие изменения в проект; - учитывать замечания и предложения по результатам экспертизы (градостроительной, экологической, технической безопасности и др.) и вносить соответствующие корректировки в проект. |
| 5 | Состав проекта | Состав и содержание проектной документации разрабатываются в соответствии с требованиями, утверждёнными приказом № 128-Н от 11.09.2017 г. Председателя Государственного комитета градостроительства при Правительстве Республики Армения. Пакет проектной документации в обязательном порядке должен содержать: ### Том 0. «Исходные данные» #### 0.1. Исходные материалы и иные документы, в том числе: - сведения о проектной организации, её штатном составе, лицензиях и разрешениях; - архитектурно-планировочное задание (предоставляется Заказчиком); - топографическая съёмка территории масштаба 1:500; - материалы инженерно-геологических изысканий и отчёт; - исходные данные и справки, предоставленные ресурсоснабжающими организациями по существующей инженерной инфраструктуре, а где необходимо — технические условия; - ситуационный план с указанием существующих надземных и подземных коммуникаций и инженерных сетей; - соответствующие согласования в случае необходимости переноса и/или переустройства инженерных сетей; - материалы согласования проекта с заинтересованными органами и организациями (письма, согласованные листы, экспертные заключения). - Заключение о техническом состоянии подлежащего сносу здания В состав пакета отдельно включаются оригиналы всех экспертных заключений, а в электронный пакет — их цветные скан-копии. #### Общая пояснительная записка #### Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности *) В пояснительной записке и соответствующих расчётах необходимо обобщить все предусмотренные мероприятия, в том числе: - ориентацию здания по сторонам света; - теплоизоляцию стен, покрытий и наружных трубопроводов; - применение профилей с терморазрывом; - использование солнечной энергии; - применение LED-светильников; - и другие решения. # Том 1. «Генеральный план и благоустройство» ### 1.1. Генеральный план - Генеральный план участка; - Проект вертикальной планировки; - Картограмма земляных масс (М 1:500), разрезы; - Сводная схема существующих и проектируемых инженерных сетей с указанием точек подключения к существующим коммуникациям. ### 1.2. Проект благоустройства территории - Чертежи открытого спортивного поля, беговой дорожки и ограждения, узлы и спецификации применяемых материалов; - Чертежи дорожных покрытий, пешеходных дорожек, пандусов, лестниц и подпорных стен (при необходимости), узлы и спецификации материалов; - Архитектурные и конструктивные решения малых архитектурных форм, скамеек, навесов, урн и элементов наружного освещения, узлы и спецификации; - Решения по озеленению и спецификации проектируемых растений. # Том 2. «Архитектурная часть и технология» ### 2.1. Архитектурная часть - Планы этажей, подвала и кровли, разрезы, фасады, узлы и спецификации; - Детальные чертежи дверей, окон, витражей, противопожарных дверей, полов, козырьков, ограждений и поручней (внешний вид, разрезы, узлы крепления и т.д.) с указанием применяемых материалов, типов и толщины стекла, спецификации; - Мероприятия по обеспечению доступности для лиц с инвалидностью (адаптированные внутренние и наружные пространства, пандусы, лифт, направляющая тактильная плитка, разметка, специальное оборудование в санузлах, выделенные места в зале и др.). Указанные решения представляются отдельными чертежными листами с подробным указанием: - всех размеров; - внешнего вида материалов и оборудования; - спецификаций; - поясняющих схем монтажа оборудования; - подробных инструкций по установке. ### 2.2. Технологическая часть - Планы с расстановкой мебели и оборудования; - Схемы; - Спецификации; - Иные необходимые материалы. # Том 3. «Конструктивная часть» ### 3.1. Чертежи конструктивных элементов ниже отметки 0.000. ### 3.2. Чертежи конструктивных элементов выше отметки 0.000. ### 3.3. Исходный файл расчёта, выполненного в программе LIRA, и расчётный отчёт. # Том 4. «Инженерные сети» ### 4.1. Электротехническая часть #### 4.1.1. Электроснабжение: наружные и внутренние сети. #### 4.1.2. Электроосвещение: наружные и внутренние сети. #### 4.1.3. Фотоэлектрическая (солнечная) станция. ### 4.2. Водоснабжение и канализация #### 4.2.1.Водоснабжение: наружные и внутренние сети. #### 4.2.2. Канализация: наружные и внутренние сети. ### 4.3. Отопление и вентиляция #### 4.3.1. Наружные и внутренние сети теплоснабжения, котельная. #### 4.3.2. Система вентиляции. ### 4.4. Слаботочные сети #### 4.4.1. Система пожарной сигнализации. #### 4.4.2. Система видеонаблюдения территории. #### 4.4.3. Система звонковой и часовой сигнализации. #### 4.4.4. Компьютерная сеть. # Том 5. «Проект организации строительства» ### 5.1. Проект организации строительства. ### 5.2. Проект сноса / демонтажа существующих зданий и сооружений. # Том 6. «Сметная документация» ### 6.1. Ведомость объёмов строительных работ. ### 6.2. Смета. ### 6.3. Ведомость объёмов работ со сметными расчётами, в соответствии с формой, предоставляемой Заказчиком. # Том 7. «Экспертизы» ### 7.1. Заключение экспертизы ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду), мероприятия по охране окружающей среды. *) В случае если проект подлежит процедуре ОВОС. ### 7.2. Заключение по технической безопасности (КТХАТМ). В том числе: - по лифтам; - по котельной. ### 7.3. Согласование с Инспекцией по Градостроительству Пожарной и Технической Безопасности /ИГПТБ/ по вопросам пожарной безопасности. *) Заключение простой градостроительной экспертизы и заключение государственной комплексной экспертизы получает Заказчик. |
| 6 | Прочие требования | ### Требования к строительным материалам, изделиям и оборудованию - В проекте необходимо предусмотреть подробное и исчерпывающее описание характеристик применяемых строительных материалов, изделий и оборудования (эксплуатационных характеристик) в спецификациях и сметной документации с указанием основных и/или паспортных технических показателей соответствующего изделия, а также наименования производителя и модели (при наличии). - В случае использования ссылок на конкретную продукцию описание характеристик должно содержать слова «или эквивалент». - При проектировании систем вентиляции и насосного оборудования необходимо указывать информацию о допустимых отклонениях мощностных характеристик оборудования. - Срок службы используемых материалов, устройств и оборудования /сводный список/, - Гарантийные сроки на устройства и оборудование /сводный список/ ## Срок выполнения проектных работ Срок сдачи проектно-сметной документации составляет 150 календарных дней со дня вступления в силу договора (соглашения) и 180 календарных дней включая получения разрешений и заключения экспертной комиссии. Окончательный пакет документов, представленный Заказчику после проверки отделом планирования и надзора ATDF, будет направлен ATDF в комиссию по планированию и надзору, а после получения положительного заключения — в государственную комплексную комиссию. Доработка проекта В случае необходимости, если в ходе координации проекта (в том числе с Заказчиком) комиссия по планированию и/или государственная комплексная комиссия вынесут отрицательное или положительное заключение с условием дополнительной разработки проекта, Консультант обязан выполнить дополнительную разработку проектно-сметной документации без финансового вознаграждения в течение срока, указанного Заказчиком. ## Передача проектно-сметной документации Заказчику Проектно-сметная документация разрабатывается с использованием соответствующего программного обеспечения (AutoCAD, ArchiCAD, Excel, Word и др.). ### Представление документации на бумажном носителе - Полный комплект проектной документации (текстовые и графические материалы) — 4 экземпляра на бумажном носителе. - Полный комплект сметной документации и ведомостей объёмов работ со сметами (ценовое предложение с единичными расценками и удельными весами) — по 2 экземпляра на бумажном носителе. ### Представление документации в электронном виде - Полный комплект проектно-сметной документации — 1 экземпляр на электронном носителе, включая: - текстовые и графические материалы — в форматах Word, AutoCAD и PDF; - сметную документацию и ведомости объёмов работ — в форматах Excel и PDF; - расчёт конструктивной системы — в формате программы LIRA. * Файлы, размещаемые на электронном носителе, должны иметь наименования, соответствующие их содержанию, и не содержать посторонней информации. ### Важное требование ❗ Все материалы должны быть представлены в двух языковых версиях — на армянском и русском языках. |
| 7 | Порядок принятия работы консультанта | Окончательное принятие проекта Заказчиком и оформление акта приёмки-передачи выполняется после получения положительного заключения государственной комплексной экспертизы градостроительной документации по проекту. |