Приложение 1.1

Техническое задание

На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для строительства нового здания основной школы на 936 ученических мест в городе Арташат Араратской области Республики Армения.

| 1 | Краткое описание объекта (его фактическое состояние), местоположение. | Новое здание средней школы на 936 ученических мест будет построен на территории существующей школы; существующее здание подлежит сносу. Адрес: город Арташат Араратской области, улица Маркса 40 Кадастровый номер: 03-001-0057-0037. Площадь земельного участка: 1,2 га. Свидетельство №: (02102018-03-0036). Мощность школы / количество учащихся: 1027 Проектируемая основная школа рассчитана на 1000 ученических мест. Здание было построено в 1965-х годах. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование проекта и нормативные требования | Проект реализуется в рамках программы Правительства Республики Армения по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 300 школ (образовательных комплексов) и 500 детских садов. ### Документы, являющиеся основанием для проектирования (предоставляются Заказчиком) - Свидетельство на земельный участок; - Техническое задание /текущий документ/ - Архитектурно-планировочное задание (АПЗ); - Технические условия (ТУ). ### Исходные данные, являющиеся основанием для проектирования (получаются Консультантом) - Топографическая съёмка масштаба не менее М 1:500, уточнение границ и координат земельного участка (уточнить границы и координаты выделенного земельного участка, в случае несоответствий представить информацию Заказчику); - Отчёт об инженерно-геологических и гидрогеологических изысканиях; - Заключение о техническом состоянии подлежащего сносу здания; - Справки, выданные ресурсоснабжающими организациями, о проходящих по территории или вблизи территории надземных и подземных инженерных сетях; - Иные данные — по мере необходимости. ### Нормативные документы, являющиеся основанием для проектирования Документация разрабатывается в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения и нормативно-технических документов, в частности с обеспечением требований следующих документов: - Постановление Правительства РА № 596-Н от 19.03.2015 г. «Об утверждении порядка выдачи разрешений и иных документов для целей застройки в Республике Армения и о признании утратившими силу ряда постановлений Правительства РА»; - Требования подпункта 10 пункта 33 Порядка, утверждённого Постановлением Правительства РА № 526-Н от 04.05.2017 г. «Об утверждении порядка организации процесса закупок и признании утратившим силу Постановления Правительства РА № 168-Н от 10.02.2011 г.»; - Постановление Правительства РА № 1504-Н от 25.12.2014 г. «О применении мероприятий, направленных на повышение энергосбережения и энергоэффективности на объектах, строящихся (реконструируемых, ремонтируемых) за счёт государственных средств»; - СН РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населённых пунктов»; - СН РА II-7.01-2011 «Строительная климатология»; - СН РА 30-02-2022 «Благоустройство территорий»; - СН РА 20-04-2020 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования»; - СН РА 52-01-2021 «Бетонные и железобетонные конструкции»; - СН РА 53-01-2020 «Стальные конструкции»; - СН РА 31-03-2020 «Общественные здания и сооружения»; - СН РА 31-03.01-2014 «Здания общеобразовательного назначения»; - СН РА 21-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (в последней редакции); - СН РА IV-11.07.01-2006 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; - СН РА 22-03-2017 «Искусственное и естественное освещение»; - СН РА 40-01.02-2020 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СН РА 40-01.03- «Канализация. Наружные сети и сооружения»; - СН РА 40-01.01-2014 «Внутреннее водоснабжение и водоотведение зданий»; - СН РА IV-12.02.01-2004 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; - Санитарные правила и нормы № 2.2.4-016-17 «Требования, предъявляемые к образовательным учреждениям, реализующим общеобразовательные программы»; - Иные обязательные нормативно-технические документы, регламенты и правила. |
| 3 | Стадии проектирования | Проектную документацию разработать в трех стадиях Этап I. Сбор исходных данных и разработка эскизного проекта - Выполнение топографической съемки территории - Получение заключения о техническом состоянии существующего здания и его сейсмической уязвимости. - Разработка эскизного проекта строительства школы и его согласование с Заказчиком. - На основании согласованного эскизного проекта проведение инженерно-геологических изысканий и подготовка соответствующего отчета. - В случае если проект подлежит экологической экспертизе /ОВОС/ - организация первых общественных слушаний с целью представления проекта на экологическую экспертизу (ОВОС). - Срок выполнения I этапа: 60 календарных дней со дня, следующего за днем вступления Договора в силу. - *) Работа считается выполненной в установленный срок, если в указанный срок Консультант получил утверждение эскизного проекта от Заказчика (ФТРА/ՀՏԶՀ). - **) Представленный на согласование эскизный проект рассматривается ФТРА и утверждается либо возвращается с замечаниями в течение 5 рабочих дней. Доработанный по замечаниям проект рассматривается дополнительно в течение 5 рабочих дней. Указанный срок включается в предусмотренные для I этапа 60 календарных дней. ________________________________________ ### Этап II. Разработка полного комплекта проектно-сметной документации На основании согласованного с Заказчиком эскизного проекта разработка рабочего проекта строительства школы, а также получение заключений по пожарной и технической безопасности. Срок выполнения II этапа: 210 календарных дней со дня, следующего за днем вступления Договора в силу (без учета I этапа — 150 календарных дней). *) Работа считается выполненной в установленный срок, если Консультант получил: - утверждение Заказчиком (ФТРА/ՀՏԶՀ) рабочего проекта (полного комплекта проектно-сметной документации); - заключения по пожарной и технической безопасности; - предварительные согласования эксплуатирующих (ресурсоснабжающих) организаций по инженерным разделам проекта (в случае необходимости переноса или переустройства существующих инженерных сетей). **) Представленный на согласование рабочий проект рассматривается ФТРА/ՀՏԶՀ и утверждается либо возвращается с замечаниями в течение 5 рабочих дней. Доработанный по замечаниям проект рассматривается дополнительно в течение 5 рабочих дней. Указанный срок включается в предусмотренный для II этапа 150- /календарных/ дневный срок. ### Этап III. Получение согласований и экспертных заключений Заказчик представляет проект на: - согласование в Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения; - прохождение упрощенной градостроительной экспертизы. Консультант: - получает и передает Заказчику заключение экологической экспертизы (ОВОС) — в случае если проект подлежит экологической экспертизе; - дорабатывает проект на основании замечаний, полученных в ходе согласований и экспертиз. *) Замечания, полученные в ходе согласований и экспертиз, передаются Консультанту для устранения выявленных недостатков проекта в сроки, установленные Заказчиком. Срок выполнения III этапа: 240 календарных дней со дня, следующего за днем подписания Договора (без учета I и II этапов — 30 календарных дней). После получения положительного заключения упрощенной градостроительной экспертизы Заказчик / ФТРА/ՀՏԶՀ/ представляет комплект проектной документации на государственную комплексную экспертизу. |
| 4 | Описание ситуации и краткое описание работ, которые необходимо выполнить (планируемые). | В настоящее время в средней школе обучается 1027 учащихся, функционирует 12 классов. Здание не имеет подвального этажа Предусматривается снос существующего здания и строительство на его месте по индивидуальному проекту нового школьного здания на 936 ученических мест. Новое здание проектировать с подвальным этажом, приспособленным под укрытие. Надземная часть — до 4 этажей. Цель задания — строительство на территории действующей школы нового здания школы мощностью 936 ученических мест взамен существующих корпусов, с полным набором функциональных помещений, предусмотренных нормативами, а также с открытым спортивным полем. ### Основные требования - Классы проектировать из расчёта 26 учащихся на класс. - Площадь столовой рассчитывать из нормы 1 м² на одно посадочное место, из расчёта одновременного питания (с обеспечением мест при трех сменах питания по нормам). - Актовый зал — /кол, местпо нормам/. - 2 закрытых спортивных зала большой с трибуной на 2 ряда размером 24 × 15 м. и малый зал - В случае проектирования школы в виде отдельных корпусов все корпуса соединить тёплыми переходами. - Обеспечить доступность для маломобильных групп населения, связать все этажи лифтом (включая подвальный этаж). - Эвакуационные лестницы проектировать с непосредственным выходом наружу. ### Подвальный этаж В подвальном этаже предусмотреть: - укрытие; - отдельный выход неподсредственно наружу - технические помещения; - складские помещения; - учебный тир. ### Наружные спортивные сооружения Предусмотреть открытое спортивное поле с разметкой и оборудованием для мини-футбола размером 20 × 40 м, а также внешнюю беговую дорожку шириной 2,5 м. ### Инженерное обеспечение Новое здание должно быть оснащено всеми необходимыми инженерными системами: - электроснабжение и электроосвещение; - водоснабжение; - канализация; - отопление; - вентиляция; - слаботочные системы: - связь; - видеонаблюдение; - система звонков; - пожарная сигнализация; - пожарные краны; - при необходимости — пожарный гидрант; - и другие системы согласно нормативным требованиям. ### Энергоснабжение и коммунальные системы - Предусмотреть солнечную фотоэлектрическую станцию с размещением панелей на крыше и/или на территории. В случае размещения на территории участок должен быть выделен и ограждён. - Отопление проектировать на газовом топливе (предусмотреть котельную). - Предусмотреть установку очистных сооружений сточных вод с последующим подключением к сельской канализационной сети. - Предусмотреть наружное освещение фотовольтовыми светильниками. ### Генеральный план территории На генеральном плане должны быть отражены: - все сооружения; - подъезды пожарной техники; - открытое спортивное поле; - наружные инженерные сети; - участок размещения очистных сооружений канализации; - решения по благоустройству и отдельные элементы благоустройства; - иная необходимая инфраструктура в соответствии с техническими условиями. ### Благоустройство территории В проекте благоустройства обязательно предусмотреть: - все решения по устройству открытого спортивного поля; - ограждение; - наружное освещение; - бордюры из базальта; - асфальтовое покрытие; - выделение коммунальных и озеленённых зон; - оснащение озеленённых участков системой полива. Размещение сооружений выбирать по принципу минимального ущерба существующим деревьям. ## Требования к зданию школы - Наружные двери и окна — из алюминиевого профиля толщиной не менее 60 мм с терморазрывом. - Внутренние двери — из МДФ толщиной не менее 40 мм, дверная коробка не менее 60 мм; двери учебных кабинетов должны иметь остеклённые вставки (цвет и внешний вид согласовать с Заказчиком). - Все инженерные коммуникации (трубы, кабели) прокладывать скрыто в стенах, полах и потолках. - Для лабораторных кабинетов химии, физики и информатики отдельно разработать планы с привязкой расстсновки мебели и точек подключения комуникаций։ - Подвесные потолки в санузлах, душевых, актовом зале и коридорах допускается выполнять типа «Армстронг». - Над школьными досками предусмотреть линейные светодиодные светильники. - Актовый зал размещать на первом или втором этаже. - Здание проектировать с системой естественной вентиляции; иные вентиляционные системы предусматривать в соответствии с нормативными требованиями. - Эвакуационные лестничные клетки, требуемые нормами пожарной безопасности, проектировать с непосредственным выходом наружу; из подвального этажа предусмотреть не менее двух выходов непосредственно наружу. - Из актового и спортивного залов предусмотреть выходы непосредственно наружу. - Конструктивная схема здания — монолитный железобетон. - Кровля — скатная, из окрашенного профилированного металлического листа с порошковым покрытием. - Отвод дождевых вод организованный, в том числе посредством встроенных лотков с отводом воды от замощённых поверхностей. - Цоколь облицевать базальтовыми плитами. - Замощение вокруг здания выполнить из базальтовых плит /брекча/. - Бордюры — из базальтового камня размером 150 × 300 мм. - Настоящим заданием предусматривается система пожарной сигнализации. Автоматическая система пожаротушения не предусматривается. - Планировочное решение кухонной зоны согласовать с Министерством образования, науки, культуры и спорта РА с учётом количества и габаритов кухонного оборудования, которое будет закупаться данным ведомством. ### В части внутренней отделки #### Перегородки, стены, потолки - В санузлах — глухие перегородки из МДФ, смонтированные на металлическом каркасе. - Стены и потолки учебных классов, административных помещений, коридоров и вестибюля — окраска латексной краской. - Кухня, технические помещения, санузлы — облицовка стен керамической плиткой. - В санузлах облицовку стен керамической плиткой выполнять до уровня подвесного потолка. - На кухне облицовку стен керамической плиткой выполнять на высоту 1,8 м. ### Полы - Учебные классы, административные помещения, актовый зал — виниловое покрытие толщиной 2 мм. - Вестибюль, коридоры, рекреационные зоны, столовая, кухня, технические помещения, санузлы — напольная плитка из керамогранита. - Сцену выполнить с деревянным покрытием, обработанным антисептическим составом и матовым лаком. ### Плинтусы Плинтусы выполнять высотой 8–10 см: - для виниловых полов — из МДФ; - для полов из керамогранита — из керамогранита. ### Лестницы - Ступени облицевать плитами из керамогранита с нескользящим краем. ### Лифт - Размеры лифта предусмотреть для пользователей инвалидных колясок: - внутренняя ширина кабины — 1,10 м; - внутренняя глубина кабины — 1,40 м. ### Розетки, выключатели, светильники и другое электрооборудование - Электрические выключатели предусмотреть на высоте 1,8 м от уровня пола. Обязательно предусмотреть розетки: - на сцене (горизонтальное исполнение) — по одной одинарной розетке с каждой стороны; - на задней стене сцены — по одной тройной розетке с каждой стороны; - в каждом учебном классе — по одной двойной розетке возле рабочего места учителя. ### Оснащение помещений Во всех учебных классах, административных помещениях и столовой предусмотреть: - рулонные шторы; - по одному окну со сложным запорным механизмом и противомоскитной сеткой. На всех открывающихся окнах кухни предусмотреть противомоскитные сетки. На путях эвакуации установить указатели направления движения к выходу, а на выходах — знаки «Выход». ## В процессе выполнения задания Консультант обязан выполнить следующие обязанности Основные направления деятельности Консультанта: - обследование территории, в частности: - выполнение топографической съёмки с указанием существующих надземных и подземных инженерных сетей и сооружений (точную информацию получать от ресурсоснабжающих организаций); - выполнение инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий и получение соответствующего отчёта; - получение заключения о техническом состоянии существующих зданий и сооружений на территории (при необходимости); - разработка проектной документации в соответствии с законодательством Республики Армения, нормативно-техническими документами, техническим заданием и архитектурно-планировочным заданием; - согласование проекта в установленном законодательством Республики Армения порядке со всеми заинтересованными органами и организациями, в частности: - получение заключений по вопросам пожарной и технической безопасности; - предварительное согласование наружных инженерных сетей и проектов их переноса с соответствующими ресурсоснабжающими организациями; - при необходимости согласования с другими заинтересованными органами и организациями; - в случаях, предусмотренных законодательством Республики Армения, представление проекта на оценку воздействия на окружающую среду и экологическую экспертизу с получением положительного заключения*. *) Пакет проектной документации на простую и государственную комплексную экспертизу градостроительной документации представляет Заказчик. По замечаниям, полученным в ходе экспертиз, Консультант обязан доработать проект в сроки, указанные Заказчиком. ### Консультант обязан: - В процессе разработки проектного задания оказывать содействие специалистам Заказчика и предоставлять необходимую информацию о нормативных требованиях, предъявляемых к планируемым строительным работам. - Участвовать и оказывать поддержку в проведении общественных обсуждений (слушаний) по проекту, организуемых в соответствии с законодательством Республики Армения. - Взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями, эксплуатирующими инженерные сети, согласовывать с ними проектные предложения по переносу существующих сетей и их переустройству подземным способом, а при необходимости, при содействии Заказчика, получать соответствующие технические условия. - На месте проверять соответствие предоставленных технических условий и иных исходных данных фактическому состоянию и проектным требованиям; в случае выявления несоответствий информировать Заказчика. - До начала разработки рабочих чертежей согласовывать с Заказчиком все проектные решения, представляя эскизные варианты предлагаемых решений. - С учётом замечаний и комментариев Заказчика вносить соответствующие изменения в проект. - Учитывать замечания и предложения, полученные в ходе экспертизы (экспертиз) проекта (в том числе экспертизы градостроительной документации, оценки воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы, экспертизы технической безопасности и других видов экспертиз), и вносить в проект соответствующие изменения и уточнения. |
| 5 | Состав проекта | Состав и содержание проектной документации разрабатываются в соответствии с требованиями, утверждёнными приказом № 128-Н от 11.09.2017 г. Председателя Государственного комитета градостроительства при Правительстве Республики Армения. Пакет проектной документации в обязательном порядке должен содержать: ### Том 0. «Исходные данные» #### 0.1. Исходные материалы и иные документы, в том числе: - сведения о проектной организации, её штатном составе, лицензиях и разрешениях; - архитектурно-планировочное задание (предоставляется Заказчиком); - топографическая съёмка территории масштаба 1:500; - материалы инженерно-геологических изысканий и отчёт; - исходные данные и справки, предоставленные ресурсоснабжающими организациями по существующей инженерной инфраструктуре, а где необходимо — технические условия; - ситуационный план с указанием существующих надземных и подземных коммуникаций и инженерных сетей; - соответствующие согласования в случае необходимости переноса и/или переустройства инженерных сетей; - материалы согласования проекта с заинтересованными органами и организациями (письма, согласованные листы, экспертные заключения). В состав пакета отдельно включаются оригиналы всех экспертных заключений, а в электронный пакет — их цветные скан-копии. #### Общая пояснительная записка #### Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности *) В пояснительной записке и соответствующих расчётах необходимо обобщить все предусмотренные мероприятия, в том числе: - ориентацию здания по сторонам света; - теплоизоляцию стен, покрытий и наружных трубопроводов; - применение профилей с терморазрывом; - использование солнечной энергии; - применение LED-светильников; - и другие решения. # Том 1. «Генеральный план и благоустройство» ### 1.1. Генеральный план - Генеральный план участка; - Привязочный ГенПлан - Топосьемка - Проект вертикальной планировки; - Картограмма земляных масс (М 1:500), разрезы; - Сводная схема существующих и проектируемых инженерных сетей с указанием точек подключения к существующим коммуникациям. ### 1.2. Проект благоустройства территории - Чертежи открытого спортивного поля, беговой дорожки и ограждения, узлы и спецификации применяемых материалов; - Чертежи дорожных покрытий, пешеходных дорожек, пандусов, лестниц и подпорных стен (при необходимости), узлы и спецификации материалов; - Архитектурные и конструктивные решения малых архитектурных форм, скамеек, навесов, урн и элементов наружного освещения, узлы и спецификации; - Решения по озеленению и спецификации проектируемых растений. # Том 2. «Архитектурная часть и технология» ### 2.1. Архитектурная часть - Планы этажей, подвала и кровли, разрезы, фасады, узлы и спецификации; - Детальные чертежи дверей, окон, витражей, противопожарных дверей, полов, козырьков, ограждений и поручней (внешний вид, разрезы, узлы крепления и т.д.) с указанием применяемых материалов, типов и толщины стекла, спецификации; - Мероприятия по обеспечению доступности для лиц с инвалидностью (адаптированные внутренние и наружные пространства, пандусы, лифт, направляющая тактильная плитка, разметка, специальное оборудование в санузлах, выделенные места в зале и др.). Указанные решения представляются отдельными чертежными листами с подробным указанием: - всех размеров; - внешнего вида материалов и оборудования; - спецификаций; - поясняющих схем монтажа оборудования; - подробных инструкций по установке. ### 2.2. Технологическая часть - Планы с расстановкой мебели и оборудования; - Схемы; - Спецификации; - Иные необходимые материалы. # Том 3. «Конструктивная часть» ### 3.1. Чертежи конструктивных элементов ниже отметки 0.000. ### 3.2. Чертежи конструктивных элементов выше отметки 0.000. ### 3.3. Исходный файл расчёта, выполненного в программе LIRA, и расчётный отчёт. # Том 4. «Инженерные сети» ### 4.1. Электротехническая часть #### 4.1.1. Электроснабжение: наружные и внутренние сети. #### 4.1.2. Электроосвещение: наружные и внутренние сети. #### 4.1.3. Фотоэлектрическая (солнечная) станция. ### 4.2. Водоснабжение и канализация #### 4.2.1. Водоснабжение: наружные и внутренние сети. #### 4.2.2. Канализация: наружные и внутренние сети. ### 4.3. Отопление и вентиляция #### 4.3.1. Наружные и внутренние сети теплоснабжения, котельная. #### 4.3.2. Система вентиляции. ### 4.4. Слаботочные сети #### 4.4.1. Система пожарной сигнализации. #### 4.4.2. Система видеонаблюдения территории. #### 4.4.3. Система звонковой и часовой сигнализации. #### 4.4.4. Компьютерная сеть. # Том 5. «Проект организации строительства» ### 5.1. Проект организации строительства. ### 5.2. Проект сноса / демонтажа существующих зданий и сооружений. # Том 6. «Сметная документация» ### 6.1. Ведомость объёмов строительных работ. ### 6.2. Смета. ### 6.3. Ведомость объёмов работ со сметными расчётами /По форме заказчика # Том 7. «Экспертизы» ### 7.1. Заключение экспертизы ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду), мероприятия по охране окружающей среды. *) В случае если проект подлежит процедуре ОВОС. ### 7.2. Заключение по технической безопасности (КТХАТМ). В том числе: - по лифтам; - по котельной. ### 7.3. Согласование с Инспекцией по Градостроительству Пожарной и Технической Безопасности /ИГПТБ/ по вопросам пожарной безопасности. *) Заключение простой градостроительной экспертизы и заключение государственной комплексной экспертизы получает Заказчик. |
| 6 | Прочие требования | ### Требования к строительным материалам, изделиям и оборудованию - В проекте необходимо предусмотреть подробное и исчерпывающее описание характеристик применяемых строительных материалов, изделий и оборудования (эксплуатационных характеристик) в спецификациях и сметной документации с указанием основных и/или паспортных технических показателей соответствующего изделия, а также наименования производителя и модели (при наличии). - В случае использования ссылок на конкретную продукцию описание характеристик должно содержать слова «или эквивалент». - При проектировании систем вентиляции и насосного оборудования необходимо указывать информацию о допустимых отклонениях мощностных характеристик оборудования. ## Срок выполнения проектных работ Срок сдачи проектно-сметной документации составляет 210 календарных дней со дня вступления в силу договора (соглашения) и 240 календарных дней включая получения разрешений и заключения экспертной комиссии. Окончательный пакет документов, представленный Заказчику после проверки отделом планирования и надзора ATDF, будет направлен ATDF в комиссию по планированию и надзору, а после получения положительного заключения — в государственную комплексную комиссию. ## Доработка проекта В случае необходимости, если в ходе координации проекта (в том числе с Заказчиком) комиссия по планированию и/или государственная комплексная комиссия вынесут отрицательное или положительное заключение с условием дополнительной разработки проекта, Консультант обязан выполнить дополнительную разработку проектно-сметной документации без финансового вознаграждения в течение срока, указанного Заказчиком. ## Передача проектно-сметной документации Заказчику Проектно-сметная документация разрабатывается с использованием соответствующего программного обеспечения (AutoCAD, ArchiCAD, Excel, Word и др.). ### Представление документации на бумажном носителе - Полный комплект проектной документации (текстовые и графические материалы) — 4 утвержденных экземпляра на бумажном носителе. - Полный комплект сметной документации и ведомостей объёмов работ со сметами (ценовое предложение с единичными расценками и удельными весами) — по 2 экземпляра на бумажном носителе. ### Представление документации в электронном виде - Полный комплект проектно-сметной документации — 1 экземпляр на электронном носителе, включая: - текстовые и графические материалы — в форматах Word, AutoCAD и PDF; - сметную документацию и ведомости объёмов работ — в форматах Excel и PDF; - расчёт конструктивной системы — в формате программы LIRA. * Файлы, размещаемые на электронном носителе, должны иметь наименования, соответствующие их содержанию, и не содержать посторонней информации. ### Важное требование ❗ Все материалы должны быть представлены в двух языковых версиях — на армянском и русском языках. |
| 7 | Порядок принятия работы консультанта | Окончательное принятие проекта Заказчиком и оформление акта приёмки-передачи выполняется после получения положительного заключения государственной комплексной экспертизы градостроительной документации по проекту. |

### Ведущий инженер-аналитик отдела изучения и анализа программ

Армен Даниелян

### Начальник отдела изучения и анализа программ

Рубен Терзян