Հավելված 1.1

Տեխնիկական առաջադրանք/բնութագիր

ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ գյուղի թիվ 1՝ 864 աշ/տեղ միջնակարգ դպրոցի նոր շենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ

| 1 | Օբյեկտի համառոտ նկարագիրը (փաստացի վիճակը), տեղակայման վայրը | ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ գյուղի 864 աշ/տեղ թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի նոր շենքը կառուցվելու է գոյություն ունեցող դպրոցի տարածքում, քանդելով գոյություն ունեցող շենքը ։ Հասցե Արարատի մարզի Արարատ գյուղ, Վ․ Սարգսյանի փողոց 40 Կադաստրային ծածկագիրը՝ 03-015-0056-0001 Հողամասի մակերես, հա՝ 1,612 Վկայական N 15102018-03-0006 Դպրոցի աշակերտների թիվը ՝ 366 – նախագծվող միջնակարգ դպրոցը կառուցվելու է թիվ 1 և թիվ 3 դպրոցների փոխարեն 864 աշ/տեղ հզորությամբ Շենքը կառուցվել է 1963-1974 թթ-ին։ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ | Ծրագիրն իրականացվում է թվով 300 դպրոցների (կրթահամալիր) և 500 մանկապարտեզների կառուցման, վերակառուցմնան և հիմնանորոգման ՀՀ կառավարության ծրագրի շրջանակներում։ Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր /տրամադրում է Պատվիրատուն/ - Հողամասի վկայական, - Տեխնիկական առաջադրանք/բնութագիր-/տվյալ փաստաթուղթ/ - Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք /ՃՀԱ/ - Տեխնիկական պայմաններ /ՏՊ/ Նախագծման համար հիմք հանդիսացող ելակետային տվյալներ /ձեռք է բերում Խորհրդատուն/ - Տեղագրական հանույթ, առնվազն Մ 1։500, հողամասի սահմանների և կոորդինատների ճշտում /ճշտել հատկացված հողամասի սահմանները և կոորդինատները, անհամապատասխանության դեպքում ներկայացնել Պատվիրատուին/, - Ինժեներաերկրաբանական և հիդրոերկրաբանական ուսումնասիրությունների հաշվետվություն, - Քանդվող շենքի տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացություն, - Մատակարար կազմակերպությունների կողմից տրված տեղեկանքներ՝ տարածքով կամ տարածքի հարևանությամբ անցնող վերգետնյա և ստորգետնյա ինժեներական գծերի մասին, - Այլ տվյալներ՝ ըստ անհրաժեշտության։ Նախագծման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվային փաստաթղթեր՝ Փաստաթուղթը մշակվելու է ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան, մասնավորապես ապահովելով հետևյալ փաստաթղթերի պահանջները՝ - ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որոշում <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>: - ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ <Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> թիվ 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ - ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին> - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում», - ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն», - ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում», - ՀՀՇՆ 20-04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր», - ՀՀՇՆ 52-01-2021 «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», - ՀՀՇՆ 53-01-2020 «Պողպատե կոնստրուկցիաներ, - ՀՀՇՆ 31-03-2020 «Հասարակական շենքեր և շինություններ», - ՀՀՇՆ 31-03.01-2014 «Հանրակրթական նշանակության շենքեր», - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն» շինարարական նորմեր /վերջին խմբագրությամբ/, - ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար», - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում», - ՀՀՇՆ 40-01.02-2020 «Ջրամատակարարում.Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», - ՀՀՇՆ 40-01.03- <Կոյուղի. արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ> - ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում» - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004 Ջեռուցում, օդապոխություն և օդի լավորակում, - N 2.2.4-016-17 «Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններին ներկայացվող պահանջներ» սանիտարական կանոններ և նորմեր, - Պարտադիր այլ նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթեր, կանոնակարգեր, կանոններ |
| 3 | Նախագծման փուլերը | Նախագծային փաստաթղթերը մշակել երեք փուլով: I փուլ ․ Ելակետային տվյալների հավաքագրում և էսքիզային նախագծի մշակում - Տարածքի տեղագրական հանույթի կազմում, - Գոյություն ունեցող շենքի տեխնիկական վիճակի և սեյսմիկ խոցելիության մասին եզրակացության ստացում, - Դպրոցի կառուցման <Էսքիզային նախագծի> մշակում և Պատվիրատուի հետ համաձայնեցում։ - Համաձայնեցված էսքիզային նախագծի հիման վրա Ինժեներաերկրաբանական ուսումասիրությունների իրականացում, հաշվետվության կազմում, - Նախագիծը ՇՄԱԳ փորձաքննության ենթակա լինելու դեպքում՝ նախագիծը ՇՄԱԳ փորձաքննության ներկայացնելու նպատակով 1-ին հանրային լսումների կազմակերպում։ I փուլի կատարման ժամկետ՝ Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից 60 օրացուցային օր։ *) Աշխատանքը համարվում է սահմանված ժամկետում կատարված, եթե նշված ժամկետում Խորհրդատուն ստացել է էսքիզային նախագծի վերաբերյալ Պատվիրատուի /ՀՏԶՀ/ հաստատումը։ **) Համաձայնեցման ներկայացված էսքիզային նախագիծը ՀՏԶՀ կողմից ուսումնասիրվում և հաստատվում է կամ դիտողություններով վերադարձվում է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Դիտողությունների հիման վրա լրամշակված նախագիծը ուսումնասիրվում է ևս 5 օրվա ժամկետում։ Նշված ժամկետը ներառված է I փուլի համար նախատեսված 60 օր ժամկետում։ II փուլ․ Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի մշակում Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված <Էսքիզային նախագծի> հիման վրա դպրոցի կառուցման «Աշխատանքային նախագծի» մշակում, հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության եզրակացությունների ստացում: II փուլի հանձնման ժամկետը՝ Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից 210 օրացուցային օրից։ /փուլը 150 օրացուցային օր/ *) Աշխատանքը համարվում է սահմանված ժամկետում կատարված, եթե նշված ժամկետում Խորհրդատուն ստացել է` - Աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ /նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթ/ Պատվիրատուի /ՀՏԶՀ/ հաստատումը, - Հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության վերաբերյալ եզրակացությունները, - Ինժեներական բաժինների վերաբերյալ մատակարար կազմակերպությունների նախնական համաձայնությունները /գոյություն ունեցող գծերի տեղափոխման /վերատեղադրման անհրաժեշտության դեպքում/, **) Պատվիրատուի համաձայնեցմանը ներկայացված աշխատանքային նախագիծը ՀՏԶՀ կողմից ուսումնասիրվում և հաստատվում է կամ դիտողություններով վերադարձվում է 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Դիտողությունների հիման վրա լրամշակված նախագիծը ուսումնասիրվում է նախագծման ընթացքում և վերջում ևս 7 աշխատանքային օրվա ժամկետում։ Նշված ժամկետը ներառված է II փուլի համար նախատեսված 150 օրյա ժամկետում։ III փուլ. Համաձայնեցումների և փորձաքննությունների եզրակացությունների ստացում Պատվիրատուն նախագիծը ներկայացնում է - ՀՀ ԿԳՄՍՆ համաձայնեցմանը։ - Քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության Խորհրդատուն ՝ - Ստանում և հանձնում է Պատվիրատուին ՇՄԱԳ փորձաքննության եզրակացությունը /նախագիծը ՇՄԱԳ փորձաքննության ենթակա լինելու դեպքում/։ - Լրամշակում է նախագիծը՝ համաձայնեցման և փորձաքննության ընթացքում ստացված դիտողությունների հիման վրա։ *) Համաձայնեցման և փորձաքննության ընթացքում ստացված դիտողությունները փոխանցվում են Խորհրդատուին, Պատվիրատուի նշված ժամկետում նախագծում թերությունները վերացնելու համար։ III փուլի կատարման ժամկետը՝ Պայմանագիրը ստորագրելու օրվան հաջորդող օրվանից 240 օրացուցային օր*) /առանց 1-ին և 2-րդ փուլերի՝ 30 օրացուցային օր/։ Քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության դրական եզրակացություն ստանալուց հետո Պատվիրատուն նախագծային փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնում է Պետական համալիր փորձաքննության։ Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը ընդունվում է և վճարումը կատարվում է Պետական համալիր փորձաքննության դրական եզրակացությունը ստանալուց հետո։ |
| 3,1 | «էսքիզային նախագիծ» | Նախագծի կազմը - Բացատրագիր, - Գլխավոր հատակագիծ ընդհանուր տվյալներով և տեղակապումով - Բարեկարգման և կանաչապատման հատակագիծ - Հատակագծեր /բոլոր հարկերի և տանիքի/ կահավորումով, սենյակների անվանումներով, չափերով և մակերեսներով - Բնորոշիչ Կտրվածքներ այդ թվում աստիճաններով, երկայնական և լայնական - Ճակատներ /գունային լուծումներով հարդարման նյութերի մանրամասն բացատրությամբ/ Այլ պահանջներ - Տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություն - Տեղահանույթի իրականացում - էսքիզային նախագիծը պատվիրատուի հետ համաձայնեցնելուց հետո ինժեներա-երկրաբանական հետազոտություն /ըստ հորատանցքերի տեղակապման հատակագծի/ Փուլի իրականացման ժամկետը Պայմանագրի կնքման օրից 45-60 օր- բայց ոչ ուշ քան օրացուցային 60 օրից -2 ամիս |
| 3,2 | «Աշխատանքային նախագիծ» | Աշխատանքային գծագրերը մշակվում են համաձայնեցված էսքիզային տարբերակի հիման վրա: |
| 3,3 | Համաձայնեցումների և փորձաքննությունների եզրակացությունների ստացում | Պատվիրատուն նախագիծը ներկայացնում է - ՀՀ ԿԳՄՍՆ , ՀՀ ԷՆ ՏԿ և ՀԲ-ի համաձայնեցմանը։ - Քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության - Պետական համալիր փորձաքննության /Պետական համալիր փորձաքննության ժամկետը 3-րդ փուլի ժամկետում ներառված չէ/։ - Օրենքով նախատեսված դեպքում խորհրդատուն ստանում և հանձնում է Պատվիրատուին՝ ՇՄԱԳ փորձաքննության եզրակացությունը։ *) Համաձայնեցման և փորձաքննության ընթացքում ստացված դիտողություններ լինելու դեպքում դրանք փոխանցվում են Խորհրդատուին, Պատվիրատուի նշված ժամկետում նախագծում թերությունները վերացնելու նպատակով։ 3-րդ փուլի կատարման ժամկետի ավարտը՝ Պայմանագիրը ստորագրելու պահից 240-րդ օրացուցային օրը*) |
| 4 | Իրավիճակի նկարագիրը և կատարման ենթակա (նախատեսվող) աշխատանքների համառոտ բնութագիրը | Ներկայումս դպրոցում սովորում է 366 աշակերտ: Նախատեսվում է քանդել գոյություն ունեցող շենքը, տեղում, անհատական նախագծով, կառուցել դպրոցի նոր շենք՝ 864 աշակերտ/տեղով նախագծվող միջնակարգ դպրոցը կառուցվելու է թիվ 1 և թիվ 3 դպրոցների փոխարեն 864 աշ/տեղ հզորությամբ ։ Նոր շենքը նախագծել նկուղային հարկով՝ հարմարեցված թաքստոցի համար։ Վերգետնյա հարկերի քանակը ըստ հաշվարկի։ Տարածքը հարթ է։ Նոր շենքը առաջարկվում է տեղադրել, հաշվի առնելով շրջակա գոյություն ունեցող կառուցապատումը և լավագույն լուսավորությունը ։ Առաջադրանքի նպատակն է՝ գործող դպրոցի տարածքում, գոյություն ունեցող մասնաշենքերի փոխարեն կառուցել նոր՝ 864 աշ/տեղ հզորությամբ դպրոցի շենք՝ նորմերով պահանջվող իր բոլոր գործառնական տարածքներով և բաց մարզադաշտով: - Դասարանները նախագծել 24 աշակերտի հաշվարկով, /3 զուգահեռ հոսքի ապահովմամբ/ - Առանձնացնել տարրական դպրոցի տարածքները հիմնական և ավագ դպրոցի տարածքներից, նախատեսել առանձին մուտք և ընդհանուր խաղերի սենյակ, - Ճաշարասրահի մակերեսը հաշվարկել 1 նստատեղին 1քմ սնվողների հաշվարով /3 հերթի ապահովմամբ/ - դպրոցի համար նախատեսել լրացուցիչ 3-4 դասասենյակ համապատասխան հաշվարկով - Հանդիսությունների դահլիճը ըստ տեղ/հաշվարկի - 24x15մ փակ մարզադահլիճ ։ - Դպրոցը առանձին մասնաշենքերով նախագծելու դեպքում, բոլոր մասնաշենքերը միացնել տաք անցումներով։ - Ապահովել մատչելիությունը հաշմանդամների համար, բոլոր հարկերը կապել վերելակով /այդ թվում նկուղային հարկը/, - Տարհանման աստիճանները նախագծել անմիջապես դուրս ելքով: - Նկուղային հարկում նախատեսել թագստոց, տեխնիկական ու պահեստային տարածքներ, ուսումնական հրաձգարան - Դուրսը նախատեսել բաց մարցադաշտ՝ մինի ֆուտբոլի դաշտի գծանշմամբ և կահավորմամբ, չափերը 20x40 և 2,5 մետր լայնությամբ արտաքին շերտ-վազքուղի/, Նոր կառույցը ապահովել ինժեներական բոլոր անհրաժեշտ համակարգերով /էլեկտրամատակարարում և էլեկտրալուսավորում, ջրամատակարարում, կոյուղի, ջեռուցում, օդափոխություն, թույլ հոսանքներ՝ կապ, տեսահսկում, զանգ, հրդեհային ազդարարման համակարգ, հրդեհային ծորակներ /пожарные краны/, անհրաժեշտության դեպքում նաև հրդեհային հիդրանտ և այլ, ըստ նորմատիվային պահանջների: - Նախատեսել արևային ֆոտովոլտային կայան, մարտկոցները տեղադրելով տանիքում և/կամ տարածքում, տարածքում տեղադրելու դեպքում՝ ցանկապատով առանձնացված հատվածում: - Ջեռուցումը նախագծել գազով /նախատեսել կաթսայատուն/ - Տեղադրել կոյուղու մաքրման սարքավորումներ, որից հետո միացնել գյուղի կոյուղու գծին։ - Նախատեսել արտաքին լուսավորություն ֆոտովոլտային լուսատուներով։ Տարածքի գլխավոր հատակագծում պետք է նշվեն բոլոր կառույցները, հրդեհային մեքենայի մոտեցումները, բաց մարզադաշտը, արտաքին ինժեներական գծերը, կոյուղու մաքրման սարքավորումների հատվածը, բարեկարգման լուծումները և առանձին տարրերը, այլ անհրաժեշտ ենթակառուցվածք՝ տեխնիկական պայմաններին համապատասխան: Տարածքի բարեկարգման նախագծում պարտադիր ներկայացնել բաց մարզադաշտի կառուցման բոլոր լուծումները, ցանկապատը և լուսավորությունը․ եզրաքարերը նախատեսել բազալտից, սալվածքը բազալտից /բրեկչա տիպի/, առանձնացնել կոմունալ և կանաչապատ գոտիները, կանաչապատ հատվածները ապահովել ոռոգման ցանցով: Կառույցների տեղադիրքն ընտրել գոյություն ունեցող ծառերին հնարավորինս քիչ վնաս տալու սկզբունքով։ Դպրոցի շենքում - Արտաքին դռները և պատուհանները՝ առնվազն 60մմ ալյումինե պրոֆիլներով, ջերմակամրջակով, - ներքին դռները ՄԴՖ-ից՝ ոչ պակաս 40մմ հաստությամբ, դռան շրջանակը՝ ոչ պակաս 60մմ-ից, դասասենյակների դռները պետք է ունենան ապակեպատ հատված /գույնը,տեսքը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/; - Բոլոր ինժեներական գծերը /խողովակներ, մալուխներ/ անցկացնել թաքնված պատերի, հատակների, առաստաղի մեջ, - Քիմիայի, Ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի սենյակների համար գծել առանձին կահավորման հատակագիծ՝ տեղակապելով սեղանները և կոմունիկացիաների միացման կետերը։ - Կախովի առաստաղներ սանհանգույցներում, ցնցուղարաններում, հանդիսությունների դահլիճում և միջանցքներում կարելի է նախատեսել ամստրոնգ տիպի առաստաղներ, - Գրատախտակների վերևը գծային LED լուսատու, - Հանդիսությունների դահլիճը տեղակայել 1-ին կամ 2-րդ հարկում, - Շենքը նախագծել բնական օդափոխության համակարգով, օդափոխության այլ համակարգերը նախագծել ըստ նորմատիվային պահանջների, - Հրդեհային անվտանգության նորմերով պահանջվող էվակուացիոն աստիճանավանդակները անմիջապես դուրս ելքով, նկուղային հարկից նախատեսել առնվազն երկու ելք դեպի դուրս, - Հանդիսությունների և Մարզա - դահլիճներից ապահովել ելքեր անմիջապես դեպի դուրս; - Շենքի կոնստրուկցիան – մոնոլիտ ե/բ, տանիքը լանջավոր՝ փոշեներկված գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղից, անձրևաջրերի հեռացումը կազմակերպված նաև հեռացնելով սալվածքից ներկառուցված առվակներով, գետնախարիսխը բազալտե սալերով, շենքի սալվածքը ասֆալտբետոնե կամ բազալտե բրեկչա տիպի ծածկույթով, եզրաքարերը բազալտե քարով 150*300 մմ, - Առաջադրանքով նախատեսվում է հրդեհային ազդարարման համակարգ։ Ավտոմատ հրդեհաշիջման համակարգ չի նախատեսվում, - խոհանոցային հատվածի հատակագծումը համաձայնեցնել ՀՀ ԿԳՄՍՆ հետ՝ վերջինիս կողմից ձեռք բերվող խոհանոցային սարքավորումների քանակը և չափերը հաշվի առնելու համար։ Ներքին հարդարման մասով․ Միջնորումներ, պատեր, առաստաղներ՝ - Սանհանգույցներում՝ մետաղական կարկասի վրա հավաքած մդֆ-ից խուլ միջնորումներ - Դասասենյակների, վարչական սենյակների, միջանցքների, նախասրահի պատերը և առաստաղները՝ լատեքսային ներկ - Խոհանոց, տեխնիկական սենյակներ, սանհանգույցներ – պատի կերամիկական սալիկներ՝ - Սանհանգույցներում պատերի կեռամիկական սալիկներով երեսապատումը մինչև կախովի առաստաղ, - խոհանոցում կեռամիկական սալիկներով երեսապատումը 1,8մ բարձրությամբ։ Հատակներ՝ - Դասաասենյակներ, վարչական սենյակներ, հանդիսությունների դահլիճ,– վինիլային, 2մմ հաստությամբ, - Նախասրահ, միջանցքներ, ռեկրեացիա, ճաշարան, խոհանոց, տեխնիկական սենյակներ, սանհանգույցներ – պրեսգրանիտ, հատակի սալիկներ, - Բեմ – իրականացնել փայտե ծածկույթ՝ մշակված հականեխիչ նյութով և անփայլ լաքով։ Շրիշակները իրականացնել 8-10 սմ բարձրությամբ՝ - վինիլային հատակների դեպքում՝ մդֆ-ից, - պրեսգրանիտե հատակների դեպքում՝ պրեսգրանիտից։ Աստիճանները՝ - աստիճանի պրեսգրանիտե սալերով չսահող եզրագծով Վերելակը՝ - չափերը սայլակով հաշմանդամների համար /խցիկի ներքին լայնությունը 1.10 մ, ներքին խորությունը՝ 1,40 մ Վարդակներ, անջատիչներ, լուսատուներ և այլ էլեկտրական սարգավորումներ՝ - Էլեկտրական անջատիչները նախատեսել 1,8մ բարձրության վրա պարտադիր նախատեսել վարդակներ նաև - բեմի վրա /հորիզոնական/ մեկ տեղանոց՝ մեկական ամեն կողմից, - բեմի հետևի պատի վրա 3 տեղանոց ՝ մեկական ամեն կողմից - դասասենյակներում մեկական երկու տեղանոց վարդակ ուսուցչի սեղանի մոտ Բոլոր դասասենյակներում, վարչական սենյակներում և ճաշարանում նախատեսել՝ - Գլանավարագույրներ, - Մեկական պատուհան բարդ փականով և հակամիջատային ցանցով։ - խոհանոցում բոլոր բացվող պատուհանների վրա նախատեսել հակամիջատային ցանցեր, Էվակուացիայի ճանապարհին տեղադրել ելքի ուղղությունը ցույց տվող սլաքներ, ելքերում՝ ելքի նշաններ։ Հանձնարարության ընթացքում խորհրդատուն պարտավորվում է կատարել հետևյալ պարտականությունները. Խորհրդատուի գործունեության հիմնական շրջանակներն են` - Տարածքի ուսումնասիրում, մասնավորապես՝ - տեղագրական հանույթի կազմում, նշելով տարածքում առկա վերգետնյա և ստորգետնյա ինժեներական գծերը և կառույցները /հստակ տեղեկատվությունը ստանալ մատակարար կազմակերպություններից/ - ինժեներաերկրաբանական ու հիդրոերկրաբանական հետզոտությունների կատարում և հաշվետվության ստացում, - տարածքում գոյություն ունեցող շենքերի/շինությունների տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացության ստացում /երբ կիրառելի է/, - նախագծային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ օրենսդրության, նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի, տեխնիկական և ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքներին համապատասխան, - ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նախագծի համաձայնեցում բոլոր շահագրգիռ մարմինների և կազմակերպությունների հետ, մասնավորապես՝ - հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության մասով եզրակացությունների ստացում, - արտաքին ինժեներական գծերի և դրանց տեղափոխման նախագծերի նախնական համաձայնեցում համապատասխան մատակարար կազմակերպությունների հետ, - ըստ անհրաժեշտության առնչվող այլ մարմինների ու կազմակերպությունների հետ համաձայնեցումներ, - ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում՝ նախագծի ներկայացում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության, դրական եզրակացության ստացում *) *) Նախագծային փաստաթղթերի փաթեթը Քաղաքաշինական փաստաթղթերի պարզ և պետական համալիր փորձաքննությունների ներկայացնում է Պատվիրատուն։ Փորձաքննությունների ընթացքում ստացված դիտողությունների հիման վրա նախագիծը լրամշակում է Խորհրդատուն՝ Պատվիրատուի կողմից նշված ժամկետում։ Խորհրդատուն պարտավոր է` - նախագծային առաջադրանքի մշակման ընթացքում օժանդակել Պատվիրատուի մասնագետներին և տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկություններ նախատեսվող կառուցապատման աշխատանքներին ներկայացվող նորմատիվ պահանջների վերաբերյալ, - մասնակցել և աջակցել ՀՀ օրենսդրության համաձայն նախագծի վերաբերյալ կազմակերպվող հանրային լսումների աշխատանքներին, - համագործակցել ինժեներական գծերը տնօրինող մատակարար կազմակերպությունների հետ, համաձայնեցնել նրանց հետ գոյություն ունեցող գծերի տեղափոխման, ստորգետնյա եղանակով վերատեղադրման նախագծային առաջարկությունները, անհրաժեշտության դեպքում, Պատվիրատուի աջակցությամբ ստանալ նաև տեխնիկական պայմաններ, - տեղում ստուգել ներկայացված տեխնիկական պայմանների և այլ ելակետային տվյալների համապատասխանությունն իրականությանը և նախագծային պահանջներին, անհամապատասխանությունների դեպքում՝ տեղեկացնել Պատվիրատուին, - Մինչև աշխատանքային գծագրերի մշակումը, բոլոր նախագծային լուծումները համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ, ներկայացնելով լուծումների էսքիզային տարբերակներ, - հաշվի առնելով պատվիրատուի դիտողությունները և մեկնաբանությունները, կատարել համապատասխան փոփոխություններ նախագծում, - հաշվի առնել նախագծի փորձաքննության /փորձաքննությունների (քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննություն, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և փորձաքննություն, տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն և այլն) դիտողություններն ու առաջարկություննները և դրանց համապատասխան նախագծում կատարել փոփոխություններ/ճշգրտումներ: |
| 5 | Աշխատանքային Նախագծի կազմը | Նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը մշակվում են ՀՀ ԿԱ Քաղաքաշինության Պետական Կոմիտեի Նախագահի 11.09.2017թ. N128-Ն հրամանով հաստատված կանոններին համապատասխան: Նախագծային փաստաթղթերի փաթեթը պարտադիր պետք է պարունակի. Հատոր – 0 <Ելակետային տվալներ>. 1; Ելակետային նյութեր և այլ փաստաթղթեր, այդ թվում՝. - Նախագծող կազմակերպության աշխատակազմ, լիցենզիաներ, արտոնագրեր - Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք /տրամադրում է Պատվիրատուն/ - Տարածքի տեղագրական հանույթ, 1:500, - Ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների նյութեր, հաշվետվություն, - Գոյություն ունեցող ինժեներական ենթակառուցվածքի վերաբերյալ մատակարար կազմակերպությունների կողմից տրամադրված ելակետային տվյալներ, տեղեկանքներ, իսկ որտեղ անհրաժեշտ է նաև տեխնիկական պայմաններ, - Իրավիճակային հատակագիծ, գոյություն ունեցող վերգետնյա և ստորգետնյա հաղորդակցուղիների և ցանցերի ուղեգծերով, - Գծերի տեղափոխման և/կամ վերատեղադրման անհրաժեշտության դեպքում՝ համապատասխան համաձայնեցումներ, - Նախագծի համաձայնեցումներ շահագրգիռ մարմինների և կազմակերպությունների հետ /գրություններ, կնքված էջեր, փորձաքննությունների եզրակացություններ/ ։ Փաթեթում առանձին ներառվում են նաև բոլոր փորձաքննությունների եզրակացությունների բնօրինակները, իսկ էլեկտրոնային փաթեթում գունավոր տեսապատճենը /scan/. Էներգախնայողությանն և էներգաարդյունավետությանն ուղղված միջոցառումներ *) բացատրագրի և համապատասխան հաշվարկների տեսքով ամփոփել բոլոր միջոցառումները՝ շենքի տեղադիրքն երկրի կողմերի նկատմամբ,պատերի, ծածկերի, արտաքին խողովակների ջերմամեկուսացման աշխատանքներ, ջերմակամրջակով պրոֆիլներ, արևային էներգիայի օգտագործում, LED լուսատուներ և այլն. 1; Հատոր – 1 <Գլխավոր հատակագիծ և բարեկարգում>. Ընդհանուր բացատրագիր /բոլոր մասերի՝ բաժինների/. 1.1; Գլխավոր հատակագիծ. Տեղակապման հատակագիծ. Տեղահանույթ. Ուղղաձիգ հատակագծման նախագիծ. Հողային զանգվածների քարտեզագիր, (Մ 1:500), հատույթներ. Ինժեներական ենթակառուցվածքի գոյություն ունեցող և նախագծային գծերի ամփոփ ուրվագիծ, գոյություն ունեցող ցանցերին միացման կետերով. 1.2; Տարածքի բարեկարգման նախագիծ. Բաց մարզադաշտի, վազքուղու, գծանշումների /տեղակապումով և գույներոի նշումով/, ցանկապատի գծագրեր, հանգույցներ, կիրառվող նյութերի մասնագրեր. ճանապարհային պատվածքի, հետիոտնային արահետների, թեքահարթակների, աստիճանների, հենապատերի և դրենաժների /ըստ անհրաժեշտության/ գծագրեր, հանգույցներ, կիրառվող նյութերի մասնագրեր. փոքր ճարտարապետական ձևերի, նստարանների, շվաքարանների, աղբամանների, արտաքին լուսավորության տարրերի ճարտարապետական և կոնստրուկտիվ լուծումներ, հանգույցներ, մասնագրեր. Կանաչապատման լուծումներ, նախատեսվող բույսերի մասնագրեր. 2; Հատոր – 2 <Ճարտարապետական մաս և տեխնոլոգիա>,. 2.1; Ճարտարապետական մաս. Հարկերի, նկուղի, տանիքի հատակագծեր, կտրվածքներ, ճակատներ, հանգույցներ և մանրամասներ, մասնագրեր. Դռների, պատուհանների, վիտրաժների, հակահրդեհային դռների, հատակների, երթիկների, ճաղաշարերի և բազրիկների մանրամասն գծագրեր (արտաքին տեսք, կտրվածքներ, ամրացման հանգույցներ և այլն), նշելով օգտագործվող նյութերը, օգտագործվող ապակիների հաստությունները և տիպերը, մասնագրեր:. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ /հարմարեցված ներքին և արտաքին տարածքներ, թեքահարթակներ, վերելակ, ուղղորդող սալահատակ, նշագծում, հատուկ սարքավորումներ համապատասխան սանհանգույցներում, դահլիճում առանձնացված տեղեր և այլն/։ Ներկայացվում է առանձին գծագրական թերթերով, նշվում են մանրամասն բոլոր չափերը, կիրառվող նութերի և սարքավորումների արտաքին տեսքը, մասնագրերը, սարքավորումների մոնտաժման վերաբերյալ տրվում են բացատրական ուղղորդող սխեմաներ և մանրամասն ցուցումներ։. 2.2; Տեխնոլոգիա. Հատակագծեր՝ կահավորման և սարքավորումների տեղադիրքով, սխեմաներ, մասնագրեր և այլ մանրամասներ. 3; Հատոր – 3 <Կոնստրուկտորական մաս>. 3.1; Կոնստրուկտիվ տարրերի գծագրեր՝ 0.00 նիշից ցածր. 3.2; Կոնստրուկտիվ տարրերի գծագրեր՝ 0.00 նիշից բարձր. 3.3; Lira ծրագրով կատարված հաշվարկի բնօրինակ ֆայլը և հաշվետվությունը. 4; Հատոր – 4 <Ինժեներական ցանցեր>. 4. 1; Էլեկտրատեխնիկական մաս․. 4.1.1; Էլեկտրամատակարարում․ Արտաքին և ներքին համակարգ. 4.1.2; էլեկտրալուսավորություն․ Արտաքին և ներքին համակարգ. 4.1.3; Ֆոտովալտային կայան. 4.2; Ջրամատակարարում և կոյուղի․. 4.2.1; Ջրամատակարարում․ Արտաքին և ներքին ցանցեր. 4.2.2; Կոյուղի․ Արտաքին և ներքին ցանցեր. 4.3; Ջեռուցում և օդափոխություն․. 4.3.1; Ջերմամատակարարման արտաքին և ներքին ցանցեր, կաթսայատուն. 4.3.2; Oդափոխության համակարգ. 4.4; Ցածր լարման ցանցեր. 4.4.1; Հրդեհային ազդանշանային համակարգ. 4.4.2; Տարածքի տեսահսկման համակարգ. 4.4.3; Զանգի և ժամացուցային համակարգեր. 4.4.4; Համակարգչային ցանց. 5; Հատոր – 5 <Շինարարության կազմակերպման նախագիծ>. 5.1; Շինարարության կազմակերպման նախագիծ. 5.2; Գոյություն ունեցող շենք/շինությունների քանդման/ ապամոնտաժման նախագիծ. 5․3; Շինարարության ժամանակացույց. 6; Հատոր – 6 <Նախահաշիվ>. 6.1; Շինարարական աշխատանքների ծավալաթերթ. 6.2; Նախահաշիվ. 6.3; Ծավալաթերթ – նախահաշիվ / ՀՏԶՀ-ի ձեվաչափով /. 7; Հատոր – 7 Փորձաքննություններ. 7.1; ՇՄԱԳ փորձաքննության եզրակացություն, Շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ *) ՇՄԱԳ փորձաքննության ենթակա լինելու դեպքում. 7.2; Տեխնիկական անվտանգության մասով եզրակացություն /ՔՏՀԱՏՄ/. Վերելակների մասով. Կաթսայատան մասով. 7.3; Հրդեհային անվտանգության մասով համաձայնեցում ՔՏՀԱՏՄ-ի հետ. *) Քաղաքաշինական պարզ փորձաքնության եզրակացությունը և Պետական համալիր փորձաքնության եզրակացությունը ստանում է Պատվիրատուն. |
| 6 | Այլ պահանջներ | Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների (շահագործման) և սարքավորումների նկատմամբ պահանջներ - Նախագծում օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների մանրամասն և սպառիչ նկարագրում-բնութագրում՝ նախագծի մասնագրերում և նախահաշվում՝ նշելով տվյալ ապրանքը բնութագրող հիմնական և/կամ անձնագրային տեխնիկական ցուցանիշները, արտադրող ընկերության անվանումը և մոդելը՝ առկայության պարագայում: - Հղումներ օգտագործելու դեպքում՝ հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը: - Օդափոխության և պոմպային սարքավորումներ նախատեսելու դեպքում՝ հզորությունների թույլատրերի շեղումների մասին տեղեկատվություն: Նախագծման աշխատանքների կատարման ժամկետ (տևողություն) Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ժամանակահատվածը նախատեսվում է պայմանագիրն (համաձայնագիրն) ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից՝ 240 օրացուցային օր։ Պատվիրատուին ներկայացված վերջնական փաթեթը, ՀՏԶՀ-ի ԾՈւՎ բաժնի կողմից քննվելուց հետո, ՀՏԶՀ-ի կողմից կներկայացվի Քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության, իսկ դրական եզրակացություն ստանալուց հետո նաև Պետական համալիր փորձաքննության: Նախագծի լրամշակում Ըստ անհրաժեշտության, եթե Քաղաքաշինական պարզ և/կամ Պետական համալիր փորձաքննության կողմից տրվում է բացասական եզրակացություն կամ դրական եզրակացություն՝ նախագծի լրամշակման պայմանով, Խորհրդատուի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ Պատվիրատուի կողմից նշված ժամկետում: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հանձնում Պատվիրատուին՝ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակվում են համակարգչային համապատասխան ծրագրերով /AutoCAD, ArchiCAD, Excel. Word և այլ/: - Նախագծային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի/ փաստաթղթային ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ 4 օրինակ թղթային: - Նախահաշվի և ծավալաթերթ-նախահաշվի /գնային առաջարկ՝ միավոր արժեքներով, կշիռներով/ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ 2-ական օրինակ թղթային: - Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի Էլեկտրոնային ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ 1 օրինակ էլեկտրոնային կրիչով, տեքստային և գծագրական նյութերը՝ Word, AutoCAD և PDF ձևաչափերով, նախահաշիվը և ծավալաթերթը՝ EXCEL և PDF տարբերակներով, կոնստրուկտիվ համակարգի հաշվարկը՝ LIRA ծրագրով: *Էլեկտրոնային կրիչում ներառվող ֆայլերը պետք է ունենան պարունակությանը համարժեք անվանումներ, և զերծ լինեն կողմնակի ինֆորմացիայից: !!! Բոլոր նյութերը ներկայացնել երկլեզու՝ հայերեն և ռուսերեն: |
| 7 | Խորհրդատուի աշխատանքների ընդունման կարգը | Պատվիրատուի կողմից նախագծի վերջնական ընդունումը, հանձնման-ընդունման ակտի ձևակերպումը կկատարվի՝ նախագծի վերաբերյալ քաղաքաշինական փաստաթղթերի Պետական համալիր փորձաքննության դրական եզրակացություն ստանալուց հետո։ |

Ծրագրերի ուսումնասիրության և վերլուծության բաժնի

Առաջատար ինժեներ վերլուծաբան

Արմեն Դանիելյան

Ծրագրերի ուսումնասիրության և վերլուծության բաժնի

պետ Ռուբեն Թերզյան