## Ampop ampopagir
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ / ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ
Բաղաբուրջի հուշահամալիր տանող ճանապարհ կմ0+000 - կմ0+968.7 Дорога ведущая к мемориальному комплексу Багабурдж км0+000 - км0+968.7
NN | Աշխատանքների անվանումը | Наименование работ | չափման միավոր | единица измерения | Ծավալը Օбъем | Միավորի արժեքը Стимость единицы | Ընդամենը Итого (հազար դրամ/ тысяча драм)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| I. Հողային աշխատանքներ | I. Земляные Работы | [5 empty] | 5325.788 | 5326.5623
1 | 9.6-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 11կմ միջին հեռ. | Разработка грунта 9.6-IV гр экск емк. ковша 1.0м3 погрузка на а/с и вывоз в отвал в среднем на 11км | մ3 | м3 | 588 | 2.402 | 1412.376 |  |  | 2.402
2 | 9.6-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակում, բարձում ա/ի էքս. 1.0մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 11,0կմ միջին հեռ. | Разработка и перемещение грунта 9.6-IV гр бульдозером на 30м, окучивание, погрузка на а/с экск емк. ковша 1.0м3 и вывоз в отвал в среднем на 11,0км | մ3 | м3 | 73 | 2.54 | 185.42 |  |  | 2.54
3 | 9.6-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 30մ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում) | Разработка грунта 9.6-IV гр бульдозером, перемещение на 30м в насыпь (выравнивание, поливка, укатка) | մ3 | м3 | 69 | 1.166 | 80.454 |  |  | 1.166
4 | Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 11կմ միջին հեռ. hմիջ=5սմ | Обработка существующего а/б покрытия экс. емк. ковша 1.0м3 погрузка и перевозка в отвал на 11км, hср.=5см | մ3 | м3 | 272 | 2.417 | 657.424 |  |  | 2.417
| II. Կողնակներ | II. Обочины | [7 empty] | 0
1 | Կողնակների ամրացում խճավազային խարնուրդով (С-4) հմիջ.=10սմ,ԳՕՍՏ 25607-2009 | Укрепление обочин шебеночнопесчаной смесью (С-4) hср=10см ГОСТ 25607-2009 | մ2 | м2 | 1697 | 1.762 | 2990.114 |  |  | 1.762
| III. Երթևեկելի մաս | III. Проезжая часть | [5 empty] | 55823.1258 | 55823.2509 | 0
1 | Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 h=16սմ ԳՕՍՏ 25607-2009 | Основание из щебня с розливом битума 4.12т/1000м2 h=16см ГОСТ 25607-2009 | մ2 | м2 | 5446.69 | 3.699 | 20147.3063 |  |  | 3.699
2 | "Б" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=5սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 | Мелкозернистый плотный горячий а/б h=5см тип "Б" ГОСТ 9128-2013 | մ2 | м2 | 5446.69 | 6.55 | 35675.8195 |  |  | 6.55
| IV. Իջատեղեր և մուտքեր | IV. Съезды и входы | [5 empty] | 5993.7034 | 5993.7641 | 0
1 | 9.6-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 11,0կմ միջին հեռ. | Разработка грунта 9.6-IV категории экс. емк ковша 0.65м3 погрузка на а/с и вывоз в отвал в среднем на 11,0км | մ3 | м3 | 112 | 2.488 | 278.656 |  |  | 2.488
| Երթևեկելի մաս | Проезжая часть | [7 empty] | 0
1 | Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 h=16սմ ԳՕՍՏ 25607-2009 | Основание из щебня с розливом битума 4.12т/1000м2 h=16см ГОСТ 25607-2009 | մ2 | м2 | 557.62 | 3.699 | 2062.6364 |  |  | 3.699
2 | "Б" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=5սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 | Мелкозернистый плотный горячий а/б h=5см тип "Б" ГОСТ 9128-2013 | մ2 | м2 | 557.62 | 6.55 | 3652.411 |  |  | 6.55
| V. Ճանապարհային նշաններ | V. Дорожные знаки | [5 empty] | 1482.6946 | 1482.6581 | 0
1 | Նոր ճան. նշանների տեղադրում, ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 այդ թվում՝ | Установка дор. Знаков,ГОСТ П 52290-2004 в том числе | [7 empty] | 0
2 | - նախազգուշացնող | предупреждающие | հատ | шт | 15 | 26.734 | 401.01 |  |  | 26.734
| - առավելության | - приоритета | հատ | шт | 8 | 32.313 | 258.504 |  |  | 32.313
| - լրացուցիչ տեղեկատվության | - дополнительной информациоттые | հատ | шт | 5 | 15.11 | 75.55 |  |  | 15.11
3 | Կանգնակ մետաղական խողովակ 57x4մմ | Опора металлическая труба 57x4мм | գծմ | п.м. | 89.7 | 6.477 | 580.9869 |  |  | 6.477
4 | Միաձույլ բետոնե հիմք B-15 | Монолитный бетон фундамента B-15 | մ3 | м3 | 3.045 | 54.727 | 166.6437 |  |  | 54.727
| Իջատեղ դեպի հուշարձան | Съузд к памятнику | [5 empty] | 11265.9525 | 11265.029 | 0
| I. Հողային աշխատանքներ | I. Земляные Работы | [7 empty] | 0
1 | 9.6-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 11կմ միջին հեռ. | Разработка грунта 9.6-IV гр экск емк. ковша 1.0м3 погрузка на а/с и вывоз в отвал в среднем на 11км | մ3 | м3 | 196 | 2.402 | 470.792 |  |  | 2.402
2 | 9.6-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակում, բարձում ա/ի էքս. 1.0մ3 շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 11,0կմ միջին հեռ. | Разработка и перемещение грунта 9.6-IV гр бульдозером на 30м, окучивание, погрузка на а/с экск емк. ковша 1.0м3 и вывоз в отвал в среднем на 11,0км | մ3 | м3 | 22 | 2.54 | 55.88 |  |  | 2.54
3 | 9.6-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 30մ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում) | Разработка грунта 9.6-IV гр бульдозером, перемещение на 30м в насыпь (выравнивание, поливка, укатка) | մ3 | м3 | 9 | 1.167 | 10.503 |  |  | 1.167
| I. Երթևեկելի մաս | I. Проезжая часть | [7 empty] | 0
1 | Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 h=16սմ ԳՕՍՏ 25607-2009 | Основание из щебня с розливом битума 4.12т/1000м2 h=16см ГОСТ 25607-2009 | մ2 | м2 | 1046.71 | 3.7 | 3872.827 |  |  | 3.7
2 | "Б" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=5սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 | Мелкозернистый плотный горячий а/б h=5см тип "Б" ГОСТ 9128-2013 | մ2 | м2 | 1046.71 | 6.55 | 6855.9505 |  |  | 6.55
Ընդհանուրը Общий | [6 empty] | 79891.2643
Կազմեց / Составил Գ. Դավթյան / Г. Давтян
| *Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը` ներառյալ ԱԱՀ |  | *Стоимость единицы включает все расходы
[6 empty] | 6.2853e-06 | 79891.2643