## Ampop ampopagir
H больше 2000 интенсивность + Арагацотни марз ройон Арагацотн
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ / ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ
Ծաղկահովիտ համայնքի Ծաղկահովիտ բնակավայրի 4-րդ և 5-րդ բազմաբնակարան շենքերի բակում մանկական խաղահրապարակի բարեկարգում և թվով 12 խաղասարրքերի տեղադրում Благоустройство детской площадки и установка 12 единиц игрового оборудования во дворе 4-го и 5-го многоквартирных домов в населенном пункте Цахкаовит общины Цахкаовит
NN | Աշխատանքների անվանումը | Наименование работ | չափման միավոր | единица измерения | Ծավալը Օбъем | Միավորի արժեքը Стимость единицы | Ընդամենը Итого (հազար դրամ/ тысяча драм)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| I. Հողային աշխատանքներ | I. Зем. Работы | [5 empty] | 3307.1147 | 3306.5201
1 | 9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում լիցք 50մ բուլդոզերով (հարթում,ջրում,խտացում) | Разработка грунта 9.6-IV бульдозером с перемещением в насыпь на 50 м (планировка,поливка,укотка) | մ3 | м3 | 6.95 | 1.381 | 9.598 |  |  | 1.381
2 | 9.6-IV բնահողի մշակում, բարձում ա/ի էքս․ 1.5մ3 շերեփ․ և տեղափոխում լցակույտ 11 կմ | Разработка грунта 9.6-IV и погрузка экс 1.5м3 ковш на а/с и вывоз в отвал на 11 км | մ3 | м3 | 1492.28 | 2.2 | 3283.016 |  |  | 2.2
3 | Ե/բ 15x30 եզրաքարերի քանդում և բարձում ա/ի էքս․ 0.65մ3 շերեփ․ և տեղափոխում լցակույտ 11 կմ | Разборка ж/б 15x30см бордюров и погрузка экс 0.65м3 ковш на а/с и вывоз в отвал на 11 км | մ3 | м3 | 5.7 | 2.544 | 14.5008 |  |  | 2.544
| II. Մայթեր | II. Тротуар | [5 empty] | 7621.903 | 7622.4014 | 0
1 | Բետոնե սալիկների, ձևավոր տեղադրում, մոխրագույն h=6սմ ԳՕՍՏ 17608-2017 | Бет. плитки, серые, фигурные h=6см ГОСТ 17608-2017 | մ2 | м2 | 143 | 9.191 | 1314.313 |  |  | 9.191
2 | Ավազացեմենտային չոր խառնուրդ h=10սմ (90%- ավազ, 10%- ցեմենտ) | Песчано-цемента сухая смесю h=10см (90%- песок, 10%- цемент) | մ2 | м2 | 143 | 2.895 | 413.985 |  |  | 2.895
3 | Խճային հիմք h=12սմ | Щебеночное основание h=12см | մ2 | м2 | 143 | 1.531 | 218.933 |  |  | 1.531
4 | Լվացած ավազ h=15սմ | Мытый песок h=15см | մ2 | м2 | 367 | 2.15 | 789.05 |  |  | 2.15
5 | Բազալտե 15x30սմ եզրաքարի տեղադրում ԳՕՍՏ 32018-2012 - միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1գծմ-0.055մ3 - հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ) ԳՕՍՏ 25607-2009 h=5սմ 1գծմ-0.0175մ3 | Установка баз. 15x30см бордюр ГОСТ 32018-2012 - монолитный бетон фундамента B -15 1п.м-0.055м3 - зернистая основа (гравийно-песчаный слой) ГОСТ 25607-2009 h=5см 1п.м-0.0175м3 | գծմ | п.м. | 137 | 14.201 | 1945.537 |  |  | 14.201
6 | Բազալտե եզրաշար 8x20սմ ԳՕՍՏ 13015-2012 - միաձույլ բետոնե հիմք B-15 1գծմ-0.048մ3 - հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ) ԳՕՍՏ 25607-2009 h=5սմ 1գծմ - 0.014մ3 | Установка баз. верста 8x20см ГОСТ 13015-2012 - монолитный бетон фундамента B -15 1п.м-0.048м3 - зернистая основа (гравийно-песчаный слой) ГОСТ 25607-2009 h=5см 1п.м - 0.014м3 | գծմ | п.м. | 235 | 12.511 | 2940.085 |  |  | 12.511
| iii. Տաղավար | III. Беседка | հատ | шт |  |  |  | 1163.8719 | 1163.9684 | 0
1 | Ուղանկյուն խողովակ 50x50x5մմ, | Квадратная труба 50x50x5мм, | գծմ | п.м. | 59.2 | 5.009 | 296.5328 |  |  | 5.009
2 | Ուղղանկյուն խողովակ 40x40x3 մմ | Квадратная труба 40x40x3 мм, | գծմ | п.м. | 22.96 | 2.938 | 67.4565 |  |  | 2.938
3 | Ուղղանկյուն խողովակ 25x25x2 մմ | Квадратная труба 25x25x2 мм, | գծմ | п.м. | 27.2 | 2.511 | 68.2992 |  |  | 2.511
4 | Պրոֆիլավորված թերթ 0.5 մմ, | Профилированный лист 0.5мм, | մ2 | м2 | 21.56 | 4.918 | 106.0321 |  |  | 4.918
5 | Բետոնե հիմք Б-20 60x60x100սմ | Фундамент Бетон Б-20 20x20x100см | մ3 | м3 | 0.19 | 64.313 | 12.2195 |  |  | 64.313
6 | Տախտակ 30x1400x2400մմ | Доска 30x1400x2400мм | մ3 | м3 | 0.2 | 254.453 | 50.8906 |  |  | 254.453
7 | Տախտակ 25x300x3400մմ | Доска 25x300x3400мм | մ3 | м3 | 1.02 | 254.453 | 259.5421 |  |  | 254.453
8 | Տախտակ 30x400x3500մմ | Доска 30x400x3500мм | մ3 | м3 | 0.15 | 254.453 | 38.1679 |  |  | 254.453
9 | Տախտակ 80x150x3800մմ | Доска 80x150x3800мм | մ3 | м3 | 0.27 | 254.453 | 68.7023 |  |  | 254.453
10 | Տախտակ 40x40x1360մմ | Доска 40x40x1360мм | մ3 | м3 | 0.06 | 254.453 | 15.2672 |  |  | 254.453
11 | Մետաղական անկյունակ 25x25x5 մմ | Մետաղական անկյունակ 25x25x5 мм, | գծմ | п.м. | 5.6 | 9.428 | 52.7968 |  |  | 9.428
12 | Նստարանների ներկում նախաներկումով Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | Покраска сидений с предварительной покраской Согласовываем цвет с заказчиком | մ2 | м2 | 103.32 | 1.018 | 105.1798 |  |  | 1.018
13 | Ուղղանկյուն խողովակի ներկում նախաներկումով Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | Покраска квадратной трубы с предварительной покраской Согласовываем цвет с заказчиком | մ2 | м2 | 42.91 | 0.531 | 22.7852 |  |  | 0.531
| IV.Խաղահրապարակի սարքավորումներ | IV. Оборудование игравой площадки | [5 empty] | 9942.494 | 9942.4944 | 0
1 | Ճոճանակ բալանսիր (ցուցակի №2) | Маятниковый балансир (№2 списка) | հատ | шт | 1 | 276.675 | 276.675 |  |  | 276.675
2 | Շղթաներով կրկնակի ճոճանակ ռետինե եւ պլաստիկ նստատեղով (ցուցակի №10) | Двойные качели с цепями и резиново-пластиковым сиденьем(№10 списка) | հատ | шт | 1 | 988.587 | 988.587 |  |  | 988.587
3 | Փոքրիկ Ատլետ (ցուցակի №11) | Маленький спортсмен(№11 списка) | հատ | шт | 1 | 210.338 | 210.338 |  |  | 210.338
4 | Փոքրիկ Մաուգլի (ցուցակի №12) | Маленький Маугли (№12 списка) | հատ | шт | 1 | 682.788 | 682.788 |  |  | 682.788
5 | Մաուգլի (ցուցակի №13) | Маугли (№13 списка) | հատ | шт | 1 | 1715.06 | 1715.06 |  |  | 1715.06
6 | Ավազահարթակ (ցուցակի №16) | Песчаная платформа (№16 списка) | հատ | шт | 1 | 726.473 | 726.473 |  |  | 726.473
7 | Պտույտ Ø 1.5 մ (ցուցակի №18) | Карусель Ø 1.5 մ (№18 списка) | հատ | шт | 1 | 634.249 | 634.249 |  |  | 634.249
8 | Սահարան (պլաստմասե կամարով) (ցուցակի №21) | Горка (с пластиковой дугой) (№21 списка) | հատ | шт | 1 | 760.45 | 760.45 |  |  | 760.45
9 | Արկած (ցուցակի №28) | Приключение II (№28 списка) | հատ | шт | 1 | 3575.738 | 3575.738 |  |  | 3575.738
10 | Հեծանիվ (ցուցակի №44) | Велосипед (№44 списка) | հատ | шт | 1 | 372.136 | 372.136 |  |  | 372.136
Ընդհանուրը Общий | [6 empty] | 22035.3836
Կազմեց/Составил Ռ. Առաքելյան / Р. Аракелян
[6 empty] | 0.00059078 | 22035.3842